Metodika monitorovacích ukazatelů

Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí

# Verze 4.0

Vypracovalo: Samostatné oddělení pro fondy EU v oblasti vnitřních věcí

Účinnost: 4. září 2013

OBSAH

1.	úvod	3

2.	Dokumentace k realizaci projektu a k plnění monitorovacích ukazatelů	3

3.	Seznam monitorovacích ukazatelů	5

4.	Přílohy	12

# úvod

Příručka obsahuje základní informace o monitorovacích ukazatelích, které jsou relevantní pro příjemce veřejné finanční podpory z Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí (dále jen „EIF“) v rámci obecného programu Solidarita a řízení migračních toků.

Jejím cílem je podat informace o monitorovacích ukazatelích a sjednotit postupy týkající se vedení evidence klientů při poskytování poradenství či asistence.

Příjemce si na základě stanovených cílů projektu v projektové žádosti určí hodnoty monitorovacích ukazatelů. Při monitorování realizace projektu musí naplňování těchto závazných ukazatelů průběžně sledovat a vykazovat v monitorovacích zprávách projektu. Uvedené hodnoty musí být prokazatelné a ověřitelné pro případnou kontrolu.

Konečná hodnota monitorovacích ukazatelů by měla vypovídat o tom, zda poskytnutá finanční podpora splnila svůj účel a cíl, ke kterému se příjemce zavázal podpisem právního aktu.

# Dokumentace k realizaci projektu a k plnění monitorovacích ukazatelů

Při vedení dokumentace je příjemce povinen řídit se ustanovením Účetnictví, archivace dokladů, nakládání s pořízeným majetkem a dokumentace projektu, který se nachází v právním aktu. Podle tohoto článku příjemce musí průběžně vést účetnictví a řídit se právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o účetnictví“) a v souladu s příslušnou prováděcí vyhláškou k zákonu o účetnictví, příslušným Českým účetním standardem a Rozhodnutím Komise.

Příjemce musí uchovávat prvotní účetní doklady, jejichž náležitosti se řídí § 11 zákona o účetnictví. Účetní záznamy musí být průkazné podle § 33a tohoto zákona a musí být označeny evidenčním číslem projektu. Účetní doklady a účetní zápisy musí odpovídat skutečnosti. Příjemce je povinen tyto doklady archivovat odděleně od jiných, s projektem nesouvisejících dokladů, a to po dobu nejméně 10 let od finančního vypořádání a schválení závěrečné monitorovací zprávy. Doklady k nepřímým nákladům v této zvláštní složce nemusí být uloženy a neoznačují se ani evidenčním číslem projektu. Je však nezbytné, aby účetnictví příjemce bylo jako celek správné a úplné, proto je příjemce povinen i doklady související s nepřímými náklady uchovávat.

Pořízený dlouhodobý majetek se musí řádně evidovat a inventarizovat. V případě převzetí dlouhodobého majetku jinou osobou je příjemce povinen nejen zajistit ochranu před jeho zneužitím, neoprávněným nakládáním apod., ale je také povinen uchovávat písemné potvrzení o tomto převzetí.

Kromě účetních dokladů příjemce musí vést dokumentaci dokládající průběh realizace projektu a naplňování jeho cílů (např. průkazné seznamy klientů a poskytovaných služeb, prezenční listiny, korespondenci, zápisy z porad atd.). Dokumentace prokazuje nejen skutečně poskytnuté služby a aktivity projektu, ale také to, zda byly poskytnuty osobám z cílové skupiny projektu. Tuto dokumentaci příjemce na požádání předloží oprávněným subjektům, kterým je povinen uvedené informace prokázat.

V případě poskytovaného poradenství a asistence je nutné vést si za jednotlivé klienty tzv. kartu klienta. Záleží na každém příjemci, jaké náležitosti bude obsahovat. Minimálně by na ní měl být údaj o jméně a příjmení klienta (případně jeho evidenční číslo), o statusu jeho pobytu, zemi původu, dále typ poradenství/asistence, datum a doba trvání poradenství/asistence v hodinách a jméno a příjmení pracovníka, který poradenství/asistenci poskytl. Evidence musí být vedena přehledně a srozumitelně tak, aby bylo možné poskytnuté poradenství nebo asistenci náležitě doložit a prokázat. Pokud se jedná o dlouhodobé poradenství/asistenci, musí klient podepsat doklad, ve kterém souhlasí s uchováváním údajů souvisejících s jemu poskytovanými službami. Jestliže však tento doklad odmítne podepsat, nebude mu moci být v rámci projektu poradenství poskytováno. V případě terénních prací mohou být služby poskytovány anonymně.

Kromě karet klientů je příjemce povinen vyplňovat Prezenční listiny a tabulku Plnění monitorovacích ukazatelů. Vzory těchto formulářů jsou přílohou Metodiky. Prezenční listiny existují ve dvou variantách. První typ prezenčních listin je určen pro jednorázové akce, např. semináře, výlety apod. Prokazují, kolik osob z cílové skupiny projektu tyto akce navštívilo. Zúčastněné osoby se do prezenčních listin musí vždy podepsat. Výjimku tvoří nezletilé osoby, za které se v zastoupení podepíše lektor nebo dohlížející osoba. Druhý typ prezenčních listin je určen pro opakující se aktivity projektu s omezeným okruhem účastníků.

Příjemce může používat své vlastní formuláře pouze za předpokladu, že obsahují minimální náležitosti dané zveřejněnými prezenčními listinami.

Kromě výše zmíněné evidence musí být průběžně doplňovány a aktualizovány rovněž údaje v tabulce Plnění monitorovacích ukazatelů. Cílem této tabulky je usnadnit a zefektivnit prokazování evidence monitorovacích ukazatelů a jejich hodnot (tj. počet osob, počet hodin poskytnutého poradenství/asistence). V tabulce by měla být uvedena jména klientů nebo evidenční číslo a jim poskytnutý souhrnný počet hodin pomoci dle typu poradenství/asistence. Každý údaj může být započítán pouze jednou tak, aby nedocházelo k překrývání hodnot a zkreslování údajů. Pozor je třeba dát si zejména u vykazování počtu hodin asistence, do které již nespadá např. sociální a právní poradenství. Uvedené hodnoty by se měly aktualizovat průběžně, minimálně však před vyplněním monitorovacích zpráv a před kontrolou pověřeným orgánem. Účelem je, aby zobrazovaly skutečný, kumulovaný stav hodin za každého klienta dle typu poradenství. Vyplněná tabulka Plnění monitorovacích ukazatelů musí být vytištěna a podepsána vedoucím projektu, který zodpovídá za pravdivost uvedených údajů. Příjemce je povinen ji předložit oprávněnému subjektu při kontrole účetních dokladů a při monitoringu v sídle organizace. Na základě kontroly nahodile vybraného vzorku dat bude oprávněný subjekt moci určit, zda jsou dané hodnoty relevantní.

Po dohodě s odpovědným orgánem je dovoleno používat vlastní systém evidence poskytovaného poradenství a asistence. Je však nutné, aby byl tento systém účelný a náležitě průkazný. Příjemce je povinen zajistit, aby systém umožňoval ověření relevance prokazovaných údajů formou namátkové kontroly a byl schopen generovat souborné reporty.

# Seznam monitorovacích ukazatelů

Monitorovací ukazatele pomáhají zjistit efektivitu a průběh realizace projektů. Lze podle nich odvodit, zda během uskutečňování projektu došlo k závažnějším problémům či zda se naopak podařilo stanovených cílů úspěšně dosáhnout nebo je dokonce i překročit. Monitorovací ukazatele zároveň slouží ke sledování plnění ročních programů a víceletého programu Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí. Jsou proto základní a nedílnou součástí projektů fondu.

Všechny projekty musí vzít v úvahu zvláštní situaci zranitelných skupin osob, kterými jsou zejména děti, zdravotně postižení (dle zákona č. 435/2004 Sb., §67), senioři (osoby nad 65 let), těhotné ženy, rodiče samoživitelé s nezletilými dětmi a ti, kteří byli mučeni, znásilněni nebo vystaveni jinému závažnému fyzickému, psychickému nebo sexuálnímu násilí. Informace o příslušnosti ke skupině zranitelných osob nemusí být aktivně získávány. Prokazují se ty osoby, u kterých je tato příslušnost evidentní či je zjištěna v souvislosti s poskytovanými službami. U tohoto ukazatele není nutné uvádět plánované číslo, ale pouze výsledné.

Povinné ukazatele musí být sledovány a vykazovány u všech projektů, pokud jsou relevantní k aktivitám v rámci projektu. Volitelné ukazatele mohou být sledovány a vykazovány, pokud jsou relevantní k aktivitám v rámci projektu. V případě, že bude chtít příjemce sledovat ukazatel, který se nenachází v tomto přehledu, může si ho sám stanovit.

Přehled ukazatelů :

| Priorita 1 - Opatření 1 Provoz center na podporu integrace cizinců ze třetích zemí |  |
| --- | --- |
| 1. Ukazatele povinné |  |
| Název ukazatele | Popis ukazatele |
| Počet přímo dotčených cizinců ze třetích zemí celkem | Celkový počet osob, tj. cizinců ze třetích zemí, kterým byly poskytnuty služby (poradenství, kurzy atd.) v rámci Centra. Každá dotčená osoba se v rámci projektu započítává pouze jednou, bez ohledu na to, kolik služeb jí bylo poskytnuto. Nezapočítávají se osoby, které se zúčastnily integračníchaktivit či jim bylo poskytnuto terénní poradenství. |
| Počet přímo dotčených cizinců ze třetích zemí celkem, kteří patří mezi zranitelné skupiny osob | Počet přímo dotčených cizinců ze třetích zemí celkem, kterým byly poskytnuty služby (poradenství, kurzy atd.) v rámci Centra a kteří patří mezi zranitelné skupiny osob, tj. zejména děti, zdravotně postižení (dle zákona č. 435/2004 Sb., §67), senioři (osoby nad 65 let), těhotné ženy, rodiče samoživitelé s nezletilými dětmi a ti, kteří byli mučeni, znásilněni nebo vystaveni jinému závažnému fyzickému, psychickému nebo sexuálnímu násilí. Informace o příslušnosti ke skupině zranitelných osob nemusí být aktivně získávány. Prokazují se ty osoby, u kterých je tato příslušnost známa. Každá dotčená osoba se v rámci projektu započítává pouze jednou, bez ohledu na to, kolik služeb jí bylo poskytnuto. Nezapočítávají se osoby, které se zúčastnily integračníchaktivit či jim bylo poskytnuto terénní poradenství. U tohoto ukazatele není nutné uvádět plánované číslo, ale pouze výsledné. |
| Počet integračních center | Počet provozovaných integračních center na podporu integrace cizinců ze třetích zemí v jednotlivých krajích. |
| Počet osob, které byly osloveny v rámci terénní práce | Celkový počet osob, tj. cizinců ze třetích zemí, které byly osloveny v rámci terénní práce (streetworku). |
| Počet osob, kterým bylo poskytnuto sociální nebo právní poradenství | Počet osob, kterým bylo poskytnuto sociální nebo právní poradenství. Každá osoba, které bylo poskytnuto poradenství, se započítává pouze jednou, bez ohledu na množství a druh poskytnutého poradenství. |
| Počet intervencí poskytnutého sociálního nebo právního poradenství | Počet intervencí poskytnutého sociálního nebo právního poradenství celkem. |
| Počet osob, které se zúčastnily kurzů českého jazyka | Počet osob, v rámci kurzů českého jazyka se každý účastník započítává pouze jednou, bez ohledu na počet jím navštívených hodin a druhů kurzů. |
| Počet osob, které se zúčastnily kurzů socio-kulturní orientace pro cizince | Počet osob, v rámci jednotlivých kurzů se každý účastník započítává pouze jednou, bez ohledu na počet jím navštívených hodin a druhů kurzů. |
| Počet osob, které se zúčastnily kurzů zvyšujících uplatnění na trhu práce | Počet osob, v rámci jednotlivých kurzů se každý účastník započítává pouze jednou, nikoliv podle počtu jím navštívených hodin, bez ohledu na počet jím navštívených hodin a druhů kurzů. Jedná se o počítačové kurzy či jiné kurzy zvyšující kvalifikaci. Nepatří sem jazykové kurzy či kurzy sociokulturní orientace. |
| Počet poradních platforem | Počet vytvořených regionálních poradních platforem pro integraci cizinců. |
| Počet zástupců cizinců ze třetích zemí v poradních platformách | Počet osob, cizinců ze třetích zemí v regionálních poradních platformách. |
| Počet aktivit propagace tématu integrace | Celkový počet aktivit podporujících propagaci tématu integrace cizinců ze třetích zemí a interkulturní dialog v regionu. Jedná se o multikulturní akce, kterých se účastí cizinci ze třetích zemí a zástupci majoritní společnosti, např. kulturní aktivity, festivaly, výlety atd. |
| Počet cizinců účastnících se integračních aktivit | Počet osob, tj. celkový počet cizinců ze třetích zemí účastnících se integračních aktivit. Každý cizinec se v rámci aktivity započítává pouze jednou. V případě aktivit, u kterých není možné spočítat celkový počet cizinců, je možné uvést kvalifikovaný odhad. |
| 2. Ukazatele volitelné |  |
| Název ukazatele | Popis ukazatele |
| Počet detašovaných pracovišť integračních center | Počet pracovišť v krajích, ve kterých nebyla integrační centra zřízena. |
| Počet hodin poskytnutého sociálního nebo právního poradenství | Do počtu hodin poskytnutého sociálního nebo právního poradenství se započítává i opakované poradenství jednomu klientovi, a to jak ve formě osobních konzultací, tak prostřednictvím e-mailů či telefonickým hovorem. Nespadá sem však čas spojený s přepravou ke klientovi. |
| Počet kurzů českého jazyka | Celkový počet kurzů českého jazyka, které jsou v rámci projektu organizovány. Kumulativně se započítávají všechny kurzy různé jazykové úrovně pořádané v různých termínech, bez ohledu na délku trvání. |
| Počet kurzů socio-kulturní orientace pro cizince | Celkový počet kurzů socio-kulturní orientace pro cizince. Kumulativně se započítávají všechny kurzy pořádané v různých termínech, bez ohledu na délku trvání. |
| Počet zástupců v poradních platformách | Počet osob, tj. zástupců občanské společnosti a dalších aktérů na poli integrace cizinců (stakeholders) v regionálních poradních platformách. |
| Počet zástupců majoritní společnosti účastnících se integračních aktivit | Počet osob, tj. celkový počet zástupců majoritní společnosti účastnící se integračních aktivit. Každá osoba se započítává v rámci aktivity pouze jednou. V případě aktivit, u kterých není možné spočítat celkový počet zástupců majoritní společnosti, je možné uvést kvalifikovaný odhad. |

| Zvláštní priorita 2 - Opatření 2 Zlepšení podmínek nezletilých cizinců ze třetích zemí bez doprovodu |  |
| --- | --- |
| 1. Ukazatele povinné |  |
| Název ukazatele | Popis ukazatele |
| Počet nezletilých cizinců bez doprovodu celkem | Celkový počet nezletilých cizinců bez doprovodu, kterým byly poskytnuty služby (poradenství, kurzy atd.) v rámci projektu. Každá dotčená osoba se v rámci projektu započítává pouze jednou, bez ohledu na to, kolik služeb jí bylo poskytnuto. |
| Počet nezletilých cizincům bez doprovodu, kterým byla zajištěna odborná kvalifikace | Celkový počet nezletilých cizinců bez doprovodu, kterým byla zajištěna odborná kvalifikace. Každý cizinec se v rámci projektu započítává pouze jednou. |
| Počet zajištěných pracovních míst nezletilým cizincům bez doprovodu | Celkový počet nezletilých cizinců bez doprovodu, kterým bylo zajištěno pracovní místo. Každý cizinec se v rámci projektu započítává pouze jednou. |
| Počet nezletilých cizinců bez doprovodu, kterým bylo poskytnuto poradenství | Celkový počet nezletilých cizinců bez doprovodu, kterým bylo poskytnuto poradenství. Každý cizinec, kterémubylo poradenství poskytnuto se v rámci projektu započítává pouze jednou. |
| Počet zajištěného chráněného a samostatného bydlení pro nezletilé cizince bez doprovodu | Celkový počet nezletilých cizinců bez doprovodu, kterým bylo zajištěno chráněné či samostatné bydlení. Každý cizinec se v rámci projektu započítává pouze jednou. |
| Počet nezletilých cizinců bez doprovodu, kteří se zúčastnili jazykových kurzů | Celkový počet nezletilých cizinců bez doprovodu, v rámci jazykových kurzů se každý účastník započítává pouze jednou, bez ohledu na počet jím navštívených hodin a druhů kurzů. |

| Zvláštní priorita 5 - Opatření 3 Zapojení hostitelské společnosti do procesu integrace |  |
| --- | --- |
| 1. Ukazatele povinné |  |
| Název ukazatele | Popis ukazatele |
| Počet informačních kampaní | Celkový počet informačních kampaní podporujících propagaci tématu integrace cizinců ze třetích zemí v regionu. |
| Počet aktivit podporujících smysluplný kontakt a dialog s hostitelskou společností | Celkový počet aktivit podporujících smysluplný kontakt a dialog s hostitelskou společností. Jedná se o multikulturní akce, kterých se účastí cizinci ze třetích zemí a zástupci majoritní společnosti, např. kulturní aktivity, festivaly, výlety atd. |
| Počet aktivit zaměřených na zranitelné skupiny | Celkový počet aktivit zaměřených výhradně na zranitelné skupiny (děti, ženy, mládež, zdravotně postižené osoby, seniory). |
| Počet cizinců účastnících se integračních aktivit | Počet osob, tj. celkový počet cizinců ze třetích zemí účastnících se integračních aktivit. Každý cizinec se v rámci aktivity započítává pouze jednou. V případě aktivit, u kterých není možné spočítat celkový počet cizinců, je možné uvést kvalifikovaný odhad. |
| 2. Ukazatele volitelné |  |
| Název ukazatele | Popis ukazatele |
| Počet zástupců majoritní společnosti účastnících se integračních aktivit | Počet osob, tj. celkový počet zástupců majoritní společnosti účastnící se integračních aktivit. Každá osoba se započítává v rámci aktivity pouze jednou. V případě aktivit, u kterých není možné spočítat celkový počet zástupců majoritní společnosti, je možné uvést kvalifikovaný odhad. |
| Počet zaměstnaných kulturních zprostředkovatelů a kvalifikovaných zaměstnanců nebo stakeholders | Počet zaměstnaných kulturních zprostředkovatelů a kvalifikovaných zaměstnanců nebo stakeholders, včetně vyhodnocení jejich aktivit a dosaženého efektu jejich činnosti. Každá osoba může být v rámci projektu započítána pouze jednou. |
| Počet krajů zapojených do projektu či kampaně | Celkový počet krajů zapojených do projektu či kampaně. Každý kraj se v rámci projektu započítává pouze jednou. |
| Počet obcí zapojených do projektu či kampaně | Celkový počet obcí zapojených do projektu či kampaně. Každá obec se v rámci projektu započítává pouze jednou. |
| Počet zúčastněných zástupců médií | Celkový počet zúčastněných zástupců médií (např. počet rozhlasových stanic, počet tiskovin atd.) Každé médium v rámci projektu započítává pouze jednou. |
| Počet vytvořeného materiálu | Celkový počet vytvořeného materiálu v rámci opatření na zapojení hostitelské společnosti do procesu integrace. Každý vytvořený materiál se v rámci projektu započítává pouze jednou. |

| Priorita 2 - Opatření 4 Vypracování ukazatelů a metodik hodnocení |  |
| --- | --- |
| 1. Ukazatele povinné |  |
| Název ukazatele | Popis ukazatele |
| Počet průzkumů, výzkumů a analýz | Celkový počet průzkumů, výzkumů a analýz. Každý průzkum, výzkum a analýza se v rámci projektu započítává pouze jednou. |
| Počet shromážděných dat | Počet shromážděných a využitelných kvantitativních a kvalitativních dat. |
| Počet vypracovaných monitorovacích nástrojů a ukazatelů | Celkový počet vypracovaných monitorovacích nástrojů a ukazatelů. Každý monitorovací nástroj a ukazatel se v rámci projektu započítává pouze jednou. |
| Počet výměnných schůzek mezi zadavatelem a řešiteli | Celkový počet zorganizovaných výměnných schůzek mezi zadavatelem a řešiteli. Každá schůzka se v rámci projektu započítává pouze jednou. |

| Priorita 3 - Opatření 6 Posilování mezikulturních kompetencí zaměstnanců veřejné správy |  |
| --- | --- |
| 1. Ukazatele povinné |  |
| Název ukazatele | Popis ukazatele |
| Počet realizovaných seminářů | Celkový počet realizovaných seminářů s cílem zvýšit kompetence zaměstnanců veřejné správy. Každý seminář se v rámci projektu započítává pouze jednou. |
| Počet proškolených zaměstnanců veřejné správy | Počet osob, tj. proškolených zaměstnanců veřejné správy. Každá osoba se v rámci projektu započítává pouze jednou i v případě, že se zúčastnila více školení. |
| Počet kvalifikovaných přednášejících | Počet kvalifikovaných přednášejících,včetně vyhodnocení jejich aktivit a dosaženého efektu jejich činnosti |
| Počet vytvořeného materiálu | Celkový počet vytvořeného materiálu v rámci opatření na posilování mezikulturních kompetencí zaměstnanců veřejné správy. Každý materiál se v rámci projektu započítává pouze jednou. |

| Priorita 3 - Opatření 7 Poskytování cílených služeb cizincům ze třetích zemí |  |
| --- | --- |
| 1. Ukazatele povinné |  |
| Název ukazatele | Popis ukazatele |
| Počet cizinců ze třetích zemí využívajících asistenčních služeb celkem | Počet osob, tj. cizinců ze třetích zemí, kterým byly poskytnuty asistenční služby. Každá osoba se započítává pouze jednou. Nezapočítávají se osoby, kterým jim bylo poskytnuto terénní poradenství. |
| Počet cizinců ze třetích zemí využívajících asistenčních služeb, kteří patří mezi zranitelné skupiny osob celkem | Počet osob, tj. cizinců ze třetích zemí, kteří patří mezi zranitelné skupiny osob, tj. děti, zdravotně postižení (dle zákona č. 435/2004 Sb., §67), senioři (osoby nad 65 let), těhotné ženy, rodiče samoživitelé s nezletilými dětmi a ti, kteří byli mučeni, znásilněni nebo vystaveni jinému závažnému fyzickému, psychickému nebo sexuálnímu násilí. Informace o příslušnosti ke skupině zranitelných osob nemusí být aktivně získávány. Prokazují se ty osoby, u kterých je tato příslušnost známa. Každá dotčená osoba se v rámci projektu započítává pouze jednou, bez ohledu na to, kolik služeb jí bylo poskytnuto. Nezapočítávají se osoby, kterým bylo poskytnuto terénní poradenství. U tohoto ukazatele není nutné uvádět plánované číslo, ale pouze výsledné. |
| Počet osob, které byly osloveny v rámci terénní práce | Celkový počet osob, tj. cizinců ze třetích zemí, které byly osloveny v rámci terénní práce (streetworku). |
| Počet druhů asistenčních služeb pro cizince | Celkový počet druhů asistenčních služeb poskytnutých cizincům ze třetích zemí v rámci projektu. Každá služba se započítává pouze jednou. |
| Počet osob, kterým bylo poskytnuto sociální nebo právní poradenství | Počet osob, kterým bylo poskytnuto sociální nebo právní poradenství. Každá osoba, které bylo poskytnuto poradenství, se započítává pouze jednou, bez ohledu na množství a druh poskytnutého poradenství. |
| Počet intervencí poskytnutého sociálního nebo právního poradenství | Počet intervencí poskytnutého sociálního nebo právního poradenství celkem. |
| Počet osob, které se zúčastnily kurzů českého jazyka | Počet osob, v rámci kurzů českého jazyka se každý účastník započítává pouze jednou, bez ohledu na počet jím navštívených hodin a druhů kurzů. |
| Počet osob, které se zúčastnily kurzů socio-kulturní orientace pro cizince | Počet osob, v rámci jednotlivých kurzů se každý účastník započítává pouze jednou, bez ohledu na počet jím navštívených hodin a druhů kurzů. |
| Počet osob, které se zúčastnily kurzů zvyšujících uplatnění na trhu práce | Počet osob, v rámci jednotlivých kurzů se každý účastník započítává pouze jednou, nikoliv podle počtu jím navštívených hodin, bez ohledu na počet jím navštívených hodin a druhů kurzů. Jedná se o počítačové kurzy či jiné kurzy zvyšující kvalifikaci. Nepatří sem jazykové kurzy či kurzy sociokulturní orientace. |
| 2. Ukazatele volitelné |  |
| Název ukazatele | Popis ukazatele |
| Počet hodin poskytnutého sociálního nebo právního poradenství | Do počtu hodin poskytnutého sociálního nebo poradenství se započítává i opakované poradenství jednomu klientovi, a to jak ve formě osobních konzultací, tak prostřednictvím e-mailů či telefonickým hovorem. Nespadá sem však čas spojený s přepravou ke klientovi. |
| Počet kurzů českého jazyka | Celkový počet kurzů českého jazyka, které jsou v rámci projektu organizovány. Kumulativně se započítávají všechny kurzy různé jazykové úrovně pořádané v různých termínech, bez ohledu na délku trvání. |
| Počet kurzů socio-kulturní orientace pro cizince | Celkový počet kurzů socio-kulturní orientace pro cizince. Kumulativně se započítávají všechny kurzy pořádané v různých termínech, bez ohledu na délku trvání. |

| Priorita 3 - Opatření 8 Realizace výzkumů zaměřených na integraci cizinců ze třetích zemí |  |
| --- | --- |
| 1. Ukazatele povinné |  |
| Název ukazatele | Popis ukazatele |
| Počet realizovaných výzkumů | Počet realizovaných výzkumů zaměřených na integraci cizinců ze třetích zemí. Každý výzkum se započítává pouze jednou. |
| Počet analýz získaných dat | Celkový počet analýz dat zaměřených na integraci cizinců ze třetích zemí. Každá analýza se započítává pouze jednou. |
| Závěrečná zpráva výzkumu | Závěrečná zpráva výzkumu zaměřeného na integraci cizinců ze třetích zemí. |
| 2. Ukazatele volitelné |  |
| Název ukazatele | Popis ukazatele |
| Analýza klíčových faktorů podmiňujících integraci | Vypracování analýzy klíčových faktorů podmiňujících integraci cizinců ze třetích zemí. |
| Vytipování oblastí a regionů | Vytipování oblastí a regionů vhodných pro zavedení asistenčních služeb. |
| Přehled efektu a vlivů | Vypracování přehledu efektu a vlivů ve sledované oblasti na život, možnosti a perspektivy cizinců ze třetích zemí ze třetích zemí |
| Strategie a úkoly | Vypracování strategie a úkolů směřujících k odstranění bariér plnohodnotné integrace cizinců ze třetích zemí do majoritní společnosti zaměřených na integraci cizinců ze třetích zemí. |

# Přílohy

Příloha č. 1 Prezenční listina pro jednorázové akce

Příloha č. 2 Prezenční listina pro opakující se akce

Příloha č. 3 Tabulka plnění monitorovacích ukazatelů v rámci poradenství

a asistence