Roční program Evropského uprchlického fondu

prvotní verze

 přepracovaná verze po diskusi s Komisí

 verze přepracovaná z jiných důvodů

# ČLENSKÝ STÁT:

Česká republika (ČR)

FOND:

Evropský uprchlický fond

ODPOVĚDNÝ ORGÁN:

Odbor azylové a migrační politiky MV ČR

PŘEDMĚTNÝ ROK:

2008

OBSAH:

ČLENSKÝ STÁT:	1

1.	OBECNÁ PRAVIDLA PRO VÝBĚR PROJEKTŮ, KTERÉ MAJÍ BÝT FINANCOVÁNY Z PROGRAMU	3

2.	ZMĚNY ŘÍDÍCÍCH A KONTROLNÍCH SYSTÉMŮ	4

3.	OPATŘENÍ, KTERÁ PROGRAM NA ZÁKLADĚ   STANOVENÝCH PRIORIT PODPORUJE	4

3.1.	Opatření na realizaci priority 1: Uplatňování zásad a opatření stanovených v acquis communautaire v oblasti azylu, včetně zásad a opatření souvisejících s cílem integrace	4

3.1.1.	Opatření 1: Zajišťování nabídek ubytování pro zranitelné skupiny osob (tedy např. nezletilé bez doprovodu, oběti obchodu s lidmi, osoby s posttraumatickými stresovými stavy, oběti válečných a jiných ozbrojených konfliktů)	5

3.1.2.	Opatření 2: Zkvalitnění ubytovacích služeb pro žadatele o udělení mezinárodní ochrany	7

3.1.3.	Opatření 3: Sociální a právní asistence žadatelům o udělení mezinárodní ochrany	9

3.1.4.	Opatření 4: Zajišťování volnočasových aktivit jako prostředku ke zlepšení podmínek přijímacího řízení žadatelů o udělení mezinárodní ochrany	11

3.1.5.	Opatření 5: Zajišťování nabídek bytů pro azylanty s možností jejich využití v rámci Státního integračního programu nebo zajištění nabídek bytů, které azylantům umožní odchod z IAS a ve kterých budou moci setrvat do poskytnutí bytu v rámci SIP.	14

3.1.6.	Opatření 6: Jednorázové vybavování bytů pro azylanty v rámci stanoveného finančního limitu	16

3.1.7.	Opatření 7: Zajišťování výuky českého jazyka pro azylanty a osoby požívající doplňkové ochrany (dále oprávněné osoby), kterým byla udělena mezinárodní ochrana před 1. červencem 2007	18

3.1.8.	Opatření 8: Zajišťování nabídek zaměstnání pro azylanty	20

3.1.9.	Opatření  9: Asistence při integraci azylantů v obci po jejich nastěhování do bytu  po dobu 6 měsíců	22

3.1.10.	Opatření  10: Komplexní podpora integrace nezletilých žadatelů o mezinárodní ochranu bez doprovodu zákonného zástupce	24

3.2.	Opatření na realizaci priority 2: Rozvoj referenčních nástrojů a metodik hodnocení pro oceňování a zlepšování kvality řízení, v nichž se zkoumají žádosti o mezinárodní ochranu, a pro posilování administrativních struktur, které by měly být schopny reagovat na nové úkoly vyplývající z rostoucí praktické spolupráce s dalšími členskými státy	27

3.2.1.	Opatření 11: Rozvoj referenčních nástrojů a metodik hodnocení pro oceňování a zlepšování kvality řízení, v nichž se zkoumají žádosti o mezinárodní ochranu, a pro posilování administrativních struktur, které by měly být schopny reagovat na nové úkoly vyplývající z rostoucí praktické spolupráce s dalšími členskými státy	27

3.3.	Opatření na realizaci priority 3: Opatření, která pomohou zvýšit sdílení odpovědnosti mezi členskými státy třetími zeměmi	29

3.3.1.	Opatření 12:  Zřízení integračního azylového střediska určeného pro přesídlené osoby	30

3.3.2.	Opatření 13: Vytvoření metodiky vedení předodjezdových programů a jejich pilotní realizace	32

3.3.3.	Opatření 14: Předodjezdová a cestovní opatření přesídlovacích projektů	34

Účel a rozsah opatření	34

3.3.4.	Opatření 15: Informování hostitelské společnosti o problematice přesídlování	36

4.	TECHNICKÁ POMOC	38

4.1.	Účel technické pomoci	38

4.2.	Očekávané kvantifikované výsledky	38

4.3.	Viditelnost financování ES	39

5.	NÁVRH FINANČNÍHO PLÁNU	41

# OBECNÁ PRAVIDLA PRO VÝBĚR PROJEKTŮ, KTERÉ MAJÍ BÝT FINANCOVÁNY Z PROGRAMU

Odpovědným orgánem pro výběr projektů z Evropského uprchlického fondu je odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR.

Odpovědný orgán zveřejní výzvu k podávání návrhů projektů, výzva bude uveřejněna na podzim 2008.  Projekty budou realizovány od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009.  Informace o výzvě bude zveřejněna v celostátním deníku a podrobně na webových stránkách MV. Po ukončení výzvy a po formálním zhodnocení projektových žádostí zástupci odboru azylové a migrační politiky se sejde  výběrová komise, která bude  stanovena Pokynem ministra vnitra . Členy výběrové komise budou odborníci z odboru azylové a migrační politiky MV, ekonomického odboru MV. Členové výběrové komise jsou povinni se řídit statutem a jednacím řádem pokynu. Nejsou oprávněni předkládat projekty, ani být jakkoli na návrhu projektu zainteresováni. Toto musí stvrdit svým podpisem.

Každý člen výběrové komise (dále jen VK) zhodnotí každý projekt samostatně prostřednictvím hodnotícího formuláře. Každý projekt je hodnocený všemi členy VK.

Zaslané návrhy projektů jsou všeobecně hodnoceny podle:

- situace a požadavků ČR,

- efektivnosti nákladů – s ohledem na počet osob, jichž se projekt týká,

- zkušeností, odborných znalostí, spolehlivosti organizace žádající spolufinancování z EUF,

- rozsahu, v němž projekty doplňují jiné akce financované ze souhrnného rozpočtu Evropské unie nebo v rámci vnitrostátních orgánů.

Dále jsou posuzována následující hlediska:

- neziskovost projektu,

- soulad projektu s cíli EU a národními prioritami ČR v oblasti azylu a migrace 
(dle víceletého a ročního programu),

- účinnost projektu (bude se hodnotit na základě předvídatelných pozitivních výsledků zapříčiněných realizací projektu),

- schopnost žádající organizace a jejích partnerů dostát závazkům, které jsou spojeny s realizací projektu. Toto bude zejména záviset na zkušenosti žádající organizace s realizací obdobných projektů,

- nákladová efektivnost projektu včetně jeho finanční hodnoty – tzn. nakolik efektivně       a hospodárně bude finanční příspěvek z EUF využit (např. kolik pokryje osob z cílové skupiny).

Součástí hodnocení je i stručný slovní komentář k projektu, kde každý člen provede subjektivní hodnocení projektu jako celku. Členové výběrové komise se následně sejdou a na základě hodnocení jednotlivých projektů vypracují souhrnné shrnutí do formuláře „Rozhodnutí VK“ pro každý projekt, kde bude uveden celkový výsledek hodnocení a důvody pro doporučení či nedoporučení projektu k realizaci. Tato rozhodnutí budou předány odpovědnému orgánu.

Po skončení hodnotícího procesu zástupci odpovědného orgánu vyrozumí předkladatele projektu o výsledcích výběrového řízení poštou a elektronicky.  Pro úspěšné žadatele připraví odpovědný orgán  smlouvy a vyzve je k podpisu. Neúspěšným zašle sdělení o tom, že projekt nebyl doporučen k realizaci a uvede důvody. Neúspěšný žadatel může navíc požádat o nahlédnutí do svých složek a to s ohledem zachování transparentnosti a rovného zacházení ve výběrovém procesu.

# ZMĚNY ŘÍDÍCÍCH A KONTROLNÍCH SYSTÉMŮ

K žádným změnám oproti návrhu řídícího a kontrolního systému, který je společný pro všechny čtyři fondy programu "Solidarity" a který byl předložen  Evropské komisi ke schválení, nedošlo.

# OPATŘENÍ, KTERÁ PROGRAM NA ZÁKLADĚ   STANOVENÝCH PRIORIT PODPORUJE

  - Opatření na realizaci priority 1: Uplatňování zásad a opatření stanovených v acquis communautaire v oblasti azylu, včetně zásad a opatření souvisejících s cílem integrace

## a) Podmínky přijímání žadatelů o udělení mezinárodní ochrany

V rámci přijímání žadatelů o udělení mezinárodní ochrany jsou plánovány následující opatření:

### zajišťování nabídek ubytování pro zranitelné skupiny osob (tedy např. nezletilé bez doprovodu, oběti obchodu s lidmi, osoby s posttraumatickými stresovými stavy, oběti válečných a jiných ozbrojených konfliktů)

### zkvalitnění ubytovacích služeb pro žadatele o udělení mezinárodní ochrany

### sociální a právní asistence žadatelům o udělení mezinárodní ochrany

### zajišťování volnočasových aktivit  jako prostředku ke zlepšení podmínek přijímacího řízení žadatelů o udělení mezinárodní ochrany

    - Opatření 1:	Zajišťování nabídek ubytování pro zranitelné skupiny osob (tedy např. nezletilé bez doprovodu, oběti obchodu s lidmi, osoby s posttraumatickými stresovými stavy, oběti válečných a jiných ozbrojených konfliktů)

Účel a rozsah opatření

Cílem opatření je zvýšit nabídku, a tím zkvalitnit péči o vysoce ohrožené a zranitelné skupiny osob, s cílem zajistit jim kvalitní ubytování s dostupnou lékařskou a psychologickou pomocí. Obětem obchodu s lidmi nabídnout utajené ubytování s cílem ochránit jejich osobu před možnými útoky. Důležité je zajištění kvalitního a důstojného způsobu života, důraz je kladen na individuální přístup ke každému klientovi. Tento přístup je podložen kvalitním sociálním a právním poradenstvím orientovaným na tuto ohroženou skupinu. Poradenství a asistence jsou zaměřeny na podporu při samostatném hledání bytu, hledání zaměstnání, zvyšování kvalifikace a řešení zdravotních problémů. K tomuto účelu je nezbytné vyškolit kvalifikované pracovníky se zaměřením na cílovou skupinu. Toto opatření bude realizováno mimo pobytová a přijímací střediska.

Předpokládaní příjemci finanční podpory

Výběr bude prováděn výzvou, které se mohou účastnit orgány veřejné správy a místní samosprávy, nestátní neziskové organizace. Skutečná realizace opatření bude probíhat v roce 2009.

Případné uvedení důvodů v případě realizace projektu přímo ze strany odpovědného orgánu, který má funkci výkonného orgánu

Ze strany odpovědného orgánu toto opatření nebude realizováno.

Předpokládané kvantifikované výsledky a ukazatele, které budou použity

Kvantifikátorem efektivity bude alespoň 10 zajištěných míst k ubytování.

Vyhledávání a získání vhodných ubytovacích prostor je  zaměřené zejména na:

- zlepšení a zajištění dostupné lékařské a psychologické pomoci těmto skupinám osob,

- možnost zajistit utajené bydlení pro oběti obchodu s lidmi,

- možnost zajistit poradenskou činnost a osobní asistenci s cílem minimalizovat  následky prožitých traumat.

Viditelnost financování ES

Od projektů, které obdrží příspěvek z tohoto opatření, se předpokládá, že budou mít plán propagace, který důkladně popíše, jak bude příspěvek z EUF zviditelněn v konaných aktivitách, včetně různých produktů, zpráv a dalších písemných materiálů zveřejněných na internetu nebo seminářích. Logo EU bude připojeno na všechny materiály, které budou výsledkem projektu. Podobně bude logo EU umístěno na veškeré použité vybavení pořízené v rámci projektu v prostorách příjemce veřejné finanční podpory. O spolufinancování z EUF budou informováni účastníci veřejných událostí, kde bude projekt zmíněn.

Případná doplňkovost prostřednictvím podobných akcí financovaných z ostatních nástrojů ES

Aby se  projekty realizované v rámci tohoto opatření nepřekrývaly s jinými nástroji provádí Ministerstvo vnitra, tak jak bylo uvedeno ve víceletém programu,  úzké konzultace s příslušnými veřejnými institucemi, např. s Ministerstvem práce a sociálních věcí (odpovědné za implementaci Evropského sociálního fondu) a ostatními ministerstvy a orgány, které se na opatřeních v oblasti azylové politiky podílejí.

V daných ohledech byla při Ministerstvu vnitra vytvořena  výběrová komise pro posuzování projektů předložených v rámci EUF. Při výběru projektů budou mimo jiné důsledně posuzovány možné individuální přesahy předloženého projektu do jiných fondů Společenství (např. ve vztahu k Evropskému sociálnímu fondu). V takovém případě Ministerstvo vnitra povede ve věci projektu jednání s konkrétním odpovědným orgánem. Takový projekt bude vyřazen a nebude v rámci EUF realizován. Ministerstvo vnitra (současně odpovědné za Evropský fond pro začleňování státních příslušníků ze třetích zemí – dále jen „EIF“) rovněž zajistí podmínky pro vyloučení možných přesahů a duplicit mezi EUF a EIF. Proto, aby přesah projektů v rámci EUF a jejich duplicitní financování v rámci fondů Společenství možný, Ministerstvo vnitra rovněž přijme administrativní opatření, kdy např. projektová žádost zveřejněná v rámci výzvy v sobě bude zahrnovat dotaz, zda-li na tentýž projekt již nebudou použity finanční prostředky z jiných zdrojů EU. V případě, že ano, projekt bude vyřazen již v počáteční fázi výběru. Odpovědný orgán rovněž učiní i další právní, organizační a kontrolní opatření a to smluvní závazek čerpání pouze z jednoho zdroje. Odpovědný orgán bude plnění tohoto závazku průběžně kontrolovat podle předem stanoveného a věcného a časového harmonogramu a v příp. podezření přijme potřebná opatření. Na základě spolupráce s Ministerstvem práce a sociálních při hodnocení projektů v rámci EUF bude duplicita odhalena, i kdyby jí žadatel v žádosti jasně sám neoznačil.

Finanční údaje

Stanovení výše alokace na jednotlivá opatření vychází z opodstatněných požadavků jednotlivých subjektů (partnerů), které se podílely na přípravě ročního programu a které jsou přímo odpovědné za řešení problematiky, která věcně spadá do fungování EUF. Tyto dokáží nejlépe stanovit, kterou oblast je nutné nejvíce podpořit. Na základě těchto finančních požadavků a na základě předběžných alokacích stanovených Evropskou komisí na celé víceleté období 2008 -2013 byly prostředky proporciálně rozděleny mezi jednotlivé opatření a priority.

Alokace jednotlivých opatření  proporciálně porostou v závislosti na růstu alokace přidělené ze strany Evropské komise.

| Příspěvek Společenství | A | 75 000 € | 75,00% |
| --- | --- | --- | --- |
| Veřejné zdroje | B | 25 000 € | 25,00% |
| Celkem | C=A+B | 100 000 € | 100,00% |
| Soukromé zdroje | D | 0 € | 0,00% |
| TOTAL | E=C+D | 100 000 € | 100,00% |

    - Opatření 2:	Zkvalitnění ubytovacích služeb pro žadatele o udělení mezinárodní ochrany

Účel a rozsah opatření

Cílem opatření je zkvalitnit ubytovací služby v přijímacích a pobytových střediscích a dalších zařízeních, kde jsou žadatelé o udělení mezinárodní ochrany ubytováni. Předpokládá se vytvoření příjemného prostředí, které nebude pro žadatele o udělení mezinárodní ochrany stresující a to především v přijímacích střediscích, kde není možnost opuštění tohoto zařízení.  Důraz je přitom kladen na vysoce zranitelné skupiny osob, kterým musí být věnována větší pozornost. Toto opatření bude realizováno v přijímacích a pobytových střediscích.

Předpokládaní příjemci finanční podpory

Výběr bude prováděn výzvou, které se mohou účastnit orgány veřejné správy a místní samosprávy,  nestátní neziskové organizace. Skutečná realizace opatření bude probíhat v roce 2009.

Případné uvedení důvodů v případě realizace projektu přímo ze strany odpovědného orgánu, který má funkci výkonného orgánu

Ze strany odpovědného orgánu toto opatření nebude realizováno.

Předpokládané kvantifikované výsledky a ukazatele, které budou použity

Rekonstrukce a vybavení ubytovacích kapacit pro žadatele o udělení mezinárodní ochrany. Důraz je kladen na zkvalitnění ubytovacích služeb pro ohrožené a vysoce zranitelné skupiny osob. Kvantifikátorem efektivity bude zkvalitnění relevantního počtu míst k ubytování, a to především dovybavení základním, doplňkovým vybavením a vybavením pro handicapované osoby.

Viditelnost financování ES

Od projektů, které obdrží příspěvek z tohoto opatření, se předpokládá, že budou mít plán propagace, který důkladně popíše, jak bude příspěvek z EUF zviditelněn v konaných aktivitách, včetně různých produktů, zpráv a dalších písemných materiálů zveřejněných na internetu   nebo seminářích. Logo EU bude připojeno na všechny materiály, které budou výsledkem projektu. Podobně bude logo EU umístěno na veškeré použité vybavení pořízené v rámci projektu v prostorách příjemce veřejné finanční podpory. O spolufinancování z EUF budou informováni účastníci veřejných událostí, kde bude projekt zmíněn.

Případná doplňkovost prostřednictvím podobných akcí financovaných z ostatních nástrojů ES

Aby se  projekty realizované v rámci tohoto opatření nepřekrývaly s jinými nástroji provádí Ministerstvo vnitra, tak jak bylo uvedeno ve víceletém programu,  úzké konzultace s příslušnými veřejnými institucemi, např. s Ministerstvem práce a sociálních věcí (odpovědné za implementaci Evropského sociálního fondu) a ostatními ministerstvy a orgány, které se na opatřeních v oblasti azylové politiky podílejí.

V daných ohledech byla při Ministerstvu vnitra vytvořena výběrová komise pro posuzování projektů předložených v rámci EUF. Při výběru projektů budou mimo jiné důsledně posuzovány možné individuální přesahy předloženého projektu do jiných fondů Společenství (např. ve vztahu k Evropskému sociálnímu fondu). V takovém případě Ministerstvo vnitra povede ve věci projektu jednání s konkrétním odpovědným orgánem. Takový projekt bude vyřazen a nebude v rámci EUF realizován. Ministerstvo vnitra (současně odpovědné za Evropský fond pro začleňování státních příslušníků ze třetích zemí – dále jen „EIF“) rovněž zajistí podmínky pro vyloučení možných přesahů a duplicit mezi EUF a EIF. Proto, aby přesah projektů v rámci EUF a jejich duplicitní financování v rámci fondů Společenství možný, Ministerstvo vnitra rovněž přijme administrativní opatření, kdy např. projektová žádost zveřejněná v rámci výzvy v sobě bude zahrnovat dotaz, zda-li na tentýž projekt již nebudou použity finanční prostředky z jiných zdrojů EU. V případě, že ano, projekt bude vyřazen již v počáteční fázi výběru. Odpovědný orgán rovněž učiní i další právní, organizační a kontrolní opatření a to smluvní závazek čerpání pouze z jednoho zdroje. Odpovědný orgán bude plnění tohoto závazku průběžně kontrolovat podle předem stanoveného a věcného a časového harmonogramu a v příp. podezření přijme potřebná opatření. Na základě spolupráce s Ministerstvem práce a sociálních při hodnocení projektů v rámci EUF bude duplicita odhalena, i kdyby jí žadatel v žádosti jasně sám neoznačil.

Finanční údaje

Stanovení výše alokace na jednotlivá opatření vychází z opodstatněných požadavků jednotlivých subjektů (partnerů), které se podílely na přípravě ročního programu a které jsou přímo odpovědné za řešení problematiky, která věcně spadá do fungování EUF. Tyto dokáží nejlépe stanovit, kterou oblast je nutné nejvíce podpořit. Na základě těchto finančních požadavků a na základě předběžných alokacích stanovených Evropskou komisí na celé víceleté období 2008 -2013 byly prostředky proporciálně rozděleny mezi jednotlivé opatření a priority.

Alokace jednotlivých opatření  proporciálně porostou v závislosti na růstu alokace přidělené ze strany Evropské komise.

| Příspěvek Společenství | A | 80 000,00 € | 75,00% |
| --- | --- | --- | --- |
| Veřejné zdroje | B | 26 666,67 € | 25,00% |
| Celkem | C=A+B | 106 666,67 € | 100,00% |
| Soukromé zdroje | D | 0 € | 0,00% |
| TOTAL | E=C+D | 106 666,67 € | 100,00% |

    - Opatření 3:	Sociální a právní asistence žadatelům o udělení mezinárodní ochrany

Účel a rozsah opatření

Cílem opatření je zefektivnit a zkvalitnit služby související s přijímáním žadatelů o udělení mezinárodní ochrany. Účelem tohoto opatření je zajistit  kvalitní a efektivní sociální a právní poradenství. Důraz bude kladen na individuální přístup pro všechny žadatele o udělení mezinárodní ochrany bez rozdílu. V úvahu budou vzaty zejména vysoce zranitelné skupiny osob, které vyžadují zvláštní přístup. Sociální a právní poradenství dostupné pro cílovou skupinu sníží následky prožitých traumat s cílem zajistit důstojný a řádný život osobám traumatizovaným a jiným způsobem ohroženým. Dalším cílem je informovat žadatele o udělení mezinárodní ochrany o jejich reálných možnostech dalšího pobytu v ČR, pravděpodobnost udělení mezinárodní ochrany, jiné možnost úpravy pobytu, možnosti legálního zaměstnání atd.

Předpokládaní příjemci finanční  podpory

Výběr bude prováděn výzvou, které se mohou účastnit  orgány veřejné správy a místní samosprávy, nestátní neziskové organizace. Skutečná realizace opatření bude probíhat v roce 2009.

Případné uvedení důvodů v případě realizace projektu přímo ze strany odpovědného orgánu, který má funkci výkonného orgánu

Ze strany odpovědného orgánu toto opatření nebude realizováno.

Předpokládané  kvantifikovatelné výsledky a ukazatele, které budou použity

- zajištění pravidelného, kvalitního a efektivního sociálního poradenství s důrazem na individuální asistenci.

- zajištění pravidelného, kvalitního a efektivního právního poradenství s důrazem na individuální asistenci.

- vytvoření mechanismů a ukazatelů a poskytnutí včasné intervence právníka, sociálního pracovníka případně psychologa

- zajištění dalších aktivit za účelem zkvalitnění přijímacího řízení. Jsou to veškeré aktivity, které souvisí s pobytem žadatelů o mezinárodních ochranu jak v přijímacích tak pobytových střediscích s cílem zajistit kvalitní trávení volného času a zlepšit začlenění těchto osob do společnosti. Tyto aktivity mají za cíl eliminovat vznik sociálně patologických jevů a zlepšit psychický stav žadatelů o mezinárodní ochranu.

Výsledky a ukazatele:

- počet kvalitních sociálních poradenských služeb,

- počet kvalitních právních poradenských služeb

- mechanismy a ukazatele o poskytnutí včasné sociální a právní pomoci

Viditelnost financování ES

Od projektů, které obdrží příspěvek z tohoto opatření, se předpokládá, že budou mít plán propagace, který důkladně popíše, jak bude příspěvek z EUF zviditelněn v konaných aktivitách, včetně různých produktů, zpráv a dalších písemných materiálů zveřejněných na internetu nebo seminářích. Logo EU bude připojeno na všechny materiály, které budou výsledkem projektu. Podobně bude logo EU umístěno na veškeré použité vybavení pořízené v rámci projektu v prostorách příjemce veřejné finanční podpory. O spolufinancování z EUF budou informováni účastníci veřejných událostí, kde bude projekt zmíněn.

Případná doplňkovost prostřednictvím podobných akcí financovaných z ostatních nástrojů ES

Aby se  projekty realizované v rámci tohoto opatření nepřekrývaly s jinými nástroji provádí Ministerstvo vnitra, tak jak bylo uvedeno ve víceletém programu,  úzké konzultace s příslušnými veřejnými institucemi, např. s Ministerstvem práce a sociálních věcí (odpovědné za implementaci Evropského sociálního fondu) a ostatními ministerstvy a orgány, které se na opatřeních v oblasti azylové politiky podílejí.

V daných ohledech byla při Ministerstvu vnitra vytvořena výběrová komise pro posuzování projektů předložených v rámci EUF. Při výběru projektů budou mimo jiné důsledně posuzovány možné individuální přesahy předloženého projektu do jiných fondů Společenství (např. ve vztahu k Evropskému sociálnímu fondu). V takovém případě Ministerstvo vnitra povede ve věci projektu jednání s konkrétním odpovědným orgánem. Takový projekt bude vyřazen a nebude v rámci EUF realizován. Ministerstvo vnitra (současně odpovědné za Evropský fond pro začleňování státních příslušníků ze třetích zemí – dále jen „EIF“) rovněž zajistí podmínky pro vyloučení možných přesahů a duplicit mezi EUF a EIF. Proto, aby přesah projektů v rámci EUF a jejich duplicitní financování v rámci fondů Společenství možný, Ministerstvo vnitra rovněž přijme administrativní opatření, kdy např. projektová žádost zveřejněná v rámci výzvy v sobě bude zahrnovat dotaz, zda-li na tentýž projekt již nebudou použity finanční prostředky z jiných zdrojů EU. V případě, že ano, projekt bude vyřazen již v počáteční fázi výběru. Odpovědný orgán rovněž učiní i další právní, organizační a kontrolní opatření a to smluvní závazek čerpání pouze z jednoho zdroje. Odpovědný orgán bude plnění tohoto závazku průběžně kontrolovat podle předem stanoveného a věcného a časového harmonogramu a v příp. podezření přijme potřebná opatření. Na základě spolupráce s Ministerstvem práce a sociálních při hodnocení projektů v rámci EUF bude duplicita odhalena, i kdyby jí žadatel v žádosti jasně sám neoznačil.

Finanční údaje

Stanovení výše alokace na jednotlivá opatření vychází z opodstatněných požadavků jednotlivých subjektů (partnerů), které se podílely na přípravě ročního programu a které jsou přímo odpovědné za řešení problematiky, která věcně spadá do fungování EUF. Tyto dokáží nejlépe stanovit, kterou oblast je nutné nejvíce podpořit. Na základě těchto finančních požadavků a na základě předběžných alokacích stanovených Evropskou komisí na celé víceleté období 2008 -2013 byly prostředky proporciálně rozděleny mezi jednotlivé opatření a priority.

Alokace jednotlivých opatření  proporciálně porostou v závislosti na růstu alokace přidělené ze strany Evropské komise.

| Příspěvek Společenství | A | 72 673,61 € | 75,00% |
| --- | --- | --- | --- |
| Veřejné zdroje | B | 24 224,54 € | 25,00% |
| Celkem | C=A+B | 96 898,15 € | 100,00% |
| Soukromé zdroje | D | 0 € | 0,00% |
| TOTAL | E=C+D | 96 898,15 € | 100,00% |

    - Opatření 4: Zajišťování volnočasových aktivit jako prostředku ke zlepšení podmínek přijímacího řízení žadatelů o udělení mezinárodní ochrany

Účel a rozsah opatření

Cílem opatření je zefektivnit a zkvalitnit služby související s přijímáním žadatelů o udělení mezinárodní ochrany prostřednictvím zajištění kvalitního a efektivního trávení volného času, vytvořením kulturního nebo sportovního zázemí, případně i nákup materiálu nebo zkvalitnění prostředí, ve kterém je volný čas tráven (sportovní vybavení).

Cílem tohoto opatření je zajištění volnočasových aktivit s cílem minimalizovat možnost vzniku patologických jevů, jako je alkoholismus, drogová závislost, krádeže nebo páchání jiné trestné činnosti. Cílem je tedy dostupnost širokého spektra kroužků a kurzů pro děti i dospělé, organizování různých sportovních a kulturních akcí či ozdravných pobytů. Důraz bude kladen na individuální přístup.

Volnočasové aktivity budou probíhat v přímé součinnosti s majoritní společností. Snahou je tedy propojení života žadatelů o udělení mezinárodní ochrany s českou společností, což pozitivně změní přístup obou skupin osob. Náplní volnočasových aktivit budou nejrůznější sportovní akce, výtvarné a rukodělné aktivity, kulturní akce, výlety, sportovní turnaje, provoz multikulturních center, pořádání výstav, národních večerů a rovněž i realizace různých ozdravných, relaxačních a rekondičních pobytů v zájmu zlepšení podmínek pobytu v průběhu řízení o udělení mezinárodní ochrany. Aktivity budou zaměřené jak na dospělé žadatele, tak i na děti žadatelů o udělení mezinárodní ochrany.

Předpokládaní příjemci finanční  podpory

Výběr bude prováděn výzvou, které se mohou účastnit orgány veřejné správy a místní samosprávy, nestátní neziskové organizace. Skutečná realizace opatření bude probíhat v roce 2009.

Případné uvedení důvodů v případě realizace projektu přímo ze strany odpovědného orgánu, který má funkci výkonného orgánu

Ze strany odpovědného orgánu toto opatření nebude realizováno.

Předpokládané  kvantifikovatelné výsledky a ukazatele, které budou použity

- Zkvalitnění a zefektivnění trávení volného času žadatelů o udělení mezinárodní ochrany

- Zajišťování vhodných a kvalitních kurzů a kroužků.

- Rekonstrukce a nákup vybavení pro kvalitní trávení volného času

- Zajištění kulturních, sportovních aktivit a ozdravných pobytů ve specializovaných zařízeních  s důrazem na kontakt a spolupráci s českou společností.

Výsledky a ukazatele:

- počet vstupních kurzů socio-kulturní orientace,

- zajištění jazykových kurzů s ohledem na počet a úroveň frekventantů,

- počet pořádaných  kulturních akcí pro cílovou skupinu

- počet pořádaných sportovních akcí pro cílovou skupinu

- počet zajištěných ozdravných pobytů ve specializovaných zařízeních

Viditelnost financování ES

Od projektů, které obdrží příspěvek z tohoto opatření, se předpokládá, že budou mít plán propagace, který důkladně popíše, jak bude příspěvek z EUF zviditelněn v konaných aktivitách, včetně různých produktů, zpráv a dalších písemných materiálů zveřejněných na internetu nebo seminářích. Logo EU bude připojeno na všechny materiály, které budou výsledkem projektu. Podobně bude logo EU umístěno na veškeré použité vybavení pořízené v rámci projektu v prostorách příjemce veřejné finanční podpory. O spolufinancování z EUF budou informováni účastníci veřejných událostí, kde bude projekt zmíněn.

Případná doplňkovost prostřednictvím podobných akcí financovaných z ostatních nástrojů ES

Aby se  projekty realizované v rámci tohoto opatření nepřekrývaly s jinými nástroji provádí Ministerstvo vnitra, tak jak bylo uvedeno ve víceletém programu,  úzké konzultace s příslušnými veřejnými institucemi, např. s Ministerstvem práce a sociálních věcí (odpovědné za implementaci Evropského sociálního fondu) a ostatními ministerstvy a orgány, které se na opatřeních v oblasti azylové politiky podílejí.

V daných ohledech byla při Ministerstvu vnitra vytvořena výběrová komise pro posuzování projektů předložených v rámci EUF. Při výběru projektů budou mimo jiné důsledně posuzovány možné individuální přesahy předloženého projektu do jiných fondů Společenství (např. ve vztahu k Evropskému sociálnímu fondu). V takovém případě Ministerstvo vnitra povede ve věci projektu jednání s konkrétním odpovědným orgánem. Takový projekt bude vyřazen a nebude v rámci EUF realizován. Ministerstvo vnitra (současně odpovědné za Evropský fond pro začleňování státních příslušníků ze třetích zemí – dále jen „EIF“) rovněž zajistí podmínky pro vyloučení možných přesahů a duplicit mezi EUF a EIF. Proto, aby přesah projektů v rámci EUF a jejich duplicitní financování v rámci fondů Společenství možný, Ministerstvo vnitra rovněž přijme administrativní opatření, kdy např. projektová žádost zveřejněná v rámci výzvy v sobě bude zahrnovat dotaz, zda-li na tentýž projekt již nebudou použity finanční prostředky z jiných zdrojů EU. V případě, že ano, projekt bude vyřazen již v počáteční fázi výběru. Odpovědný orgán rovněž učiní i další právní, organizační a kontrolní opatření a to smluvní závazek čerpání pouze z jednoho zdroje. Odpovědný orgán bude plnění tohoto závazku průběžně kontrolovat podle předem stanoveného a věcného a časového harmonogramu a v příp. podezření přijme potřebná opatření. Na základě spolupráce s Ministerstvem práce a sociálních při hodnocení projektů v rámci EUF bude duplicita odhalena, i kdyby jí žadatel v žádosti jasně sám neoznačil.

Finanční údaje

Stanovení výše alokace na jednotlivá opatření  vychází z opodstatněných požadavků jednotlivých subjektů (partnerů), které se podílely na přípravě ročního programu a které jsou přímo odpovědné za řešení problematiky, která věcně spadá do fungování EUF. Tyto dokáží nejlépe stanovit, kterou oblast je nutné nejvíce podpořit. Na základě těchto finančních požadavků a na základě předběžných alokacích stanovených Evropskou komisí na celé víceleté období 2008 -2013 byly prostředky proporciálně rozděleny mezi jednotlivé opatření a priority.

Alokace jednotlivých opatření  proporciálně porostou v závislosti na růstu alokace přidělené ze strany Evropské komise.

| Příspěvek Společenství | A | 80 000,00 € | 75,00% |
| --- | --- | --- | --- |
| Veřejné zdroje | B | 26 666,67 € | 25,00% |
| Celkem | C=A+B | 106 666,67 € | 100,00% |
| Soukromé zdroje | D | 0 € | 0,00% |
| TOTAL | E=C+D | 106 666,67 € | 100,00% |

b) Integrace azylantů

V rámci integrace azylantů je plánováno celkem 6 následujících opatření:

- zajišťování nabídek bytů pro azylanty s možností jejich využití  v rámci Státního integračního programu  nebo zajištění nabídek bytů, které azylantům umožní odchod z IAS a ve kterých budou moci setrvat do poskytnutí bytu v rámci SIP.

- jednorázové vybavování bytů pro azylanty v rámci stanoveného finančního limitu

- zajišťování výuky českého jazyka pro azylanty a osoby požívající doplňkové ochrany v rámci Státního integračního programu (dále oprávněné osoby), kterým byla udělena mezinárodní ochrana před 1. červencem 2007

- zajišťování nabídek zaměstnání pro azylanty

- asistence při integraci azylantů v obci po jejich nastěhování do bytu po dobu 6 měsíců

- komplexní podpora integrace nezletilých žadatelů o mezinárodní ochranu bez doprovodu zákonného zástupce.

    - Opatření 5: Zajišťování nabídek bytů pro azylanty s možností jejich využití v rámci Státního integračního programu nebo zajištění nabídek bytů, které azylantům umožní odchod z IAS a ve kterých budou moci setrvat do poskytnutí bytu v rámci SIP.

Účel a rozsah opatření

- Cílem opatření je zvýšit nabídku vhodných bytů pro potřeby azylantů s možností využití v rámci Státního integračního programu a výrazné zkrácení doby pobytu azylantů a jejich rodin v IAS. Při realizaci tohoto opatření je velice důležité zlepšit spolupráci a komunikaci se starosty a zástupci obcí a měst s cílem  zvýšení nabídky vhodných bytů pro potřeby azylantů. Organizovat více informačních schůzek pro starosty obcí a měst a připravovat propagační materiály pro širokou veřejnost. V rámci realizace projektů zajišťujících nabídku bytů pro azylanty zajistit větší aktivitu a zainteresovanost azylanta při získávání bydlení. Zabezpečit podpůrnou poradenskou činnost, která směřuje k větší odpovědnosti azylanta při zajišťování bydlení. Nabídka vhodného bytu musí korespondovat s individuální situací konkrétního azylanta nebo jeho rodiny, jeho nebo jejich kvalifikací a vzděláním, s počtem dětí v rodině, s případnými handicapy a zdravotními omezeními a podobně. Důležitá je také ekonomická situace dané rodiny tak, aby byla schopna řádně plnit především finanční závazky vyplývající z nájemní smlouvy.

V rámci této aktivity mohou být dále realizovány aktivity zaměřené na osoby uvedené v čl. 6 písm. e) Rozhodnutí evropského parlamentu a rady č. 573/2007/ES ze dne 23. května 2007 o zřízení Evropského uprchlického fondu na období 2008 až 2013 jako součásti obecného programu „Solidarita a řízení migračních toků“ a o zrušení rozhodnutí Rady 2004/904/ES.

Předpokládaní  příjemci  finanční podpory

Výběr bude prováděn výzvou, které se mohou účastnit velké množství subjektů.  Příjemci budou především kraje, obce a  nestátní neziskové organizace, které předloží ucelený a  efektivní projekt celoplošného nebo regionálního charakteru, příp. další instituce s takovým projektem. Skutečná realizace opatření bude probíhat v roce 2009.

Případné uvedení důvodů v případě realizace projektu přímo ze strany odpovědného orgánu, který má funkci výkonného orgánu

Ze strany odpovědného orgánu toto opatření nebude realizováno.

Předpokládané kvantifikované výsledky a ukazatele, které budou použity

Vyhledávání a získávání vhodných  bytů pro azylanty s možností využití v rámci   Státního integračního programu nebo zajištění nabídek bytů, které azylantům umožní odchod z IAS a ve kterých budou moci setrvat do poskytnutí bytu v rámci SIP.

Aktivity budou zaměřeny zejména na:

- podpůrnou poradenskou činnost a osobní asistenci směřující k  dosažení potřebné motivace, osobní aktivity a odpovědnosti azylanta při zajišťování bydlení, včetně motivování azylantů k včasnému odchodu z IAS a k hledání a přijímání bydlení mimo hl. město a velká města ČR,

- vyhledávání vhodného bydlení pro azylanty s možností využití v rámci   Státního integračního programu nebo bytů, které azylantům umožní odchod z IAS a ve kterých budou moci setrvat do poskytnutí bytu v rámci SIP,

- zajištění výrazného zvýšení počtu realizovaných nabídek bydlení pro azylanty ve vhodných lokalitách v rámci SIP i mimo něj

- zkrácení doby pobytu azylana  a jeho rodiny v IAS.

Výběr lokalit musí zohledňovat zejména potřebu zajištění zaměstnání azylanta, prevenci sociálního vyloučení azylantů a rovnoměrné rozložení bytů do všech regionů ČR.

Kvantifikátorem efektivity bude alespoň 20 zajištěných bytů doložených nájemní smlouvou.

Viditelnost financování  ES

Od projektů, které obdrží příspěvek z tohoto opatření, se předpokládá,  že budou mít plán propagace, který důkladně popíše, jak bude příspěvek z EUF zviditelněn v konaných aktivitách, včetně různých produktů, zpráv a dalších písemných materiálů zveřejněných na internetu nebo seminářích. Logo EU bude připojeno na všechny materiály, které budou výsledkem projektu. Podobně bude logo EU umístěno na veškeré vybavení pořízené v rámci projektu v prostorách příjemce veřejné finanční podpory. O spolufinancování z  EUF budou informování účastníci veřejných událostí, kde bude projekt zmíněn.

Případná doplňkovost prostřednictvím podobných akcí financovaných z ostatních nástrojů ES

Aby se  projekty realizované v rámci tohoto opatření nepřekrývaly s jinými nástroji provádí Ministerstvo vnitra, tak jak bylo uvedeno ve víceletém programu, úzké konzultace s příslušnými veřejnými institucemi, např. s Ministerstvem práce a sociálních věcí (odpovědné za implementaci Evropského sociálního fondu) a ostatními ministerstvy a orgány, které se na opatřeních v oblasti azylové politiky podílejí.

V daných ohledech byla při Ministerstvu vnitra vytvořena výběrová komise pro posuzování projektů předložených v rámci EUF. Při výběru projektů budou mimo jiné důsledně posuzovány možné individuální přesahy předloženého projektu do jiných fondů Společenství (např. ve vztahu k Evropskému sociálnímu fondu). V takovém případě Ministerstvo vnitra povede ve věci projektu jednání s konkrétním odpovědným orgánem. Takový projekt bude vyřazen a nebude v rámci EUF realizován. Ministerstvo vnitra (současně odpovědné za Evropský fond pro začleňování státních příslušníků ze třetích zemí – dále jen „EIF“) rovněž zajistí podmínky pro vyloučení možných přesahů a duplicit mezi EUF a EIF. Proto, aby přesah projektů v rámci EUF a jejich duplicitní financování v rámci fondů Společenství možný, Ministerstvo vnitra rovněž přijme administrativní opatření, kdy např. projektová žádost zveřejněná v rámci výzvy v sobě bude zahrnovat dotaz, zda-li na tentýž projekt již nebudou použity finanční prostředky z jiných zdrojů EU. V případě, že ano, projekt bude vyřazen již v počáteční fázi výběru. Odpovědný orgán rovněž učiní i další právní, organizační a kontrolní opatření a to smluvní závazek čerpání pouze z jednoho zdroje. Odpovědný orgán bude plnění tohoto závazku průběžně kontrolovat podle předem stanoveného a věcného a časového harmonogramu a v příp. podezření přijme potřebná opatření. Na základě spolupráce s Ministerstvem práce a sociálních při hodnocení projektů v rámci EUF bude duplicita odhalena, i kdyby jí žadatel v žádosti jasně sám neoznačil.

Finanční údaje

Stanovení výše alokace na jednotlivá opatření  vychází z opodstatněných požadavků jednotlivých subjektů (partnerů), které se podílely na přípravě ročního programu a které jsou přímo odpovědné za řešení problematiky, která věcně spadá do fungování EUF. Tyto dokáží nejlépe stanovit, kterou oblast je nutné nejvíce podpořit. Na základě těchto finančních požadavků a na základě předběžných alokacích stanovených Evropskou komisí na celé víceleté období 2008 -2013 byly prostředky proporciálně rozděleny mezi jednotlivé opatření a priority.

Alokace jednotlivých opatření  proporciálně porostou v závislosti na růstu alokace přidělené ze strany Evropské komise.

| Příspěvek Společenství | A | 80 000,00 € | 75,00% |
| --- | --- | --- | --- |
| Veřejné zdroje | B | 26 666,67 € | 25,00% |
| Celkem | C=A+B | 106 666,67 € | 100,00% |
| Soukromé zdroje | D | 0 € | 0,00% |
| TOTAL | E=C+D | 106 666,67 € | 100,00% |

    - Opatření 6:	Jednorázové vybavování bytů pro azylanty v rámci stanoveného finančního limitu

Účel a rozsah opatření

Zajistit jednorázové vybavení bytů pro azylanty nezbytným zařízením, které je předpokladem pro nastěhování a užívání těchto bytů. Zcela nezbytné jsou v rámci tohoto opatření poradenské aktivity i osobní zainteresovanost a asistence azylanta při zajišťování vybavení bytu.  Poradenství a asistence by měla podpořit osobní aktivitu azylantů nejen při zajištění bytů, ale i při vybavování. V rámci této aktivity mohou být dále realizovány aktivity zaměřené na osoby uvedené v čl. 6 písm. E) Rozhodnutí evropského parlamentu a rady č. 573/2007/ES ze dne 23. května 2007 o zřízení Evropského uprchlického fondu na období 2008 až 2013 jako součásti obecného programu „Solidarita a řízení migračních toků“ a o zrušení rozhodnutí Rady 2004/904/ES.

Předpokládaní příjemci finanční podpory

Výběr bude prováděn výzvou, které se může účastnit velké množství subjektů. Příjemci budou především kraje, obce a  nestátní neziskové organizace, které předloží ucelený a  efektivní projekt celoplošného nebo regionálního charakteru, příp. další instituce s takovým projektem. Skutečná realizace opatření bude probíhat v roce 2009.  Předpokládá se vybavit 20 bytů.

Případné uvedení důvodů v případě realizace projektu přímo ze strany odpovědného orgánu, který má funkci výkonného orgánu

Ze strany odpovědného orgánu toto opatření nebude realizováno.

Předpokládané kvantifikované výsledky a ukazatele, které budou použity

Vybavování bytů chybějícím základním nábytkem a dalšími předměty nezbytnými k nastěhování azylantů  a k užívání těchto bytů se zaměřením se na:

- poradenské aktivity a osobní asistenci (např. při nákupu zařízení) směřující k potřebné aktivitě azylanta při zajišťování nezbytného vybavení bytu,

- aktivity směřující k získání použitého bytového vybavení (dar, odkup) od právnických nebo fyzických osob s ohledem na potřeby jednotlivých azylantů a jejich bytů,

- nákup nového nezbytného vybavení bytů, které nelze získat jiným způsobem,

- za každý roční program se plánuje vybavit alespoň 20 bytů.

Viditelnost financování  ES

Od projektů, které obdrží příspěvek z tohoto opatření, se předpokládá,  že budou mít plán propagace, který důkladně popíše, jak bude příspěvek z EUF zviditelněn v konaných aktivitách, včetně různých produktů, zpráv a dalších písemných materiálů zveřejněných na internetu nebo seminářích. Logo EU bude připojeno na všechny materiály, které budou výsledkem projektu. Podobně bude logo EU umístěno na veškeré vybavení pořízené v rámci projektu v prostorách příjemce veřejné finanční podpory. O spolufinancování z  EUF budou informování účastníci veřejných událostí, kde bude projekt zmíněn.

Případná doplňkovost prostřednictvím podobných akcí financovaných z ostatních nástrojů ES

Aby se  projekty realizované v rámci tohoto opatření nepřekrývaly s jinými nástroji provádí Ministerstvo vnitra, tak jak bylo uvedeno ve víceletém programu,  úzké konzultace s příslušnými veřejnými institucemi, např. s Ministerstvem práce a sociálních věcí (odpovědné za implementaci Evropského sociálního fondu) a ostatními ministerstvy a orgány, které se na opatřeních v oblasti azylové politiky podílejí.

V daných ohledech byla při Ministerstvu vnitra vytvořena výběrová komise pro posuzování projektů předložených v rámci EUF. Při výběru projektů budou mimo jiné důsledně posuzovány možné individuální přesahy předloženého projektu do jiných fondů Společenství (např. ve vztahu k Evropskému sociálnímu fondu). V takovém případě Ministerstvo vnitra povede ve věci projektu jednání s konkrétním odpovědným orgánem. Takový projekt bude vyřazen a nebude v rámci EUF realizován. Ministerstvo vnitra (současně odpovědné za Evropský fond pro začleňování státních příslušníků ze třetích zemí – dále jen „EIF“) rovněž zajistí podmínky pro vyloučení možných přesahů a duplicit mezi EUF a EIF. Proto, aby přesah projektů v rámci EUF a jejich duplicitní financování v rámci fondů Společenství možný, Ministerstvo vnitra rovněž přijme administrativní opatření, kdy např. projektová žádost zveřejněná v rámci výzvy v sobě bude zahrnovat dotaz, zda-li na tentýž projekt již nebudou použity finanční prostředky z jiných zdrojů EU. V případě, že ano, projekt bude vyřazen již v počáteční fázi výběru. Odpovědný orgán rovněž učiní i další právní, organizační a kontrolní opatření a to smluvní závazek čerpání pouze z jednoho zdroje. Odpovědný orgán bude plnění tohoto závazku průběžně kontrolovat podle předem stanoveného a věcného a časového harmonogramu a v příp. podezření přijme potřebná opatření. Na základě spolupráce s Ministerstvem práce a sociálních při hodnocení projektů v rámci EUF bude duplicita odhalena, i kdyby jí žadatel v žádosti jasně sám neoznačil.

Finanční údaje

Stanovení výše alokace na jednotlivá opatření  vychází z opodstatněných požadavků jednotlivých subjektů (partnerů), které se podílely na přípravě ročního programu a které jsou přímo odpovědné za řešení problematiky, která věcně spadá do fungování EUF. Tyto dokáží nejlépe stanovit, kterou oblast je nutné nejvíce podpořit. Na základě těchto finančních požadavků a na základě předběžných alokacích stanovených Evropskou komisí na celé víceleté období 2008 -2013 byly prostředky proporciálně rozděleny mezi jednotlivé opatření a priority.

Alokace jednotlivých opatření  proporciálně porostou v závislosti na růstu alokace přidělené ze strany Evropské komise.

| Příspěvek Společenství | A | 60 000 € | 75,00% |
| --- | --- | --- | --- |
| Veřejné zdroje | B | 20 000 € | 25,00% |
| Celkem | C=A+B | 80 000 € | 100,00% |
| Soukromé zdroje | D | 0 € | 0,00% |
| TOTAL | E=C+D | 80 000 € | 100,00% |

    - Opatření 7:	Zajišťování výuky českého jazyka pro azylanty a osoby požívající doplňkové ochrany (dále oprávněné osoby), kterým byla udělena mezinárodní ochrana před 1. červencem 2007

Účel a rozsah opatření

Vytvoření předpokladů pro získání znalostí českého jazyka oprávněných osob, které se stanou předpokladem  jejich úspěšné integrace a přístupu ke vzdělávání a k uplatnění na trhu práce.

- Znalost českého jazyka je pro azylanty předpokladem úspěšného zařazení do společnosti. Kurzy českého jazyka by měly zvyšovat společenskou adaptabilitu azylantů a tím usnadnit jejich identifikaci v cizím prostředí. Výuka českého jazyka  by měla být vedena proškolenými lektory jak v individuálních tak skupinových kurzech.

Předpokládaní příjemci finanční podpory

Výběr bude prováděn výzvou, které se budou účastnit nestátní neziskové organizace, popřípadě vzdělávací instituce. Skutečná realizace opatření bude probíhat v roce 2009.

Případné uvedení důvodů v případě realizace projektu přímo ze strany odpovědného orgánu, který má funkci výkonného orgánu

Ze strany odpovědného orgánu toto opatření nebude realizováno.

Předpokládané kvantifikované výsledky a ukazatele, které budou použity

Zajištění výuky českého jazyka pro oprávněné osoby se zaměřením na:

- poskytnutí nabídky bezplatných jazykových kurzů oprávněným osobám dle učebních materiálů vytvořených v rámci koncepce a metodiky úvodních kurzů pro oprávněné osoby, které budou zakončeny závěrečnou zkouškou a vydáním osvědčení o jejím složení,

- systematickou podporu motivace azylantů a monitorování integrace jednotlivých azylantů s ohledem na jazykovou průpravu,

- výuku českého jazyka smluvními (vyškolenými) lektory formou individuálních  nebo skupinových kurzů, po jejichž absolvování oprávněná osoba dosáhne max. jazykové úrovně B1 podle Společného evropského jazykového referenčního rámce na základě vykonání jazykové zkoušky.

Zajištění výuky českého jazyka všem zájemcům z cílové skupiny (v roce 2007 se jednalo o cca 190 osob).

Viditelnost financování  ES

Od projektů, které obdrží příspěvek z tohoto opatření, se předpokládá,  že budou mít plán propagace, který důkladně popíše, jak bude příspěvek z EUF zviditelněn v konaných aktivitách, včetně různých produktů, zpráv a dalších písemných materiálů zveřejněných na internetu nebo seminářích. Logo EU bude připojeno na všechny materiály, které budou výsledkem projektu. Podobně bude logo EU umístěno na veškeré vybavení pořízené v rámci projektu v prostorách příjemce veřejné finanční podpory. O spolufinancování z  EUF budou informování účastníci veřejných událostí, kde bude projekt zmíněn.

Případná doplňkovost prostřednictvím podobných akcí financovaných z ostatních nástrojů ES

Aby se  projekty realizované v rámci tohoto opatření nepřekrývaly s jinými nástroji provádí Ministerstvo vnitra, tak jak bylo uvedeno ve víceletém programu,  úzké konzultace s příslušnými veřejnými institucemi, např. s Ministerstvem práce a sociálních věcí (odpovědné za implementaci Evropského sociálního fondu) a ostatními ministerstvy a orgány, které se na opatřeních v oblasti azylové politiky podílejí.

V daných ohledech byla při Ministerstvu vnitra vytvořena výběrová komise pro posuzování projektů předložených v rámci EUF. Při výběru projektů budou mimo jiné důsledně posuzovány možné individuální přesahy předloženého projektu do jiných fondů Společenství (např. ve vztahu k Evropskému sociálnímu fondu). V takovém případě Ministerstvo vnitra povede ve věci projektu jednání s konkrétním odpovědným orgánem. Takový projekt bude vyřazen a nebude v rámci EUF realizován. Ministerstvo vnitra (současně odpovědné za Evropský fond pro začleňování státních příslušníků ze třetích zemí – dále jen „EIF“) rovněž zajistí podmínky pro vyloučení možných přesahů a duplicit mezi EUF a EIF. Proto, aby přesah projektů v rámci EUF a jejich duplicitní financování v rámci fondů Společenství možný, Ministerstvo vnitra rovněž přijme administrativní opatření, kdy např. projektová žádost zveřejněná v rámci výzvy v sobě bude zahrnovat dotaz, zda-li na tentýž projekt již nebudou použity finanční prostředky z jiných zdrojů EU. V případě, že ano, projekt bude vyřazen již v počáteční fázi výběru. Odpovědný orgán rovněž učiní i další právní, organizační a kontrolní opatření a to smluvní závazek čerpání pouze z jednoho zdroje. Odpovědný orgán bude plnění tohoto závazku průběžně kontrolovat podle předem stanoveného a věcného a časového harmonogramu a v příp. podezření přijme potřebná opatření. Na základě spolupráce s Ministerstvem práce a sociálních při hodnocení projektů v rámci EUF bude duplicita odhalena, i kdyby jí žadatel v žádosti jasně sám neoznačil.

Finanční údaje

Stanovení výše alokace na jednotlivá opatření  vychází z opodstatněných požadavků jednotlivých subjektů (partnerů), které se podílely na přípravě ročního programu a které jsou přímo odpovědné za řešení problematiky, která věcně spadá do fungování EUF. Tyto dokáží nejlépe stanovit, kterou oblast je nutné nejvíce podpořit. Na základě těchto finančních požadavků a na základě předběžných alokacích stanovených Evropskou komisí na celé víceleté období 2008 -2013 byly prostředky proporciálně rozděleny mezi jednotlivé opatření a priority.

Alokace jednotlivých opatření  proporciálně porostou v závislosti na růstu alokace přidělené ze strany Evropské komise.

| Příspěvek Společenství | A | 80 000,00 € | 75,00% |
| --- | --- | --- | --- |
| Veřejné zdroje | B | 26 666,67 € | 25,00% |
| Celkem | C=A+B | 106 666,67 € | 100,00% |
| Soukromé zdroje | D | 0 € | 0,00% |
| TOTAL | E=C+D | 106 666,67 € | 100,00% |

    - Opatření 8:	Zajišťování nabídek zaměstnání pro azylanty

Účel a rozsah opatření

Výrazně zvýšit zaměstnanost azylantů.  Poradenství a asistence by měla podpořit osobní aktivitu azylantů při hledání zaměstnání. Prostřednictvím rekvalifikačních kurzů a dalších kurzů zvyšující kvalifikaci by měli azylanti získat větší uplatnění na trhu práce.    V rámci této aktivity mohou být dále realizovány aktivity zaměřené na osoby uvedené v čl. 6 písm. e) Rozhodnutí evropského parlamentu a rady č. 573/2007/ES ze dne 23. května 2007 o zřízení Evropského uprchlického fondu na období 2008 až 2013 jako součásti obecného programu „Solidarita a řízení migračních toků“ a o zrušení rozhodnutí Rady 2004/904/ES.

Předpokládaní příjemci finanční podpory

Výběr bude prováděn výzvou, které se budou účastnit zejména  nestátní neziskové organizace, popř. o další právnické osoby. Skutečná realizace opatření bude probíhat v roce 2009.

Případné uvedení důvodů v případě realizace projektu přímo ze strany odpovědného orgánu, který má funkci výkonného orgánu

Ze strany odpovědného orgánu toto opatření nebude realizováno.

Předpokládané kvantifikované výsledky a ukazatele, které budou použity

Vyhledávání a získávání vhodných pracovních míst pro azylanty se zaměřením zejména na:

- výrazné zvýšení počtu zaměstnaných azylantů v pracovním poměru (výběr pracovních míst musí zohledňovat především bydlení azylanta a prevenci klientského systému),

- poradenské aktivity a osobní asistence k dosažení potřebné motivace, osobní aktivity a odpovědnosti azylanta při zajištění zaměstnání.

V rámci ročního programu je cílem zajistit  alespoň 30 pracovních míst pro azylanty, které budou doloženy pracovní smlouvou.

Viditelnost financování ES

Od projektů, které obdrží příspěvek z tohoto opatření, se předpokládá,  že budou mít plán propagace, který důkladně popíše, jak bude příspěvek z EUF zviditelněn v konaných aktivitách, včetně různých produktů, zpráv a dalších písemných materiálů zveřejněných na internetu nebo seminářích. Logo EU bude připojeno na všechny materiály, které budou výsledkem projektu. Podobně bude logo EU umístěno na veškeré vybavení pořízené v rámci projektu v prostorách příjemce veřejné finanční podpory. O spolufinancování z  EUF budou informování účastníci veřejných událostí, kde bude projekt zmíněn.

Případná doplňkovost prostřednictvím podobných akcí financovaných z ostatních nástrojů ES

Aby se  projekty realizované v rámci tohoto opatření nepřekrývaly s jinými nástroji provádí Ministerstvo vnitra, tak jak bylo uvedeno ve víceletém programu,  úzké konzultace s příslušnými veřejnými institucemi, např. s Ministerstvem práce a sociálních věcí (odpovědné za implementaci Evropského sociálního fondu) a ostatními ministerstvy a orgány, které se na opatřeních v oblasti azylové politiky podílejí.

V daných ohledech byla při Ministerstvu vnitra vytvořena výběrová komise pro posuzování projektů předložených v rámci EUF. Při výběru projektů budou mimo jiné důsledně posuzovány možné individuální přesahy předloženého projektu do jiných fondů Společenství (např. ve vztahu k Evropskému sociálnímu fondu). V takovém případě Ministerstvo vnitra povede ve věci projektu jednání s konkrétním odpovědným orgánem. Takový projekt bude vyřazen a nebude v rámci EUF realizován. Ministerstvo vnitra (současně odpovědné za Evropský fond pro začleňování státních příslušníků ze třetích zemí – dále jen „EIF“) rovněž zajistí podmínky pro vyloučení možných přesahů a duplicit mezi EUF a EIF. Proto, aby přesah projektů v rámci EUF a jejich duplicitní financování v rámci fondů Společenství možný, Ministerstvo vnitra rovněž přijme administrativní opatření, kdy např. projektová žádost zveřejněná v rámci výzvy v sobě bude zahrnovat dotaz, zda-li na tentýž projekt již nebudou použity finanční prostředky z jiných zdrojů EU. V případě, že ano, projekt bude vyřazen již v počáteční fázi výběru. Odpovědný orgán rovněž učiní i další právní, organizační a kontrolní opatření a to smluvní závazek čerpání pouze z jednoho zdroje. Odpovědný orgán bude plnění tohoto závazku průběžně kontrolovat podle předem stanoveného a věcného a časového harmonogramu a v příp. podezření přijme potřebná opatření. Na základě spolupráce s Ministerstvem práce a sociálních při hodnocení projektů v rámci EUF bude duplicita odhalena, i kdyby jí žadatel v žádosti jasně sám neoznačil.

Finanční údaje

Stanovení výše alokace na jednotlivá opatření  vychází z opodstatněných požadavků jednotlivých subjektů (partnerů), které se podílely na přípravě ročního programu a které jsou přímo odpovědné za řešení problematiky, která věcně spadá do fungování EUF. Tyto dokáží nejlépe stanovit, kterou oblast je nutné nejvíce podpořit. Na základě těchto finančních požadavků a na základě předběžných alokacích stanovených Evropskou komisí na celé víceleté období 2008 -2013 byly prostředky proporciálně rozděleny mezi jednotlivé opatření a priority.

Alokace jednotlivých opatření  proporciálně porostou v závislosti na růstu alokace přidělené ze strany Evropské komise.

| Příspěvek Společenství | A | 90 000 € | 75,00% |
| --- | --- | --- | --- |
| Veřejné zdroje | B | 30 000 € | 25,00% |
| Celkem | C=A+B | 120 000 € | 100,00% |
| Soukromé zdroje | D | 0 € | 0,00% |
| TOTAL | E=C+D | 120 000 € | 100,00% |

    - Opatření  9:	Asistence při integraci azylantů v obci po jejich nastěhování do bytu  po dobu 6 měsíců

Účel a rozsah opatření

Výrazně zvýšit úspěšnost integrace azylantů v obci. Předpokladem úspěšné integrace je orientace azylanta ve společnosti i v novém místě bydliště. V rámci této aktivity mohou být dále realizovány aktivity zaměřené na osoby uvedené v čl. 6 písm. e) Rozhodnutí evropského parlamentu a rady č. 573/2007/ES ze dne 23. května 2007 o zřízení Evropského uprchlického fondu na období 2008 až 2013 jako součásti obecného programu „Solidarita a řízení migračních toků“ a o zrušení rozhodnutí Rady 2004/904/ES.

Předpokládaní příjemci finanční podpory

Výběr bude prováděn výzvou, které se  budou  účastnit především kraje, obce a  nestátní neziskové organizace. Skutečná realizace opatření bude probíhat v roce 2009.

Případné uvedení důvodů v případě realizace projektu přímo ze strany odpovědného orgánu, který má funkci výkonného orgánu

Ze strany odpovědného orgánu toto opatření nebude realizováno.

Předpokládané kvantifikované výsledky a ukazatele, které budou použity

Realizace opatření zejména se zaměřením na:

- asistenci a pomoc při komunikaci s orgány státní správy a územní samosprávy,

- poskytování sociálně právního poradenství,

- pomoc v oblasti zaměstnávání (využití možnosti účasti v rekvalifikačních programech, nebo jiných kurzech zvyšujících kvalifikaci azylantů),

- pomoc v oblasti vzdělávání (ZŠ, SŠ, VŠ, při nostrifikaci vysokoškolských diplomů),

- monitoring průběhu integrace.

V rámci ročního programu je plánováno poskytnout asistenci alespoň 50 azylantům při integraci v obci.

Viditelnost financování ES

Od projektů, které obdrží příspěvek z tohoto opatření, se předpokládá,  že budou mít plán propagace, který důkladně popíše, jak bude příspěvek z EUF zviditelněn v konaných aktivitách, včetně různých produktů, zpráv a dalších písemných materiálů zveřejněných na internetu nebo seminářích. Logo EU bude připojeno na všechny materiály, které budou výsledkem projektu. Podobně bude logo EU umístěno na veškeré vybavení pořízené v rámci projektu v prostorách příjemce veřejné finanční podpory. O spolufinancování z  EUF budou informování účastníci veřejných událostí, kde bude projekt zmíněn.

Případná doplňkovost prostřednictvím podobných akcí financovaných z ostatních nástrojů ES

Aby se  projekty realizované v rámci tohoto opatření nepřekrývaly s jinými nástroji provádí Ministerstvo vnitra, tak jak bylo uvedeno ve víceletém programu,  úzké konzultace s příslušnými veřejnými institucemi, např. s Ministerstvem práce a sociálních věcí (odpovědné za implementaci Evropského sociálního fondu) a ostatními ministerstvy a orgány, které se na opatřeních v oblasti azylové politiky podílejí.

V daných ohledech byla při Ministerstvu vnitra vytvořena výběrová komise pro posuzování projektů předložených v rámci EUF. Při výběru projektů budou mimo jiné důsledně posuzovány možné individuální přesahy předloženého projektu do jiných fondů Společenství (např. ve vztahu k Evropskému sociálnímu fondu). V takovém případě Ministerstvo vnitra povede ve věci projektu jednání s konkrétním odpovědným orgánem. Takový projekt bude vyřazen a nebude v rámci EUF realizován. Ministerstvo vnitra (současně odpovědné za Evropský fond pro začleňování státních příslušníků ze třetích zemí – dále jen „EIF“) rovněž zajistí podmínky pro vyloučení možných přesahů a duplicit mezi EUF a EIF. Proto, aby přesah projektů v rámci EUF a jejich duplicitní financování v rámci fondů Společenství možný, Ministerstvo vnitra rovněž přijme administrativní opatření, kdy např. projektová žádost zveřejněná v rámci výzvy v sobě bude zahrnovat dotaz, zda-li na tentýž projekt již nebudou použity finanční prostředky z jiných zdrojů EU. V případě, že ano, projekt bude vyřazen již v počáteční fázi výběru. Odpovědný orgán rovněž učiní i další právní, organizační a kontrolní opatření a to smluvní závazek čerpání pouze z jednoho zdroje. Odpovědný orgán bude plnění tohoto závazku průběžně kontrolovat podle předem stanoveného a věcného a časového harmonogramu a v příp. podezření přijme potřebná opatření. Na základě spolupráce s Ministerstvem práce a sociálních při hodnocení projektů v rámci EUF bude duplicita odhalena, i kdyby jí žadatel v žádosti jasně sám neoznačil.

Finanční údaje

Stanovení výše alokace na jednotlivá opatření vychází z opodstatněných požadavků jednotlivých subjektů (partnerů), které se podílely na přípravě ročního programu a které jsou přímo odpovědné za řešení problematiky, která věcně spadá do fungování EUF. Tyto dokáží nejlépe stanovit, kterou oblast je nutné nejvíce podpořit. Na základě těchto finančních požadavků a na základě předběžných alokacích stanovených Evropskou komisí na celé víceleté období 2008 -2013 byly prostředky proporciálně rozděleny mezi jednotlivé opatření a priority.

Alokace jednotlivých opatření  proporciálně porostou v závislosti na růstu alokace přidělené ze strany Evropské komise.

| Příspěvek Společenství | A | 110 000,00 € | 75,00% |
| --- | --- | --- | --- |
| Veřejné zdroje | B | 36 666,67 € | 25,00% |
| Celkem | C=A+B | 146 666,67 € | 100,00% |
| Soukromé zdroje | D | € | 0,00% |
| TOTAL | E=C+D | 146 666,67 € | 100,00% |

    - Opatření  10: Komplexní podpora integrace nezletilých žadatelů o mezinárodní ochranu bez doprovodu zákonného zástupce

Účel a rozsah opatření

Zajistit bydlení nezletilým žadatelům o mezinárodní ochranu bez doprovodu zákonného zástupce po dosažení zletilosti a po ukončení pobytu ve školském zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, včetně osobní asistence v počátečních fázích samostatného života a zabezpečit jejich úspěšnou integraci nezletilých žadatelů o mezinárodní ochranu po dovršení 18 let věku. Cílovou skupinou jsou nezletilí žadatelé o mezinárodní ochranu , resp. nezletilí azylanti bez doprovodu.

Předpokládaní  příjemci  finanční podpory

Výběr bude prováděn výzvou, očekávaní příjemci budou zejména nestátní neziskové organizace, popřípadě vzdělávací instituce.  Skutečná realizace opatření bude probíhat v roce 2009.

Případné uvedení důvodů v případě realizace projektu přímo ze strany odpovědného orgánu, který má funkci výkonného orgánu

Ze strany odpovědného orgánu toto opatření nebude realizováno.

Předpokládané kvantifikované výsledky a ukazatele, které budou použity

Zajištění realizace komplexní podpory integrace nezletilých dětí bez doprovodu zákonného zástupce, jehož prostřednictvím budou vytvořeny podmínky integrace cílové skupiny osob se zaměřením na:

- vyhledání vhodných prostor a vytvoření finančně dostupného chráněného bydlení, včetně vybavení prostor nezbytným nábytkem a zařízením s cílem zajistit bydlení nezletilým po ukončení pobytu ve školském zařízení,

- zprostředkování informací o reáliích ČR a právním postavení cílové skupiny osob,

- zajištění poradenství a osobní asistence ve styku s úřady směřující k aktivitě a samostatnosti cílové skupiny v praktickém životě; rozšíření terapeutické, sociální a vzdělávací pomoci s ohledem na společenské a kulturní potřeby a schopnosti nezletilých,

- osobní asistenci při dokončení přípravy na budoucí povolání, rekvalifikace, volbě profese a při vyhledávání pracovních příležitostí, včetně uplatnění na trhu práce.

V rámci ročního programu se plánuje zajistit integrační podporu všem osobám z cílové skupiny s ohledem na jejich počet  na území (v roce 2007 se jednalo o cca 50 osob).

Viditelnost financování  ES

Od projektů, které obdrží příspěvek z tohoto opatření, se předpokládá,  že budou mít plán propagace, který důkladně popíše, jak bude příspěvek z EUF zviditelněn v konaných aktivitách, včetně různých produktů, zpráv a dalších písemných materiálů zveřejněných na internetu nebo seminářích. Logo EU bude připojeno na všechny materiály, které budou výsledkem projektu. Podobně bude logo EU umístěno na veškeré vybavení pořízené v rámci projektu v prostorách příjemce veřejné finanční podpory. O spolufinancování z  EUF budou informování účastníci veřejných událostí, kde bude projekt zmíněn.

Případná doplňkovost prostřednictvím podobných akcí financovaných z ostatních nástrojů ES

Aby se  projekty realizované v rámci tohoto opatření nepřekrývaly s jinými nástroji provádí Ministerstvo vnitra, tak jak bylo uvedeno ve víceletém programu,  úzké konzultace s příslušnými veřejnými institucemi, např. s Ministerstvem práce a sociálních věcí (odpovědné za implementaci Evropského sociálního fondu) a ostatními ministerstvy a orgány, které se na opatřeních v oblasti azylové politiky podílejí.

V daných ohledech byla při Ministerstvu vnitra vytvořena výběrová komise pro posuzování projektů předložených v rámci EUF. Při výběru projektů budou mimo jiné důsledně posuzovány možné individuální přesahy předloženého projektu do jiných fondů Společenství (např. ve vztahu k Evropskému sociálnímu fondu). V takovém případě Ministerstvo vnitra povede ve věci projektu jednání s konkrétním odpovědným orgánem. Takový projekt bude vyřazen a nebude v rámci EUF realizován. Ministerstvo vnitra (současně odpovědné za Evropský fond pro začleňování státních příslušníků ze třetích zemí – dále jen „EIF“) rovněž zajistí podmínky pro vyloučení možných přesahů a duplicit mezi EUF a EIF. Proto, aby přesah projektů v rámci EUF a jejich duplicitní financování v rámci fondů Společenství možný, Ministerstvo vnitra rovněž přijme administrativní opatření, kdy např. projektová žádost zveřejněná v rámci výzvy v sobě bude zahrnovat dotaz, zda-li na tentýž projekt již nebudou použity finanční prostředky z jiných zdrojů EU. V případě, že ano, projekt bude vyřazen již v počáteční fázi výběru. Odpovědný orgán rovněž učiní i další právní, organizační a kontrolní opatření a to smluvní závazek čerpání pouze z jednoho zdroje. Odpovědný orgán bude plnění tohoto závazku průběžně kontrolovat podle předem stanoveného a věcného a časového harmonogramu a v příp. podezření přijme potřebná opatření. Na základě spolupráce s Ministerstvem práce a sociálních při hodnocení projektů v rámci EUF bude duplicita odhalena, i kdyby jí žadatel v žádosti jasně sám neoznačil.

Finanční údaje

Stanovení výše alokace na jednotlivá opatření  vychází z opodstatněných požadavků jednotlivých subjektů (partnerů), které se podílely na přípravě ročního programu a které jsou přímo odpovědné za řešení problematiky, která věcně spadá do fungování EUF. Tyto dokáží nejlépe stanovit, kterou oblast je nutné nejvíce podpořit. Na základě těchto finančních požadavků a na základě předběžných alokacích stanovených Evropskou komisí na celé víceleté období 2008 -2013 byly prostředky proporciálně rozděleny mezi jednotlivé opatření a priority.

Alokace jednotlivých opatření  proporciálně porostou v závislosti na růstu alokace přidělené ze strany Evropské komise.

| Příspěvek Společenství | A | 110 000,00 € | 75,00% |
| --- | --- | --- | --- |
| Veřejné zdroje | B | 36 666,67 € | 25,00% |
| Celkem | C=A+B | 146 666,67 € | 100,00% |
| Soukromé zdroje | D | 0 € | 0,00% |
| TOTAL | E=C+D | 146 666,67 € | 100,00% |

  - Opatření na realizaci priority 2: Rozvoj referenčních nástrojů a metodik hodnocení pro oceňování a zlepšování kvality řízení, v nichž se zkoumají žádosti o mezinárodní ochranu, a pro posilování administrativních struktur, které by měly být schopny reagovat na nové úkoly vyplývající z rostoucí praktické spolupráce s dalšími členskými státy

    - Opatření 11: Rozvoj referenčních nástrojů a metodik hodnocení pro oceňování a zlepšování kvality řízení, v nichž se zkoumají žádosti o mezinárodní ochranu, a pro posilování administrativních struktur, které by měly být schopny reagovat na nové úkoly vyplývající z rostoucí praktické spolupráce s dalšími členskými státy

Účel a rozsah opatření

V rámci tohoto opatření je cílem vypracovat  analýzu  zaměřenou  na všechny fáze řízení o mezinárodní ochraně, tj. od otázek přijímání,  samotného řízení, tj. jeho procesně právní stránku až po dopady správních rozhodnutí – tj. efektivitu poskytované  ochrany a s tím související status azylantů a status osob požívajících doplňkových forem ochrany. Důvodem je, že je nutné na danou otázku vyhodnocení účinnosti vnitrostátních azylových systémů nahlížet kumulativně – tj. nejenom na proces samotný, ale také na jeho výsledek – tj. rozhodnutí ve věci samotné a právní důsledky s tím související.

Samotná analýza by měla být rozdělena do několika fází:

- přípravná fáze  - příprava metodiky hodnocení a vypracování ukazatelů pro posouzení pokroku, monitorovacích nástrojů ukazatelů průběhu a výsledků a překážek účinnosti vnitrostátních azylových systémů

- analytická část – tato by se měla zaměřit na:

  - hodnocení efektivity procesněprávní stránky řízení ve věci mezinárodní ochrany

  - analýzu výsledků rozhodovací činnosti a právní důsledky s tím související, tj. efektivita ochrany samotné, právní rámec postavení azylantů a osob požívajících doplňkových forem ochrany

  - analýza používaných informačních zdrojů pro řízení ve věci mezinárodní ochrany

  - hodnocení efektivity přijímacího řízení se zaměřením na poskytování právního a sociálního poradenství z hlediska kvalitativního a kvantitativního, zdravotní péče, ubytovací kapacity apod. Zvláštní zřetel by měl být brán na zranitelné skupiny osob (nezletilí  bez doprovodu, oběti obchodu s lidmi, osoby s posttraumatickými stresovými stavy, oběti válečných a jiných ozbrojených konfliktů) a to z hlediska poskytování dostatečné komplexní péče pro tuto cílovou skupinu.

  - vyhodnocování výsledků analýzy

- závěrečná fáze - v závěru tohoto hodnotícího procesu bude zahájena příprava návrhů závěrů, které by měly nejenom řešit otázku efektivity samotného řízení ve věci mezinárodní ochrany, či postavení azylantů a osob požívajících doplňkové ochrany, ale také možnosti a účelnosti prohlubování mezinárodních kontaktů v dané sféře, vývoje nových databází (např. existujících judikátů v dané oblasti apod.).

V prvním roce realizace tohoto opatření bude zahájena příprava metodiky a její vyhotovení. Tato metodika musí být vypracována nezávislým odborným subjektem a bude odevzdána jako nezávislý a volně použitelný produkt. Součástí metodiky bude i vypracování ukazatelů pro posouzení pokroku, monitorovacích nástrojů ukazatelů průběhu a výsledků a překážek účinnosti vnitrostátních azylových systémů.

Na základě zpracované metodiky bude v následujících letech každoročně zpracovávána podrobná zpráva o dosaženém pokroku, účinnosti dosavadních opatření, problémech a slabých místech v oblasti azylového řízení o udělení mezinárodní ochrany a jiné formy ochrany.

Předpokládaní  příjemci  finanční podpory

Výběr bude prováděn výzvou, které se může účastnit velké množství subjektů. Příjemce veřejné finanční podpory z hlediska přípravy a vyhotovení metodiky, provedení analýzy a její vyhotovení bude nezávislý odborný subjekt (univerzitní pracoviště, vědecký či výzkumný ústav apod.), který bude nejenom nezávislý na úřadu (tj. orgánu s rozhodovací pravomocí v oblasti mezinárodní ochrany), ale také nezávislý na řízení o mezinárodní ochraně jako takovém, tj. diskvalifikovány budou i ty subjekty poskytující právní poradenství žadatelům o mezinárodní ochranu (neboť ani tam by nebyla nezávislost zajištěna, a to ze subjektivních důvodů – zájem na prosazení práv klientů těchto subjektů). Skutečná realizace opatření bude probíhat v roce 2009.

Případné uvedení důvodů v případě realizace projektu přímo ze strany odpovědného orgánu, který má funkci výkonného orgánu

Ze strany odpovědného orgánu toto opatření nebude realizováno.

Předpokládané kvantifikované výsledky a ukazatele, které budou použity

  - počet průzkumů, výzkumů a analýz a počet shromážděných a využitelných kvantitativních a kvalitativních dat,

  - zpracování jednotné metodiky hodnocení nezávislým odborným subjektem,

  - vypracování monitorovacích nástrojů a ukazatelů, jejich propojenost a validita,

  - počet zorganizovaných výměnných schůzek mezi zadavatelem a řešiteli.

Viditelnost financování  ES

Od projektů, které obdrží příspěvek z tohoto opatření, se předpokládá,  že budou mít plán propagace, který důkladně popíše, jak bude příspěvek z EUF zviditelněn v konaných aktivitách, včetně různých produktů, zpráv a dalších písemných materiálů zveřejněných na internetu nebo seminářích. Logo EU bude připojeno na všechny materiály, které budou výsledkem projektu. Podobně bude logo EU umístěno na veškeré vybavení pořízené v rámci projektu v prostorách příjemce veřejné finanční podpory. O spolufinancování z  EUF budou informování účastníci veřejných událostí, kde bude projekt zmíněn.

Případná doplňkovost prostřednictvím podobných akcí financovaných z ostatních nástrojů ES

Na řešení problému a výzkumu bude současně participovat více, zejména akademických subjektů  s ohledem na jejich zaměření a dosavadní  aktivity a činnost v oblasti teorie azylové politiky. Takto jedinečné zadání a zapojení  příslušných subjektů povede nejen k maximálnímu využití existujícího know-how, ale zejména k eliminaci jakýchkoliv přesahů z hlediska možného financování téže věci u téhož subjektu z více zdrojů nebo zpracování duplicitních dílčích studií.

I přesto však Ministerstvo vnitra v rámci priority č. 2 přijme další opatření pro úplné vyloučení takové situace. Toto je blíže specifikováno v rámci priority 1 v subkapitolách týkající se doplňkovosti prostřednictvím podobných akcí financovaných z ostatních nástrojů ES.

Finanční údaje

V rámci dané priority je nejvíce finančních prostředků alokováno v prvním roce a posledním roce realizace víceletého programu a to z důvodu, že v prvních letech dojde k nastavení metodik hodnocení, v dalších letech budou probíhat analýzy a jejich vyhodnocování prostřednictvím vypracovávání zpráv o dosaženém pokroku a účinnosti dosavadních opatření. V posledním roku realizace dojde k realizaci navržených závěrů pro zefektivnění systému mezinárodní ochrany v ČR a k vyhodnocení.

| Příspěvek Společenství | A | 50 000,00 € | 75,00% |
| --- | --- | --- | --- |
| Veřejné zdroje | B | 16 666,67 € | 25,00% |
| Celkem | C=A+B | 66 666,67 € | 100,00% |
| Soukromé zdroje | D | 0 € | 0,00% |
| TOTAL | E=C+D | 66 666,67 € | 100,00% |

  - Opatření na realizaci priority 3: Opatření, která pomohou zvýšit sdílení odpovědnosti mezi členskými státy třetími zeměmi

c) Přesídlování

V rámci přesídlování se plánují následující 4 opatření:

### zřízení integračního azylového střediska určeného pro přesídlené osoby

### vytvoření metodiky vedení předodjezdových programů a jejich pilotní realizace

### předodjezdová a cestovní opatření přesídlovacích projektů

### informování hostitelské společnosti o problematice přesídlování

    - Opatření 12:	 Zřízení integračního azylového střediska určeného pro přesídlené osoby

Účel a rozsah opatření

Účelem opatření bude zajištění vhodných přijímacích kapacit s odpovídajícím zázemím pro poskytování mnohostranné asistence přesídleným osobám ze třetích zemí v období bezprostředně po jejich příjezdu do České republiky. Tato asistence je základním předpokladem pro jejich úspěšnou adaptaci v novém prostředí. Důvodem  pro zřízení přijímacího střediska pro přesídlené osoby je skutečnost, že není vhodné umístění žadatelů o mezinárodní ochranu a přesídlených osob ve stejném zařízení.

Podoba těchto přijímacích kapacit by měla co nejlépe odpovídat profilu přesídlených osob, jejich konkrétním potřebám a specifikům, zejména s ohledem na zranitelné kategorie osob. Na základě dosavadních zkušeností s projekty humanitární asistence formou přesídlení realizovaných v České republice se jeví jako nejpřijatelnější a nejefektivnější varianta zřízení integračního střediska určeného pro přesídlené osoby (dále jen Středisko).

Kapacity Střediska by pak měly zohledňovat aktuální plány v oblasti přesídlování i možnost postupného navyšování počtu přesídlovaných osob v následujících letech. V případě potřeby by však dané kapacity měly být využitelné v rámci standardního azylového systému.

Středisko musí  v ohledu vybavení a poskytovaných služeb splňovat standarty integračních azylových středisek, zejména s ohledem na dostupnou právní, sociální a psychologickou asistenci pro řešení problémů spjatých s adaptací v novém prostředí, poskytování kurzů českého jazyka, socio-kulturních reálií apod. Avšak zejména v zaměření asistenčních služeb a jejich náplni by mělo zohledňovat specifika skupiny přesídlovaných osob, které většinou přicházejí z velmi problematických podmínek uprchlických táborů a jejichž velká část náleží ke zvláště zranitelným kategoriím osob.

Využívání těchto přijímacích kapacit by nemělo vést k závislosti na poskytované asistenci, ale k přípravě na plnohodnotný samostatný život v české společnosti.

V rámci centra mohou být dále realizovány:

- asistenční služby zaměřené na osoby mladší  18 let, osamocené a těhotné ženy, oběti mučení či psychického, fyzického a sexuálního násilí, osoby se zdravotním postižením či na jiné kategorie osob hodných zvláštního zřetele;

- volnočasové aktivity pro děti i dospělé. Tyto aktivity by měly rovněž posilovat možnosti adaptace a integrace přesídlených osob ve vztahu k reáliím života v České republice a posilovat jejich psychickou a fyzickou odolnost  pro další každodenní život.

Předpokládaní  příjemci  finanční podpory

Výběr bude prováděn výzvou, příjemci jsou obce, města, nevládní neziskové organizace. Skutečná realizace opatření bude probíhat v roce 2009.

Případné uvedení důvodů v případě realizace projektu přímo ze strany odpovědného orgánu, který má funkci výkonného orgánu

Ze strany odpovědného orgánu toto opatření nebude realizováno.

Předpokládané kvantifikované výsledky a ukazatele, které budou použity

- analýza stávajících kapacit azylové infrastruktury a vytipování vhodné kapacity, která by mohla být upravena na integrační azylové středisko určené pro přesídlené osoby, případně vytipování lokality, kde by mohlo být integrační azylové středisko pro přesídlené osoby nově zřízeno;

- zřízení a uvedení do provozu integračního azylového střediska určeného pro přesídlené osoby;

- zajištění standardního vybavení integračního azylového střediska určeného pro přesídlené osoby;

- analýza možností a způsobů poskytování péče přesídleným osobám v popříjezdovém období;

- zajištění asistenčních sociálních, psychologických, právních a poradenských služeb zohledňujících specifika přesídlovaných osob a kategorií zvláště zranitelných osob;

- zajištění integračních kurzů zohledňujících specifika přesídlovaných osob a zvláště zranitelných kategorií osob;

- zřízení a uvedení do provozu integračního střediska určeného pro přesídlené osoby;

- vytvoření analýzy možností poskytování péče přesídleným osobám v popříjezdovém období ;

- počet asistenčních sociálních, psychologických, právních a poradenských služeb;

- počet integračních kurzů.

Viditelnost financování ES

Od projektů, které obdrží příspěvek z tohoto opatření, se předpokládá,  že budou mít plán propagace, který důkladně popíše, jak bude příspěvek z EUF zviditelněn v konaných aktivitách, včetně různých produktů, zpráv a dalších písemných materiálů zveřejněných na internetu nebo seminářích. Logo EU bude připojeno na všechny materiály, které budou výsledkem projektu. Podobně bude logo EU umístěno na veškeré vybavení pořízené v rámci projektu v prostorách příjemce veřejné finanční podpory. O spolufinancování z  EUF budou informování účastníci veřejných událostí, kde bude projekt zmíněn.

Případná doplňkovost prostřednictvím podobných akcí financovaných z ostatních nástrojů ES

V České republice nebyla doposud realizována žádná akce v oblasti přesídlování a nebyly alokovány žádné finanční prostředky. Vzhledem k charakteru akcí se nepředpokládá  kontraindikace s jinými subjekty, pouze snad do budoucnosti s UNHCR nebo IOM.

I v rámci tohoto opatření platí informace uvedené výše v rámci priority 1 v subkapitolách týkající se doplňkovosti prostřednictvím podobných akcí financovaných z ostatních nástrojů ES.

Finanční údaje

Stanovení výše alokace na jednotlivá opatření  vychází z opodstatněných požadavků jednotlivých subjektů (partnerů), které se podílely na přípravě ročního programu a které jsou přímo odpovědné za řešení problematiky, která věcně spadá do fungování EUF. Tyto dokáží nejlépe stanovit, kterou oblast je nutné nejvíce podpořit. Na základě těchto finančních požadavků a na základě předběžných alokacích stanovených Evropskou komisí na celé víceleté období 2008 -2013 byly prostředky proporciálně rozděleny mezi jednotlivé opatření a priority.

Alokace jednotlivých opatření  proporciálně porostou v závislosti na růstu alokace přidělené ze strany Evropské komise.

| Příspěvek Společenství | A | 30 000 € | 75,00% |
| --- | --- | --- | --- |
| Veřejné zdroje | B | 10 000 € | 25,00% |
| Celkem | C=A+B | 40 000 € | 100,00% |
| Soukromé zdroje | D | 0 € | 0,00% |
| TOTAL | E=C+D | 40 000 € | 100,00% |

    - Opatření 13:	Vytvoření metodiky vedení předodjezdových programů a jejich pilotní realizace

Účel a rozsah opatření

Dosavadní zkušenosti ukázaly nutnost intenzivní sociální práce s přesídlovanými osobami od samého počátku, nejlépe ještě před příjezdem do cílové země v zemi aktuálního pobytu. Jedná se o přesídlení osob ze třetích zemí. Tuto skutečnost potvrdily také zkušenosti zahraničních partnerů. V tomto období je jednak nezbytné předat daným osobám informace relevantní pro vybudování nového života v cizí zemi, jinak fungující společnosti a odlišných životních podmínkách. Velmi důležité je však prostřednictvím intenzívní a efektivní sociální práce aktivně formovat a usměrňovat jejich očekávání a představy o tom, co mohou od přesídlení očekávat a v jakém rozsahu jim bude po příjezdu poskytnuta asistence, čímž je možné eliminovat přehnaná očekávání a další nedorozumění, která by mohla vzniknout z důvodu nedostatku informací a ohrozit celý integrační proces.

Protože Česká republika nemá dosud s podobnými předodjezdovými programy pro přesídlované osoby zkušenosti, je účelem akce zajistit vyškolení osob, které tyto předodjezdové procedury budou zajišťovat, a s jejich spoluprací vypracovat metodiku vedení a obsahu těchto předodjezdových programů. Pro přesídlené osoby se budou realizovat v rámci přesídlovacích akcí kulturně-orientační programy. Součástí těchto programů budou přednášky o České republice, které by měly seznamovat přesídlené osoby s prostředím, s legislativou.

Předpokládaní příjemci finanční podpory

Příjemci budou obce, města, nevládní neziskové organizace.

Případné uvedení důvodů v případě realizace projektu přímo ze strany odpovědného orgánu, který má funkci výkonného orgánu

Ze strany odpovědného orgánu toto opatření nebude realizováno.

Předpokládané kvantifikované výsledky a ukazatele, které budou použity

Metodika vedení předodjezdových programů by měla obsahovat:

  - výběr informací pro přesídlované osoby týkající se průběhu přesídlování, přijetí  v cílové zemi a poskytované asistenci;

  - výběr informací o České republice a společenském, politickém, ekonomickém a kulturním kontextu se zaměřením na každodenní realitu života v ČR;

  - efektivní a srozumitelný způsob předávání informací s ohledem na kulturní a sociální profil přesídlovaných osob;

  - způsob sociální práce s přesídlovanými osobami ve smyslu realistického formování jejich představ a očekávání, vytváření sociální sítě mezi nimi, podpory zranitelných osob apod.;

  - zpracování informačních materiálů poskytovaných přesídlovaným osobám do vhodné, nejlépe multimediální podoby.

Vyškolení odpovědných osob by mělo být zaměřeno na:

- efektivnost vedení kulturně-orientačního programu;

- zvyšování komunikačních dovedností s obzvláště zranitelnými kategoriemi osob;

- průpravu k sociální práci s obzvláště zranitelnými kategoriemi osob;

- psychologickou průpravu k práci s obzvláště zranitelnými kategoriemi osob v zátěžovém prostředí;

- zapojení širšího okruhu organizací do přípravy metodiky vedení kulturně-orientačních programů;

- vypracování metodiky vedení kulturně-orientačních programů;

- vypracování informačních materiálů poskytovaných přesídlovaným osobám a dalších potřebných informačních pomůcek ve vhodné podobě;

- překlad informačních materiálů poskytovaných přesídlovaným osobám a dalších informačních pomůcek do aktuálně potřebných jazyků;

- počet  vyškolených pracovníků v oblasti vedení kulturně-orientačních programů a sociální práce s přesídlovanými osobami;

- pilotní realizace nově vytvořeného kulturně-orientačního programu;

- analytické zhodnocení pilotní realizace nově vytvořeného kulturně-orientačního programu.

Viditelnost financování ES

Od projektů, které obdrží příspěvek z tohoto opatření, se předpokládá,  že budou mít plán propagace projektu, který důkladně popíše, jak bude příspěvek z EUF zviditelněn v konaných aktivitách, včetně různých produktů, zpráv a dalších písemných materiálů zveřejněných na internetu nebo seminářích. Logo EU bude uvedeno  na všech materiálech, které budou výsledkem projektu. Podobně bude logo EU umístěno na veškeré vybavení pořízené v rámci projektu v prostorách příjemce veřejné finanční podpory. O spolufinancování z EUF budou informováni účastníci veřejných akcí, kde bude projekt zmíněn.

Případná doplňkovost prostřednictvím podobných akcí financovaných z ostatních nástrojů ES

V České republice nebyla doposud realizována žádná akce v oblasti přesídlování a nebyly alokovány žádné finanční prostředky. Vzhledem k charakteru akcí se nepředpokládá  kontraindikace s jinými subjekty, pouze snad do budoucnosti s UNHCR nebo IOM.  I v rámci tohoto opatření platí informace uvedené výše v rámci priority 1 v subkapitolách týkající se doplňkovosti prostřednictvím podobných akcí financovaných z ostatních nástrojů ES.

Finanční údaje

Stanovení výše alokace na jednotlivá opatření  vychází z opodstatněných požadavků jednotlivých subjektů (partnerů), které se podílely na přípravě ročního programu a které jsou přímo odpovědné za řešení problematiky, která věcně spadá do fungování EUF. Tyto dokáží nejlépe stanovit, kterou oblast je nutné nejvíce podpořit. Na základě těchto finančních požadavků a na základě předběžných alokacích stanovených Evropskou komisí na celé víceleté období 2008 -2013 byly prostředky proporciálně rozděleny mezi jednotlivé opatření a priority.

Alokace jednotlivých opatření  proporciálně porostou v závislosti na růstu alokace přidělené ze strany Evropské komise.

| Příspěvek Společenství | A | 50 000 € | 75,00% |
| --- | --- | --- | --- |
| Veřejné zdroje | B | 16 666,67 € | 25,00% |
| Celkem | C=A+B | 66 666,67 € | 100,00% |
| Soukromé zdroje | D | 0 € | 0,00% |
| TOTAL | E=C+D | 66 666,67 € | 100,00% |

    - Opatření 14: Předodjezdová a cestovní opatření přesídlovacích projektů

# Účel a rozsah opatření

Úkolem opatření je usnadnit přesídlovací proces především z organizačního a logického hlediska. Jedná se především o zajišťování zdravotních opatření a hmotného vybavení před odjezdem i asistenci během transferu přesídlovaných osob ze třetích zemí. Životní podmínky v zemích prvního azylu jsou často v mnoha ohledech velmi problematické. Přesídlované osoby, z nichž řada náleží ke zvláště zranitelným kategoriím osob, jsou často ve špatném zdravotním, psychickém či fyzickém stavu. Navíc vesměs postrádají vybavení nutné pro transfer do země s odlišnými klimatickými podmínkami. Země a oblasti, z nichž jsou přesídlované osoby přijímány, jsou často z hlediska České republiky velmi vzdálené, těžko přístupné či rizikové.

Předpokládaní příjemci finanční podpory

Organizace, které jsou schopny uvedené úkoly zajistit v zemích aktuálního pobytu přesídlovaných osob.

Případné uvedení důvodů v případě realizace projektu přímo ze strany odpovědného orgánu, který má funkci výkonného orgánu

Ze strany odpovědného orgánu toto opatření nebude realizováno.

Předpokládané kvantifikované výsledky a ukazatele, které budou použity

- zajištění zdravotní dokumentace přesídlovaných osob;

- poskytování zdravotních prohlídek s cílem zjistit schopnost přesídlovaných osob podstoupit transfer do cílové země;

- poskytování lékařské péče a potřebných léků s cílem zajistit schopnost přesídlovaných osob podstoupit transfer do cílové země;

- poskytování základního hmotného vybavení pro před odjezdem do cílové země s důrazem na zajištění hmotných potřeb obzvláště zranitelných skupin osob;

- poskytování lékařské péče a lékařského dozoru během transferu do cílové země;

- asistence při transferu do cílové země v zemi prvního azylu a v tranzitních místech.

Očekávané kvantifikovatelné výsledky:

  - zajištěné zdravotní dokumentace pro přesídlované osoby,

  - poskytnutí předodjezdových lékařských prohlídek pro přesídlované osoby,

  - poskytnutí hmotného vybavení pro přesídlované osoby,

  - poskytování asistence během transferu přesídlovaných osob do cílové země.

Viditelnost financování ES

Od projektů, které obdrží příspěvek z tohoto opatření, se předpokládá,  že budou mít plán propagace projektu, který důkladně popíše, jak bude příspěvek z EUF zviditelněn v konaných aktivitách, včetně různých produktů, zpráv a dalších písemných materiálů zveřejněných na internetu nebo seminářích. Logo EU bude uvedeno  na všech materiálech, které budou výsledkem projektu. Podobně bude logo EU umístěno na veškeré vybavení pořízené v rámci projektu v prostorách příjemce veřejné finanční podpory. O spolufinancování z EUF budou informováni účastníci veřejných akcí , kde bude projekt zmíněn.

Případná doplňkovost prostřednictvím podobných akcí financovaných z ostatních nástrojů ES

V České republice nebyla doposud realizována žádná akce v oblasti přesídlování a nebyly alokovány žádné finanční prostředky. Vzhledem k charakteru akcí se nepředpokládá  kontraindikace s jinými subjekty, pouze snad do budoucnosti s UNHCR nebo IOM.

I v rámci tohoto opatření platí informace uvedené výše v rámci priority 1 v subkapitolách týkající se doplňkovosti prostřednictvím podobných akcí financovaných z ostatních nástrojů ES.

Finanční údaje

Stanovení výše alokace na jednotlivá opatření  vychází z opodstatněných požadavků jednotlivých subjektů (partnerů), které se podílely na přípravě ročního programu a které jsou přímo odpovědné za řešení problematiky, která věcně spadá do fungování EUF. Tyto dokáží nejlépe stanovit, kterou oblast je nutné nejvíce podpořit. Na základě těchto finančních požadavků a na základě předběžných alokacích stanovených Evropskou komisí na celé víceleté období 2008 -2013 byly prostředky proporciálně rozděleny mezi jednotlivé opatření a priority.

Alokace jednotlivých opatření  proporciálně porostou v závislosti na růstu alokace přidělené ze strany Evropské komise.

| Příspěvek Společenství | A | 40 000 € | 75,00% |
| --- | --- | --- | --- |
| Veřejné zdroje | B | 13 333,33 € | 25,00% |
| Celkem | C=A+B | 53 333,33 € | 100,00% |
| Soukromé zdroje | D | 0 € | 0,00% |
| TOTAL | E=C+D | 53 333.33 € | 100,00% |

    - Opatření 15:	Informování hostitelské společnosti o problematice přesídlování

Účel a rozsah opatření

Důležitým předpokladem pro realizaci národního přesídlovacího programu je získání podpory prostřednictvím pozitivní informovanosti jak odborníků na problematiku přijímání a integrace uprchlíků a cizinců, tak široké veřejnosti. Je proto vhodné posílit a zefektivnit procesy pozitivní informovanosti odborné i širší veřejnosti o přesídlování jako nástroji humanitární asistence lidem v nouzi i solidarity s regiony zasaženými migračními vlnami.

Informovanost veřejnosti v tomto ohledu může zpětně přinést nejen podporu přesídlovacímu programu jako takovému, ale i intenzivní zapojení hostitelské společnosti při integraci přesídlených osob do české společnosti.

Předpokládaní  příjemci  finanční podpory

Příjemci budou  především obce, města, nevládní neziskové organizace.

Případné uvedení důvodů v případě realizace projektu přímo ze strany odpovědného orgánu, který má funkci výkonného orgánu

Ze strany odpovědného orgánu toto opatření nebude realizováno.

Předpokládané kvantifikované výsledky a ukazatele, které budou použity

- zvyšování informovanosti odborníků na problematiku přijímání a integrace uprchlíků a cizinců i široké veřejnosti o přesídlování s cílem zapojení hostitelské společnosti při integraci přesídlených osob do české společnosti;

- realizace informačních kampaní;

- realizace dalších projektů podporujících informovanost odborné i neodborné veřejnosti o problematice přesídlování.

- počet projektů podporujících informovanost odborné i neodborné veřejnosti o problematice přesídlování;

- počet informačních kampaní;

- počet subjektů zapojených do projektu či kampaně;

- počet zúčastněných zástupců médií;

- počet  vytvořeného a šířeného materiálu.

Viditelnost financování ES

Od projektů, které obdrží příspěvek z tohoto opatření, se předpokládá,  že budou mít plán propagace projektu, který důkladně popíše, jak bude příspěvek z  EUF zviditelněn v konaných aktivitách, včetně různých produktů, zpráv a dalších písemných materiálů zveřejněných na internetu nebo seminářích. Logo EU bude uvedeno  na všech materiálech, které budou výsledkem projektu. Podobně bude logo EU umístěno na veškeré vybavení pořízené v rámci projektu v prostorách příjemce veřejné finanční podpory. O spolufinancování z  EUF budou informování účastníci veřejných akcí, kde bude projekt zmíněn.

Případná doplňkovost prostřednictvím podobných akcí financovaných z ostatních nástrojů ES

V České republice nebyla doposud realizována žádná akce v oblasti přesídlování a nebyly alokovány žádné finanční prostředky. Vzhledem k charakteru akcí se nepředpokládá  kontraindikace s jinými subjekty, pouze snad do budoucnosti s UNHCR nebo IOM.

I v rámci tohoto opatření platí informace uvedené výše v rámci priority 1  v subkapitolách týkající se doplňkovosti prostřednictvím podobných akcí financovaných z ostatních nástrojů ES.

Finanční údaje

Stanovení výše alokace na jednotlivá opatření  vychází z opodstatněných požadavků jednotlivých subjektů (partnerů), které se podílely na přípravě ročního programu a které jsou přímo odpovědné za řešení problematiky, která věcně spadá do fungování EUF. Tyto dokáží nejlépe stanovit, kterou oblast je nutné nejvíce podpořit. Na základě těchto finančních požadavků a na základě předběžných alokacích stanovených Evropskou komisí na celé víceleté období 2008 -2013 byly prostředky proporciálně rozděleny mezi jednotlivé opatření a priority.

Alokace jednotlivých opatření  proporciálně porostou v závislosti na růstu alokace přidělené ze strany Evropské komise.

| Příspěvek Společenství | A | 15 000 € | 75,00% |
| --- | --- | --- | --- |
| Veřejné zdroje | B | 5 000 € | 25,00% |
| Celkem | C=A+B | 20 000 € | 100,00% |
| Soukromé zdroje | D | 0 € | 0,00% |
| TOTAL | E=C+D | 20 000 € | 100,00% |

# TECHNICKÁ POMOC

## Účel technické pomoci

Využitím finančních prostředků na technickou pomoc se ČR bude snažit o zabezpečení úspěšné implementace národního programu EUF transparentním způsobem a zároveň poskytnout příjemcům veřejné finanční podpory dostatečné informace pro dosažení očekávaných výsledků a to formou informačních schůzí, zpracovaných materiálů, dotazníků, přehledných internetových stránek a zajištění workshopů.  MV ČR chce zajistit  širokou informovanost veřejnosti o principech EUF. Hodlá se aktivně soustředit na municipality (zejména obce a kraje),  které by se mohly stát potenciálními příjemci pomoci z fondu. Cílem MV ČR, jako odpovědného orgánu za implementaci a realizaci EUF v ČR je kvalitní spolupráce s Evropskou komisí při výběru, implementaci a monitoringu opatření EUF a jeho know-how.

## Očekávané kvantifikované výsledky

- úspěšná implementace cílů národního ročního programu

- uzavření smluv o poskytnutí veřejné finanční podpory (evidence, rozesílání)

- zajištění efektivní komunikace mezi jednotlivými orgány v rámci implementační struktury. Toto bude zajištěno výběrem a dodáním informačního systému pro sledování realizace projektů a pro předávání si informací, dokumentů a jiných podkladů a materiálů mezi zúčastněnými odbory. Půjde o zakázku malého rozsahu, tzn. oslovení 3 firem a vybrání firmy splňující jednak cenové požadavky a jednak požadavky kvalitativní. Informační systém bude sloužit všem zúčastněným odborům a plánuje se pořídit celkem cca 20 přístupových licencí. Konkrétní počet licencí však bude upřesněn v investičním záměru.

- zlepšení kvality dotazníků a dalších doprovodných materiálů k EUF, rozšíření ukazatelů pro výběr projektů

- kvalitní překlady dokumentů zajištěné v časném termínu pro zrychlení implementace ročního programu EUF. Na základě výběrového řízení veškeré překlady a tlumočení  zajišťuje firma Skřivánek.

- vyšší informovanost žadatelů veřejné finanční podpory dosažená na základě organizovaných informačních schůzí, seminářů nebo workshopů (1 – 2 schůze/rok) s výsledkem kvalitnějších předložených návrhů projektů v dalším roce. Obsahem informačních schůzek bude seznámení příjemců veřejné finanční podpory se samotným  EUF,  jeho ročním programem, jednotlivými opatřeními a akcemi, finančními alokacemi.

- monitoringy projektů realizovaných v rámci ročního programu EUF 2007.  Z technické pomoci budou hrazeny cestovní výlohy na kontrolu jednotlivých projektů (doprava, stravné a v případě vzdálených regionů i ubytování). Snahou bude realizovat alespoň 1 – 2 monitoringy v rámci každého projektu. Výpočet cestovních náhrad a výpočet diet budou vycházet z platného zákona o cestovních náhradách.

- výměna zkušeností, osvědčených postupů a informací při realizaci a implementaci FVH mezi členskými státy (cestovné náklady, ubytování a diety)

- přehledné a kvalitně zpracované internetové stránky k EUF. Na internetových stránkách budou obecné informace o EUF, dále budou zveřejněny veškerá Rozhodnutí ES týkající se EUF ( základní právní akt – Rozhodnutí o zřízení EUF, prováděcí pravidla k Rozhodnutí včetně všech příloh), dále po jejich vytvoření i pravidla pro realizaci ročního programu, pravidla uznatelnosti výdajů, informace o realizovaných projektech včetně finančního vyjádření (celková hodnota projektu i spolufinancování) apod.

- kvalitně zpracovaná zpráva o konečném provedení ročního pracovního programu. Po schválení EK bude tato zpráva zveřejněna na internetových stránkách

- zabezpečení kontroly viditelnosti spolufinancování z EUF u implementovaných akcí a propagace těchto akcí. Bude mimo jiné zajištěna výroba štítků různých rozměrů s logem EU a tyto budou distribuovány konečným příjemcům veřejné finanční podpory za účelem označení jednotlivých ks nakoupeného vybavení v rámci projektů

- mzdové výdaje včetně výdajů na sociální zabezpečení úředníků pracujících na dobu určitou, kteří byli zaměstnáni výhradně za účelem implementace EUF.

- jedná se o dva pracovníky odpovědného orgánu.

Mzdové výdaje včetně výdajů na sociální zabezpečení jsou oprávněné pouze v těchto případech:

- úředníci s pracovní smlouvou na dobu neurčitou, kteří byli dočasně převedeni na jinou práci formálním rozhodnutím odpovědného orgánu, a kteří jsou pověřeni realizací výše vyjmenovaných úkolů

- úředníci pracující na dobu určitou, popřípadě zaměstnanci soukromého sektoru, kteří byli zaměstnáni výhradně za účelem realizace úkolů jmenovaných výše.

- všechny akce budou realizovány v období do 31. prosince 2009.

## Viditelnost financování ES

Roční program bude po schválení Evropskou Komisí zveřejněn na webových stránkách Ministerstva vnitra.

Financování z EUF bude jednoznačně viditelné u všech aktivit spojených s činnostmi financovanými v rámci programu. Způsoby zajišťující zviditelnění jsou :

- Umístění loga EUF a označení spolufinancování na všech materiálech vytvořených národními orgány odpovědnými za implementaci národních programů (zveřejnění výzvy k návrhům projektů, pokyny, žádosti atd.).

- Informování všech příjemců o spolufinancování projektu z EUF.

- Umístění loga EU na veškeré vybavení zakoupené pro projekt

- Umístění loga EU a označení spolufinancování z EUF na všech souvisejících reklamních materiálech, letácích, PR materiálech, atd.

- Umístění loga EU a označení spolufinancování z EUF v prostorách příjemců veřejné finanční podpory (např. na informačních nástěnkách, u vchodů apod.).

- Informování účastníků o spolufinancování z EUF, pokud je projekt zmiňován v rámci seminářů a konferencí.

Od projektů, které obdrží příspěvek z tohoto opatření, se předpokládá, že budou mít plán propagace, který důkladně popíše, jak bude příspěvek z EUF zviditelněn v konaných aktivitách, včetně různých produktů, zpráv a dalších písemných materiálů, na internetu, seminářích apod. Logo EU bude připojeno na všechny výstupy, které budou výsledkem projektu. Podobně bude logo EU umístěno na veškerý majetek/vybavení pořízené v rámci projektu v prostorách příjemce veřejné finanční podpory. O spolufinancování z EUF bude informováno publikum při veřejných událostech, kde bude zmíněn projekt spolufinancovaný z EUF.

Odpovědný orgán zveřejňuje výzvu k podávání návrhů.  Informace o výzvě je zveřejněna na webových stránkách odpovědného orgánu a v celostátním deníku. Zaměstnanci MV ČR zabezpečující implementaci EUF v ČR budou v dobré víře a se zájmem poskytovat kvalitní informace o podporovaných projektech s finanční spoluúčastí Evropské unie. Tito zaměstnanci budou rovněž poskytovat propagační materiály s logem EU a zodpovídat případné dotazy k  EUF, popřípadě poskytovat konzultační podporu. Záměr úspěšné implementace EUF v ČR bude zajištěn intenzivní a kvalitní spolupráci s Evropskou komisí.

# NÁVRH FINANČNÍHO PLÁNU

| Roční program - návrh finančního plánu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Členský stát: Český republika |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Roční program: 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fond: Evropský uprchlický fond |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EUR | Odkaz na prioritu | Odkaz na zvláštní prioritu | Příspěvek Společenství | Veřejné zdroje | Soukromý zdroj | CELKEM | % ES | Podíl na celkových prostředcích |
| Opatření 1: Zajišťování nabídek ubytování pro zranitelné skupiny osob | 1 |  | 75 000,00 | 25 000,00 |  | 100 000,00 | 75,00% | 6,79% |
| Opatření 2: Zkvalitnění ubytovacích služeb pro žadatele o udělení mezinárodní ochrany | 1 |  | 80 000,00 | 26 666,67 |  | 106 666,67 | 75,00% | 7,24% |
| Opatření 3: Sociální a právní asistence žadatelům o udělení mezinárodní ochrany | 1 |  | 72 673,61 | 24 224,54 |  | 96 898,15 | 75,00% | 6,58% |
| Opatření 4: Zajišťování volnočasových aktivit jako prostředku ke zlepšení podmínek přijímacího řízení žadatelů o udělení mezinárodní ochrany | 1 |  | 80 000,00 | 26 666,67 |  | 106 666,67 | 75,00% | 7,24% |
| Opatření 5: Zajišťování nabídek bytů pro azylanty v rámci Státního integračního programu | 1 |  | 80 000,00 | 26 666,67 |  | 106 666,67 | 75,00% | 7,24% |
| Opatření 6: Vybavování bytů pro azylanty | 1 |  | 60 000,00 | 20 000,00 |  | 80 000,00 | 75,00% | 5,43% |
| Opatření 7: Zajišťování výuky českého jazyka pro azylanty a osoby požívající doplňkové ochrany | 1 |  | 80 000,00 | 26 666,67 |  | 106 666,67 | 75,00% | 7,24% |
| Opatření 8: Zajišťování nabídek zaměstnání pro azylanty | 1 |  | 90 000,00 | 30 000,00 |  | 120 000,00 | 75,00% | 8,15% |
| Opatření 9: Asistence při integraci azylantů v obci po jejich nastěhování do bytu po dobu 6 měsíců | 1 |  | 110 000,00 | 36 666,67 |  | 146 666,67 | 75,00% | 9,96% |
| Opatření 10: Komplexní podpora integrace nezletilých žadatelů o mezinárodní ochranu bez doprovodu zákonného zástupce | 1 |  | 110 000,00 | 36 666,67 |  | 146 666,67 | 75,00% | 9,96% |
| Opatření 11: Rozvoj referenčních nástrojů a metodik hodnocení pro oceňování a zlepšování kvality řízení | 2 |  | 50 000,00 | 16 666,67 |  | 66 666,67 | 75,00% | 4,53% |
| Opatření 12: Zřízení integračního azylového střediska určeného pro přesídlené osoby | 3 |  | 30 000,00 | 10 000,00 |  | 40 000,00 | 75,00% | 2,72% |
| Opatření 13: Vytvoření metodiky vedení předodjezdových programů a jejich pilotní realizace | 3 |  | 50 000,00 | 16 666,67 |  | 66 666,67 | 75,00% | 4,53% |
| Opatření 14: Předodjezdová a cestovní opatření přesídlovacích projektů | 3 |  | 40 000,00 | 13 333,33 |  | 53 333,33 | 75,00% | 3,62% |
| Opatření 15: Informování hostitelské společnosti o problematice přesídlování | 3 |  | 15 000,00 | 5 000,00 |  | 20 000,00 | 75,00% | 1,36% |
| Technická pomoc |  |  | 109 233,00 | 0 |  | 109 233,00 | 100,00% | 7,42% |
| CELKEM |  |  | 1 131 906,61 | 340 891,20 |  | 1 472 797,81 |  | 100,00% |