Evropský návratový fond

Roční program na rok 2011

 prvotní verze

  přepracovaná verze po diskusi s Komisí

  verze přepracovaná z jiných důvodů

ČLENSKÝ STÁT:

Česká republika (ČR)

FOND:

Evropský návratový fond (ENF)

ODPOVĚDNÝ ORGÁN:

Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra České republiky (OAMP MV ČR)

Předmětný rok:

2011

OBSAH:

1.	OBECNÁ PRAVIDLA PRO VÝBĚR PROJEKTŮ, KTERÉ MAJÍ BÝT FINANCOVÁNY Z PROGRAMU	3

1.1	Pravidlo zákazu konfliktu zájmů	3

1.2	Individuální projekty	4

1.3	Národní projekty	5

1.4	Postupy při nákupu zboží a služeb	5

2.	OPATŘENÍ, KTERÁ MAJÍ BÝT FINANCOVÁNA Z PROGRAMU V RÁMCI VYBRANÝCH PRIORIT	7

2.1	Opatření zaměřená na implementaci priority 1: Podpora a rozvoj strategického přístupu k řízení návratů členskými státy	7

2.1.1	Opatření 1: Programy asistovaných/dobrovolných návratů, PR aktivity na podporu asistovaných/dobrovolných návratů a sběr dat – konkrétní akce	7

2.1.2	Opatření 2: Instruktážní filmy na podporu zájmu o programy asistovaných/dobrovolných návratů	10

2.1.3	Opatření 3: Návratové centrum – implementace konceptu	14

2.1.4	Opatření 4: Peněžní pobídky a opatření na pomoc navracejícím se osobám, které se nacházejí  v obtížné situaci – konkrétní opatření	16

2.1.5	Opatření 5: Programy pro nucené návraty – specifické opatření	19

2.2	Opatření zaměřená na implementaci Priority 2: Podpora na spolupráci mezi členskými státy v oblasti návratů	22

2.2.1	Opatření 6: Výměna zkušeností, osvědčených postupů a informací v oblasti návratů mezi členskými státy	22

2.3	Opatření zaměřená na implementaci Priority 3: Podpora na specifické inovační mezinárodní či vnitrostátní nástroje k řízení návratů	24

2.3.1	Opatření 7: Opatření zaměřená na reintegraci navracejících se osob v cílové zemi – specifické opatření	25

2.3.2	Opatření 8: Celonárodní kampaň zaměřená na propagaci asistovaných/dobrovolných návratů – specifické opatření	27

2.3.3	Opatření 9: Inovace v oblasti metod práce v oblasti realizace návratů – specifické opatření	30

3.	TECHNICKÁ POMOC	33

3.1	Účel technické pomoci	33

3.2	Viditelnost financování EU	34

4.	NÁVRH FINANČNÍHO PLÁNU	36

# OBECNÁ PRAVIDLA PRO VÝBĚR PROJEKTŮ, KTERÉ MAJÍ BÝT FINANCOVÁNY Z PROGRAMU

Výběr projektů spolufinancovaných z Evropského návratového fondu (dále „ENF“) v rámci ročního programu ENF 2011 bude probíhat v souladu se schváleným společným systémem řízení a kontroly pro obecný program Solidarita a řízení migračních toků na období let 2007 až 2013 vytvořeným v České republice.

V rámci implementace ročního programu ENF 2011 bude umožněna realizace tzv. individuálních a národních projektů. Individuálními projektem se rozumí projekty, předkládané na základě časově omezené otevřené výzvy, přičemž zde vystupuje odpovědný orgán jako orgán udělující finanční podporu. Národní projekty jsou předkládány na základě časově omezené neveřejné výzvy a odpovědný orgán zde vystupuje jako orgán výkonný. Národní projekt je typem projektu, který nelze vzhledem k jeho povaze (např. právní monopol či bezpečnostní důvody) provést jinak, nežli jej realizovat s předem známým konečným příjemcem.

Odpovědný orgán je povinen dodržovat při výběru a schvalování projektů zásady nestrannosti, transparentnosti, rovného zacházení a objektivity. Odpovědný orgán zabezpečí, že proces výběru projektů bude obsahovat mechanismy zabraňující vzniku konfliktu zájmů.

## Pravidlo zákazu konfliktu zájmů

Konflikt zájmů je situace, kdy z osobních nebo podobných vztahů zainteresovaných osob je narušen nestranný nebo objektivní výkon funkce či plnění pracovních úkolů nebo je reálný předpoklad, že by k takovému narušení mohlo dojít. Při implementaci obecného programu Solidarita je kladen důraz na předcházení konfliktů zájmů na všech úrovních.

Konflikt zájmů je sledován u těchto situací a osob:

- příprava a předkládání projektových žádostí – osoby podílející se na přípravě a uveřejňování výzev či poskytování informací potenciálním žadatelům nesmí být zainteresovány do přípravy či implementace projektů, ani být osobou blízkou žadatele či konečného příjemce;

- kontrola formálních náležitostí projektových žádostí – osoby vykonávající kontrolu formálních náležitostí projektových žádostí nesmí být zainteresovány do přípravy či implementace projektů, ani být osobou blízkou žadatele či konečného příjemce;

- hodnocení a výběr projektů – členové výběrových komisí nesmí být zapojeni do přípravy, monitorování, ani implementace hodnocených projektů v rámci dané výzvy. Zároveň nesmí být osobami blízkými žadatele či konečného příjemce a nesmí být v posledních dvou letech v pracovním vztahu k těmto osobám;

- ověřování způsobilosti výdajů a platby příjemcům – osoby ověřující způsobilost výdajů  nebo schvalující či realizující platby nesmí být zapojeny do implementace projektu a ani nesmí být osobami blízkými konečného příjemce.

V případě, realizace národních projektů je konflikt zájmu sledován pouze u těchto situací a osob:

- hodnocení a výběr projektů – členové výběrových komisí nesmí být zapojeni do přípravy, monitorování, ani implementace hodnocených projektů v rámci dané výzvy. Zároveň nesmí být osobou blízkou žadatele či konečného příjemce a nesmí být v posledních dvou letech v pracovním vztahu k těmto osobám;

- ověřování způsobilosti výdajů a platby příjemcům – osoby ověřující způsobilost výdajů  nebo schvalující či realizující platby nesmějí být zapojeni do implementace projektů, ani nesmí být osobou blízkou konečného příjemce.

## Individuální projekty

Postup výběru individuálního projektu

V souladu s časovým harmonogramem ročního programu připraví odpovědný orgán vyhlášení výzvy k předkládání projektových žádostí, tj. vypracuje výzvu a všechny související přílohy (formulář projektové žádosti, vzor smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory, příručka pro žadatele a další podpůrné dokumenty, např. protokol o posouzení formálních požadavků, souhrnný hodnotící formulář výběrové komise).

Odpovědný orgán zabezpečí zveřejnění časově omezené otevřené výzvy k předkládání projektových žádostí na webové stránce Ministerstva vnitra ČR. Po zveřejnění výzvy zajistí odpovědný orgán organizaci informační schůzky pro žadatele a zveřejnění jejího termínu konání. Cílem tohoto setkání je seznámení potenciálních žadatelů s výzvou, jejími cíly a podmínkami pro získání finanční podpory. Žadatelé jsou seznámeni s projektovou žádostí, rozpočtem projektu a pravidly způsobilosti výdajů projektu.

Postup hodnocení individuálního projektu

Projektové žádosti, předložené v rámci výzvy k ročnímu programu, budou zařazeny odpovědným orgánem do hodnotícího procesu, který je dvoustupňový. Nejprve jsou projektové žádosti podrobeny hodnocení formálních náležitostí (nedostatky závažného charakteru vedou k vyřazení žádosti z hodnotícího procesu) a následně jsou předloženy k posouzení výběrové komisi.

Členové výběrové komise jsou povinni řídit se statutem a jednacím řádem Pokynu ministra vnitra č. 18/2009, kterým se zřizují výběrové komise pro fondy obecného programu Solidarita a řízení migračních toků. Při hodnocení projektových žádostí musí být dodržována pravidla transparentnosti a rovného zacházení. Hodnocení probíhá podle výše uvedených pravidel předcházejících vzniku konfliktu zájmů a v souladu s postupem pro hodnocení projektů. Projektové žádosti budou hodnoceny na základě kritérií, zveřejněných předem ve výzvě, a která budou v souladu s minimálními kritérii stanovenými v článku 15, odst. 5 Rozhodnutí Rady 575/2007/ES:

- situace a potřeby v dotyčném členském státě;

- efektivnost nákladů, mimo jiné s ohledem na počet osob, jichž se projekt týká;

- zkušenosti, odborné znalosti, spolehlivost a finanční příspěvek organizace žádající o financování a všech partnerských organizací;

- rozsah, v němž projekt doplňuje jiné akce financované ze souhrnného rozpočtu Evropské unie nebo v rámci národních programů.

Výstupem hodnocení výběrovou komisí je rozhodnutí výběrové komise o ne/doporučení projektu k realizaci. Konečnou pravomoc k ne/schválení realizace projektů má ředitel Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR. Odpovědný orgán zajistí, aby byli všichni žadatelé o výsledku výběrového řízení informováni písemně.

Předpokládaný časový harmonogram

Vyhlášení výzvy k předkládání projektových žádostí	září 2011

Termín pro předložení projektových žádostí	říjen 2011

Výběrový proces, hodnocení projektových žádostí	listopad 2011

Uzavření smluv o poskytnutí veřejné finanční podpory	prosinec 2011

Implementace projektů	leden 2012 – červen 2013

## Národní projekty

Postup výběru národního projektu

V souladu s časovým harmonogramem ročního programu připraví odpovědný orgán vyhlášení neveřejné výzvy k předkládání projektových žádostí, tj. vypracuje výzvu a všechny související přílohy (formulář projektové žádosti, vzor smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory, příručka pro žadatele a další podpůrné dokumenty, např. protokol o posouzení formálních požadavků, souhrnný hodnotící formulář výběrové komise).

Odpovědný orgán nikdy nevykonává realizaci národních projektů přímo, vždy budou národní projekty implementovány ve spolupráci s  jiným odborným útvarem Ministerstva vnitra ČR nebo jiným ministerstvem, popř. s jiným orgánem státní správy, a to na základě uzavření právního aktu mezi odpovědných orgánem a příslušným odborným útvarem.

Postup hodnocení národního projektu

Projektové žádosti, předložené v rámci neveřejné výzvy k ročnímu programu, budou zařazeny odpovědným orgánem do hodnotícího procesu, který je taktéž dvoustupňový. Nejprve jsou projektové žádosti podrobeny hodnocení formálních náležitostí. V případě shledání formálních nedostatků požádá odpovědný orgán předkladatele o jejich odstranění.

Následně jsou projektové žádosti předloženy k posouzení výběrové komisi. Postup hodnocení národních projektů výběrovou komisí je obdobný procesu hodnocení projektů individuálních. Při hodnocení projektových žádostí musí být dodržována pravidla transparentnosti a rovného zacházení. Hodnocení probíhá podle výše uvedených pravidel předcházejícím vzniku konfliktu zájmů a v souladu s postupem pro hodnocení projektů.

Výstupem hodnocení výběrovou komisí je rozhodnutí výběrové komise o ne/doporučení projektu k realizaci. Konečnou pravomoc k ne/schválení realizace projektů má ředitel Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR. Odpovědný orgán zajistí, aby byli všichni žadatelé o výsledku výběrového řízení informováni písemně.

Předpokládaný časový harmonogram

Vyhlášení výzvy k předkládání projektových žádostí	září 2011

Termín pro předložení projektových žádostí	říjen 2011

Výběrový proces, hodnocení projektových žádostí	listopad 2011

Uzavření právního aktu o poskytnutí veřejné finanční podpory	prosinec 2011

Implementace projektů	leden 2012 – červen 2013

## Postupy při nákupu zboží a služeb

Nákup zboží a služeb bude probíhat v souladu s čl. 11 prováděcích pravidel, dodržena tímto budou pravidla veřejné soutěže platná jak v EU, tak v České republice.

Výběrové řízení na dodavatele bude probíhat v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel veřejné zakázky bude vybrán na základě výběrového řízení. Lze očekávat, že se bude jednat o veřejné zakázky s předpokládanou hodnotou do 2 mil. CZK bez DPH, resp. o veřejné zakázky malého rozsahu. Příjemce podpory má povinnost dodržovat zásadu transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. V zájmu dodržení uvedených zásad je v praxi obvyklé  oslovit na základě průzkumu trhu nejméně tři dodavatele a vybrat ekonomicky nejvýhodnější nabídku.

Prozatím nám nejsou známa opatření a akce z technické pomoci, v rámci kterých by mohly být realizovány veřejné zakázky.

# OPATŘENÍ, KTERÁ MAJÍ BÝT FINANCOVÁNA Z PROGRAMU V RÁMCI VYBRANÝCH PRIORIT

## Opatření zaměřená na implementaci priority 1: Podpora a rozvoj strategického přístupu k řízení návratů členskými státy

Opatření 1: Programy asistovaných/dobrovolných návratů, PR aktivity na podporu asistovaných/dobrovolných návratů a sběr dat – pokračování Opatření 3.1.1 ročního programu pro rok 2010

Opatření 2: Instruktážní filmy na podporu zájmu o programy asistovaných/dobrovolných návratů – pokračování Opatření 3.1.2 ročního programu pro rok 2010

Opatření 3: Návratové centrum – implementace konceptu – pokračování Opatření 3.1.3 ročního programu pro rok 2010

Opatření 4: Peněžní pobídky a opatření na pomoc navracejícím se osobám – pokračování Opatření 3.1.4 ročního programu pro rok 2010

Opatření 5: Programy pro nucené návraty – pokračování Opatření 3.1.5 ročního programu pro rok 2010

    - Opatření 1: Programy asistovaných/dobrovolných návratů, PR aktivity na podporu asistovaných/dobrovolných návratů a sběr dat – konkrétní akce

1. Účel a rozsah opatření

Hlavním cílem tohoto opatření je podporovat a dále rozvíjet programy asistovaných/dobrovolných návratů v České republice prostřednictvím výzvy k předkládání projektů na poskytování služeb souvisejících s realizací dobrovolných návratů.

Toto opatření spadá pod prioritu 1 strategických pravidel a cíle 1 MAP. Navazuje na opatření 3.1.1 ročního programu pro rok 2010. V rámci tohoto opatření byl z RP 2008 realizován projekt Návratový program pro žadatele o udělení mezinárodní ochrany , neúspěšné žadatele a držitele MO. Z RP 2009 byl realizován projekt Asistované návraty na Moravě a ve Slezsku organizací.

Výzva k předkládání projektů v rámci tohoto opatření bude vyhlášena tak, aby byla zajištěna kontinuita stávajících návratových programů. Vzhledem k tomu, že se v průběhu roku 2010 nepodařilo zajistit výběr, respektive realizaci konceptu Návratového centra (Opatření 3                      – roční program 2008, 2009 a 2010) tak, aby bylo možno jeho prostřednictvím zajistit veškeré služby spojené s realizací dobrovolných návratů, je nezbytné, aby i v rámci ročního programu 2011 pokračovala realizace projektů v rámci tohoto opatření. V rámci projektů předložených pod tímto opatřením budou poskytovány služby nezbytné k realizaci dobrovolných návratů. Mezi tyto asistenční služby patří veškeré konkrétní činnosti vedoucí k realizaci návratu. Konkrétně se jedná o šíření informací o programu asistovaných/dobrovolných návratů, usnadnění komunikace se zastupitelskými úřady a dalšími dotčenými orgány země původu, poskytování informací cílové skupině o dobrovolném návratu a podmínkách, za nichž je možné o něj požádat, pomoc s realizací dobrovolného návratu, včetně pomoci s vydáním náhradních cestovních dokladů, pomoc před vycestováním a rovněž tranzitní asistence.

S účinností od 1.1.2011 došlo v České republice k zásadní změně v oblasti  migračního managementu. Od tohoto data nově přechází veškerá agenda spojená s vydáváním víz k pobytu nad 90 dnů a dlouhodobých pobytů na Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky. Policie České republiky – Služba cizinecké policie, která tuto agendu dříve vedla pak prošla zásadní reorganizací. V rámci kompetencí definovaných pro nově vytvořené Odbory cizinecké policie při Krajských ředitelstvích Policie ČR zůstává agenda návratů, a to jak návratů nucených (realizace správního vyhoštění), tak návratů dobrovolných. Vzhledem k tomu, že v rámci této reorganizace došlo také k významným personálním změnám, bude nezbytné vhodným způsobem zajistit informování pracovníků nově určených pro tuto agendu. Předložené projekty by proto měly v aktivitách určených k šíření informací o možnostech dobrovolných návratů věnovat pozornost nejen cílové skupině cizinců, ale také příslušným pracovníkům všech dotčených orgánů (i organizací).

Hlavní cílovou skupinou aktivit projektů předkládaných v rámci tohoto opatření  příslušníci třetích zemí umístění do zařízení pro zajištění cizinců a příslušníci třetích zemí, kterým bylo vydáno správní rozhodnutí o vyhoštění se lhůtou, ve které mají opustit Českou republiku. Cílovými skupinami jsou rovněž žadatelé o mezinárodní ochranu, zejména ti, jejichž žádosti nebylo vyhověno. Cílová skupina se bude rovněž skládat z příslušníků třetích zemí, kteří nesplňují nebo již nesplňují podmínky vstupu anebo pobytu na území České republiky.

Samostatnou aktivitou implementovanou v rámci projektů pod tímto opatřením bude sběr informací a dat o asistovaných/dobrovolných návratech (ať už úspěšně realizovaných či pouze vyžádaných, kdy byla realizace z nějakého důvodu neúspěšná) se zvláštním důrazem na problémy a překážky, s nimiž se musela cílová skupina potýkat, zejména pak v případech, kdy dobrovolný návrat nebylo možné z objektivních důvodů realizovat. Pravidelně budou předkládány zprávy o situaci obsahující jak kvantitativní, tak i kvalitativní část. Základem kvalitativní části bude dotazník, který bude členům cílové skupiny pokládat otázky týkající se jejich motivace pro podání žádosti o účast v Programu asistovaných/dobrovolných návratů, včetně jejich názoru na stávající služby, pokud jde o dostupnost pomoci a pobídek, jakož i stávající překážky. Informace uvedené v těchto zprávách se použijí jako východisko pro přípravu dalšího Ročního plánu.

Činnosti realizované v rozsahu tohoto opatření se uplatní pouze na cílovou skupinu tak, jak je uvedeno v odstavci d) článku 7 Rozhodnutí č. 575/2007/ES.

2. Předpokládaní příjemci finanční podpory

Příjemci finančního příspěvku v rámci tohoto Opatření budou právnické osoby zejména nevládní organizace a další právnické osoby, které jsou způsobilými příjemci finanční podpory ze státního rozpočtu dle vnitrostátního práva.

3. Případné uvedení důvodů v případě realizace projektu přímo ze strany odpovědného orgánu, který má funkci výkonného orgánu

Nepoužije se. Toto opatření se bude realizovat formou individuálního projektu/projektů.

4. Předpokládané kvantifikovatelné výsledky a ukazatele, které budou použity

- počet konzultací na téma asistovaných/dobrovolných návratů poskytnutých v prostorách realizátora projektu. Na základě předchozích zkušeností v této oblasti se dá předpokládat minimálně 200 konzultací za projekty realizované v rámci tohoto opatření;

- počet konzultací na téma asistovaných/dobrovolných návratů poskytnutých cílové skupině v zařízeních pro zajištění cizinců. Na základě předchozích zkušeností v této oblasti se dá předpokládat minimálně 200 konzultací;

- počet konzultací na téma asistovaných/dobrovolných návratů poskytnutých cílové skupině v zařízeních pro žadatele o mezinárodní ochranu. Na základě předchozích zkušeností v této oblasti se dá předpokládat minimálně 100 konzultací;

- počet konzultací na téma asistovaných/dobrovolných návratů poskytnutých cílové skupině v jiných zařízeních, než která jsou uvedena výše. Na základě předchozích zkušeností v této oblasti se dá předpokládat minimálně 20 konzultací;

- počet konzultací na téma asistovaných/dobrovolných návratů poskytnutých cílové skupině v terénu. Na základě předchozích zkušeností v této oblasti se dá předpokládat minimálně 10 konzultací;

- počet příslušníků třetích zemí, kteří se zajímají o program asistovaných/dobrovolných návratů nebo požádali o zařazení do tohoto programu. Na základě předchozích zkušeností se dá předpokládat, že služby budou poskytnuty minimálně 100 členům cílové skupiny;

- počet příslušníků třetích zemí, kterým byla poskytnuta pomoc s vystavením dodatečných cestovních dokladů. Na základě předchozích zkušeností se dá předpokládat, že tato pomoc bude poskytnuta minimálně 20 členům cílové skupiny;

- počet asistencí s realizací asistovaných/dobrovolných návratů. Na základě předchozích zkušeností se dá předpokládat, že tato pomoc bude poskytnuta minimálně 90 příslušníkům třetích zemí;

- počet příslušníků třetích zemí, kteří skutečně opustili území České republiky. Na základě předchozích zkušeností se dá předpokládat, že území České republiky opustí minimálně 80 příslušníků třetích zemí;

- množství informačních materiálů rozšířených v cílové skupině;

- minimálně 5 navštívených zařízení za účelem zvýšení povědomí o asistovaných/dobrovolných návratech v cílové skupině (zařízení pro zajištění cizinců, zařízení pro žadatele o mezinárodní ochranu atd.);

- počet realizovaných školení k problematice dobrovolných návratů, realizovaných pro pracovníky Odborů cizinecké policie Krajských ředitelství PČR. Lze předpokládat, že v průběhu roku budou zajištěna minimálně 3 školení;

- zprávy shrnující výše uvedené údaje o situaci v oblasti asistovaných/dobrovolných návratů se zvláštním důrazem na problémy a problematické momenty, včetně doporučení případných zlepšení.

5. Viditelnost financování EU

Návrhy projektů, které se budou realizovat v rámci tohoto Opatření, musí obsahovat zvláštní část, v níž budou popsány propagační činnosti s podrobným popisem způsobu, jakým bude příspěvek z ENF propagován a zviditelněn v projektových aktivitách. Odpovědný orgán vypracoval manuál publicity, včetně způsobů a postupů propagace a zviditelňování, kterým se příjemci podpory musí řídit. Srozumitelný popis plánu propagace a zviditelnění je jednou z podmínek, která musí být splněna, aby se projekt kvalifikoval jako způsobilý pro získání finanční podpory z ENF. Příjemce, který obdrží příspěvek z tohoto opatření zabezpečí zviditelnění příspěvku v rámci konaných aktivit, včetně různých produktů, zpráv a dalších písemných materiálů zveřejněných na internetu nebo seminářích v souladu s manuálem publicity. Logo EU bude připojeno na všechny materiály, které budou výstupem projektu. Podobně bude logo EU umístěno na veškeré použité vybavení pořízené v rámci projektu v prostorách příjemce veřejné finanční podpory. O spolufinancování z ENF budou informováni účastníci veřejných událostí, kde bude projekt zmíněn.

6. Případná doplňkovost prostřednictvím podobných akcí financovaných ostatními nástroji ES

Česká republika ručí za to, že nebude docházet k překrývání finančních prostředků na činnosti uvedené v tomto projektu, pokud jde o jiné právě probíhající projekty nebo projekty plánované v oblasti azylové a migrační politiky.

Probíhající projekty, které by se mohly doplňovat s činnostmi v rámci ENF (viz popis v části 4 MAP):

- GDISC ERIT Ukrajina;

- klastrový projekt v Gruzii (AENEAS 2005);

- projekt „Identifikace padělaných a pozměněných dokumentů na Ukrajině“, Aeneas 2005 (2007–2008), předpokládá se pokračování projektu v rámci Tematického programu;

- projekt „Mechanismus zlepšování a standardy harmonizace v oblasti dobrovolného návratu neregulérních migrantů v členských státech střední Evropy“.

7. Finanční údaje

| Podíl na celkovém příspěvku prostředků EU přidělených na rok 2011 (včetně technické pomoci) | 14,22 % |
| --- | --- |

|  | EUR | % |
| --- | --- | --- |
| Příspěvek EU | 140 000,- € | 75,00 % |
| Veřejné zdroje | 46 666,67 € | 25,00 % |
| Soukromé zdroje | 0,00 € | 0 |
| Celkem | 185 666,67 € | 100,00 % |

Stanovení výše alokace na jednotlivá opatření vychází z opodstatněných požadavků jednotlivých subjektů (partnerů), které se podílely na přípravě ročního programu a které jsou přímo odpovědné za řešení problematiky, která věcně spadá do fungování ENF. Tyto dokážou nejlépe stanovit, kterou oblast je nutné nejvíce podpořit. Na základě těchto finančních požadavků a na základě předběžných alokací stanovených Evropskou komisí na celé víceleté období 2008–2013 byly prostředky proporcionálně rozděleny mezi jednotlivá opatření a priority.

    - Opatření 2: Instruktážní filmy na podporu zájmu o programy asistovaných/dobrovolných návratů

1. Účel a rozsah opatření

Hlavním účelem tohoto opatření je posílit a podpořit zájem o program asistovaných/dobrovolných návratů v cílové skupině. Budou proto vyhlášeny výzvy k předkládání projektů na distribuci a vysílání filmů, jejichž cílem bude zvýšit povědomí o programech asistovaných/dobrovolných návratů v cílové skupině a zejména mezi příslušníky třetích zemí a asistujícími organizacemi. Vzhledem k tomu, že v rámci ročního programu 2009 se nepodařilo zajistit zpracovatele instruktážního filmu, měl by být tento filmy/ filmy zpracovány v rámci realizace projektů ročního programu 2010.

Toto opatření spadá pod prioritu 1 strategických pravidel a cíle 2 MAP.

Navazuje na opatření 3.1.2 ročního programu pro rok 2010.

Smyslem instruktážního filmu/filmů je zajistit maximální povědomí o možnosti dobrovolného návratu mezi cílovou skupinou. Aby se zvýšil zájem o návratové programy, je nejprve třeba dát členům cílové skupiny srozumitelné informace o podmínkách, za nichž je možné asistovaných/dobrovolných návratů využít. Musí být jasné, jaký je rozdíl mezi asistovanými/dobrovolnými návraty a správním vyhoštěním nebo vyhoštěním s eskortou. Rozšíření informací v cílové skupině zajistí instruktážní filmy, které budou vytvořeny v rámci opatření v roce 2011 (ENF 2010). Hlavním cílem projektů, které budou předloženy v rámci tohoto opatření v roce 2012 (ENF 2011), je rozšířit tento komunikační prostředek v cílové skupině a stejně tak mezi osoby, které jednají jako prostředníci k zajištění cílové skupiny. V současné době je zřejmé, že cílové skupině není doposud zcela jasný rozdíl mezi asistovanými/dobrovolnými návraty a vyhoštěním/vyhoštěním s eskortou, takže příprava těchto akcí je nezbytná. Činnosti související s šířením informací budou zahájeny bezprostředně po natočení filmů v roce 2011. V roce 2011 bude vypracována zpráva, která bude obsahovat nejen kvantitativní údaje, ale také informace o tom, jak film/filmy vnímají diváci. Bude vypracován krátký dotazník určený pro členy cílové skupiny. Na základě této zprávy, která bude rovněž obsahovat popis filmu/dopadu filmové projekce na cílovou skupinu, bude vypracován časový rozvrh/plán filmových projekcí na rok 2012 (roční program 2011). Do plánu budou zahrnuty nejen zařízení pro zajištění cizinců a zařízení pro žadatele o mezinárodní ochranu, ale i další vhodná zařízení. Promítání se budou pořádat i pro pracovníky nevládních organizací, kteří působí v oblasti poradenství a pomoci poskytované státním příslušníkům třetích zemí. Jelikož mezi pracovníky nevládních organizací dochází k fluktuaci, budou se promítání pro nevládní organizace konat alespoň dvakrát ročně. Jelikož osoby umístěné v zařízeních pro zajištění cizinců a zařízeních pro žadatele o mezinárodní ochranu se často střídají, promítání filmu/filmů v těchto zařízeních bude naplánováno v pravidelných termínech, a to nejméně jednou měsíčně. Instruktážní filmy se mohou promítat také u příležitosti různých vhodných akcí, které umožňují oslovit cílovou skupinu.

Předpokládá se, že ve filmech bude jednoduše a srozumitelně vysvětleno, jakým způsobem probíhají asistované/dobrovolné návraty a jaký je průběh vyhoštění/vyhoštění s eskortou. Rovněž by zde měl být krátce zachycen průběh cesty, jakož i asistence, která je poskytována navracejícímu se státnímu příslušníkovi třetí země v průběhu cesty a po příjezdu do země návratu (v případě asistovaných/dobrovolných návratů). Autorská práva k filmu/filmům ve smyslu vnitrostátního práva musí zůstat zachována odpovědnému orgánu. Předpokládá se, že česká mutace filmu bude vyrobena v roce 2011 (roční program 2010), včetně anglických, ruských, vietnamských a mongolských titulků. Způsobilé náklady projektů předložených v rámci této výzvy k předkládání projektů v roce 2012 budou zahrnovat i náklady na přípravu titulků v dalších jazycích, jako je francouzština, arabština, portugalština a další (určí se podle výsledků projektů realizovaných v roce 2011). Podle výsledků projektů realizovaných v roce 2011 bude rozhodnuto o vhodnosti opatřit instruktážní film/filmy dabingem, zejména s ohledem na cílovou skupinu cizinců z Indie, Pákistánu, Bangladéše a Afghánistánu.

V rámci každého promítání filmu/filmů pořádaného pro státní příslušníky třetích zemí anebo odbornou veřejnost proběhne krátká přednáška o podmínkách asistovaných/dobrovolných návratů, po které bude následovat otevřená diskuze.

Akce, které mají být realizovány v rámci tohoto opatření, mají být zaměřeny na tyto cílové skupiny:

- cílová skupina fondu (článek 7 rozhodnutí o zřízení Evropského návratového fondu);

- osoby pracující v oblasti návratového managementu a které jsou potenciální v kontaktu se zmíněnou cílovou skupinou fondu.

2. Předpokládaní příjemci finanční podpory

Příjemci finančního příspěvku v rámci tohoto Opatření budou právnické osoby zejména nevládní organizace a další právnické osoby, které jsou způsobilými příjemci finanční podpory ze státního rozpočtu dle vnitrostátního práva.

3. Případné uvedení důvodů v případě realizace projektu přímo ze strany odpovědného orgánu, který má funkci výkonného orgánu

Nepoužije se. Toto opatření se bude realizovat formou individuálního projektu/projektů.

4. Předpokládané kvantifikovatelné výsledky a ukazatele, které budou použity

- minimálně 12 prezentací instruktážního filmu v zařízeních pro zajištění cizinců;

- minimálně 100 zajištěných státních příslušníků třetích zemí, kteří se účastnili promítání instruktážního filmu;

- minimálně 12 prezentací instruktážního filmu v zařízeních pro žadatele o mezinárodní ochranu;

- minimálně 300 žadatelů o mezinárodní ochranu, kteří se účastnili promítání instruktážního filmu;

- minimálně 3 prezentace instruktážního filmu pořádané prostátní příslušníky třetích zemí v jiných než výše uvedených zařízeních;

- minimálně 30 státních příslušníků třetích zemí, kteří se účastnili promítání pořádaných v jiných zařízeních než v zařízeních pro zajištění cizinců anebo zařízeních pro žadatele o mezinárodní ochranu;

- minimálně 10 prezentací instruktážního filmu pořádaných pro zaměstnance orgánů a organizací, kteří jsou v přímém kontaktu s příslušníky třetích zemí;

- minimálně 30 zaměstnanců orgánů a organizací, kteří se účastnili promítání instruktážního filmu;

- minimálně 2 prezentace instruktážního filmu pořádané pro odbornou veřejnost;

- minimálně 20 osob z řad odborné veřejnosti, které se účastnily promítání instruktážního filmu;

- minimálně 2 další akce, na kterých se promítal instruktážní film;

- minimálně 80 osob z řad veřejnosti, které se účastnily akce, na které se promítal instruktážní film;

- minimálně 30 následných  přednášek a diskuzí pořádaných pro příslušníky třetích zemí, zajištěné státní příslušníky třetích zemí, státní příslušníky třetích zemí žádající o mezinárodní ochranu, zaměstnance orgánů a organizací, odbornou a laickou veřejnost, kteří se zúčastnili promítání filmu;

- čtvrtletní a souhrnné zprávy o tom, jakým způsobem vnímá film cílová skupina.

5. Viditelnost financování EU

Návrhy projektů, které se budou realizovat v rámci tohoto Opatření, musí obsahovat zvláštní část, v níž budou popsány propagační činnosti s podrobným popisem způsobu, jakým bude příspěvek z ENF propagován a zviditelněn v projektových aktivitách. Odpovědný orgán vypracoval manuál publicity, včetně způsobů a postupů propagace a zviditelňování, kterým se příjemci podpory musí řídit. Srozumitelný popis plánu propagace a zviditelnění je jednou z podmínek, která musí být splněna, aby se projekt kvalifikoval jako způsobilý pro získání finanční podpory z ENF. Příjemce, který obdrží příspěvek z tohoto opatření zabezpečí zviditelnění příspěvku v rámci konaných aktivit, včetně různých produktů, zpráv a dalších písemných materiálů zveřejněných na internetu nebo seminářích v souladu s manuálem publicity. Logo EU bude připojeno na všechny materiály, které budou výstupem projektu. Podobně bude logo EU umístěno na veškeré použité vybavení pořízené v rámci projektu v prostorách příjemce veřejné finanční podpory. O spolufinancování z ENF budou informováni účastníci veřejných událostí, kde bude projekt zmíněn.

6. Případná doplňkovost prostřednictvím podobných akcí financovaných ostatními nástroji ES

Česká republika ručí za to, že nebude docházet k překrývání finančních prostředků na činnosti uvedené v tomto projektu, pokud jde o jiné právě probíhající projekty nebo projekty plánované v oblasti azylové a migrační politiky.

Stávající projekty, které mohou aktivity v rámci ENF doplňovat:

- GDISC ERIT;

- klastrový projekt v Gruzii (AENEAS 2005);

- projekt „Identifikace padělaných a pozměněných dokumentů na Ukrajině“, Aeneas 2005 (2007–2008), předpokládá se pokračování projektu v rámci Tematického programu.

7. Finanční údaje

| Podíl na celkovém příspěvku prostředků EU přidělených na rok 2011 (včetně technické pomoci) | 7,11 % |
| --- | --- |

|  | EUR | % |
| --- | --- | --- |
| Příspěvek EU | 70 000,- € | 75,00 % |
| Veřejné zdroje | 23 333,33 € | 25,00 % |
| Soukromé zdroje | 0,00 € | 0 |
| Celkem | 93 333,33 € | 100,00 % |

Stanovení výše alokace na jednotlivá opatření vychází z opodstatněných požadavků jednotlivých subjektů (partnerů), které se podílely na přípravě ročního programu a které jsou přímo odpovědné za řešení problematiky, která věcně spadá do fungování ENF. Tyto dokážou nejlépe stanovit, kterou oblast je nutné nejvíce podpořit. Na základě těchto finančních požadavků a na základě předběžných alokací stanovených Evropskou komisí na celé víceleté období 2008–2013 byly prostředky proporcionálně rozděleny mezi jednotlivá opatření a priority.

    - Opatření 3: Návratové centrum – implementace konceptu

1. Účel a rozsah opatření

Hlavním cílem tohoto opatření je zajistit, aby všechny služby nezbytné k realizaci asistovaných/dobrovolných návratů byly pro cílovou skupinu dostupné. V Návratovém centru by měly být poskytovány všechny služby, které jsou nezbytné k realizaci asistovaných/dobrovolných návratů. Přestože v rámci projektů realizovaných v roce 2009 (roční plán 2008) se uskutečnil projekt, v jehož rámci byl vytvořen návrh konceptu  Návratového centra, nepodařilo se v následujících letech zajistit realizátora pro vytvoření a provoz Návratového centra. V případě, že se provoz Návratového centra nepodaří zahájit ani v roce 2011 (roční plán 2010) bude pro rok 2012 (roční plán 2011) znovu otevřena výzva k předkládání projektů na realizaci Návratového centra. Návratové centrum pak bude do budoucna zajišťovat všechny služby i individuální pomoc nezbytnou k realizaci asistovaných/dobrovolných návratů. Služby může poskytovat Návratové centrum buď vlastními pracovníky, nebo prostřednictvím subdodavatele (mezi projekty předloženými v rámci Opatření 1 a Opatření 3 musí existovat jednoznačné propojení).

Toto opatření spadá pod prioritu 1 strategických pravidel a cíle 4 MAP. Navazuje na opatření 3 ročního programu pro rok 2008 a 2009.

K realizaci Opatření 3 v roce 2012 (roční program 2011) se použijí výsledky a informace získané v průběhu projektů realizovaných v rámci tohoto opatření v roce 2011 (roční program 2010). Předpokládá se, že Návratové centrum bude otevřeno v průběhu roku 2011 nebo 2012. V souladu s MAP se kromě Prahy plánuje otevření poboček i v dalších městech, aby se pro cílovou skupinu zajistila územní dostupnost služeb. Způsobilými náklady pro rok 2012 budou tedy i náklady na zařízení poboček Návratového centra.

V případě, že se nepodaří nalézt realizátora, který by zajistil provoz návratového centra jako celku, bude v rámci tohoto opatření nezbytné specifikovat ve výzvě jednotlivé dílčí aktivity, na které bude možno projekty předkládat. Bude se jednat zejména o dopracování jednotné metodiky pro realizaci návratů. Zpracování této metodiky je zásadním úkolem, který by měl být v rámci tohoto opatření splněn tak, aby došlo ke sjednocení dosavadních postupů jednotlivých subjektů zapojených do realizace dobrovolných návratů.

2. Předpokládaní příjemci finanční podpory

Příjemci finančního příspěvku v rámci tohoto Opatření budou právnické osoby zejména nevládní organizace a další právnické osoby, které jsou způsobilými příjemci finanční podpory ze státního rozpočtu dle vnitrostátního práva jakož i odpovědné státní orgány.

3. Případné uvedení důvodů v případě realizace projektu přímo ze strany odpovědného orgánu, který má funkci výkonného orgánu

Nepoužije se. Toto opatření se bude realizovat formou individuálního projektu/projektů.  V případě, že se ani v roce 2011 (roční program 2010) nepodaří v rámci tohoto opatření realizovat uspokojivé množství projektů, bude nezbytné oslovit vhodné subjekty způsobilé k realizaci těchto projektů přímo a vyzvat je k předložení projektových žádostí, které pak budou realizovány metodou výkonného orgánu. Tento postup je nezbytný pro zachování celkového konceptu Víceletého plánu ENF.

4. Předpokládané kvantifikovatelné výsledky a ukazatele, které budou použity

- počet státních příslušníků třetích zemí, kterým byly poskytnuty poradenské služby v Návratovém centru. Na základě předchozích zkušeností v této oblasti se dá předpokládat minimálně 100 státních příslušníků třetích zemí, kterým budou poskytnuty poradenské služby;

- počet konzultací poskytnutých pracovníky nevládních organizací o obsahu a podmínkách Programu asistovaných/dobrovolných návratů. Na základě předchozích zkušeností v této oblasti se dá předpokládat minimálně 20 konzultací;

- počet státních příslušníků třetích zemí, kterým byla poskytnuta individuální pomoc s realizací dobrovolného návratu. Na základě předchozích zkušeností v této oblasti se dá předpokládat minimálně 60 státních příslušníků třetích zemí, kterým bude poskytnuta pomoc;

- počet dodatečných cestovních dokladů vystavených s pomocí zaměstnanců Návratového centra. Na základě předchozích zkušeností se dá předpokládat, že pomoc s vystavením dodatečných cestovních dokladů bude poskytnuta minimálně 200 státních příslušníkům třetích zemí;

- počet státních příslušníků třetích zemí, u nichž úspěšně proběhl dobrovolný návrat. Na základě předchozích zkušeností v této oblasti se dá předpokládat minimálně 50 státních příslušníků třetích zemí, u nichž úspěšně proběhne dobrovolný návrat;

- minimálně 5 činností/akcí realizovaných za účelem propagace Programu asistovaných/dobrovolných návratů;

- koncept jednotného metodického materiálu pro realizaci dobrovolných návratů.

5. Viditelnost financování EU

Návrhy projektů, které se budou realizovat v rámci tohoto Opatření, musí obsahovat zvláštní část, v níž budou popsány propagační činnosti s podrobným popisem způsobu, jakým bude příspěvek z ENF propagován a zviditelněn v projektových aktivitách. Odpovědný orgán vypracoval manuál publicity, včetně způsobů a postupů propagace a zviditelňování, kterým se příjemci podpory musí řídit. Srozumitelný popis plánu propagace a zviditelnění je jednou z podmínek, která musí být splněna, aby se projekt kvalifikoval jako způsobilý pro získání finanční podpory z ENF. Příjemce, který obdrží příspěvek z tohoto opatření zabezpečí zviditelnění příspěvku v rámci konaných aktivit, včetně různých produktů, zpráv a dalších písemných materiálů zveřejněných na internetu nebo seminářích v souladu s manuálem publicity. Logo EU bude připojeno na všechny materiály, které budou výstupem projektu. Podobně bude logo EU umístěno na veškeré použité vybavení pořízené v rámci projektu v prostorách příjemce veřejné finanční podpory. O spolufinancování z ENF budou informováni účastníci veřejných událostí, kde bude projekt zmíněn.

6. Případná doplňkovost prostřednictvím podobných akcí financovaných ostatními nástroji ES

Česká republika ručí za to, že nebude docházet k překrývání finančních prostředků na činnosti uvedené v tomto projektu, pokud jde o jiné právě probíhající projekty nebo projekty plánované v oblasti azylové a migrační politiky.

7. Finanční údaje

| Podíl na celkovém příspěvku prostředků EU přidělených na rok 2011 (včetně technické pomoci) |  | 8,12 % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EUR |  | % |  |
| Příspěvek EU | 80 000,- € |  | 75,00 % |  |
| Veřejné zdroje | 26 666,67 € |  | 25,00 % |  |
| Soukromé zdroje | 0,00 € |  | 0 |  |
| Celkem | 106 666,67 € |  | 100,00 % |  |

Stanovení výše alokace na jednotlivá opatření vychází z opodstatněných požadavků jednotlivých subjektů (partnerů), které se podílely na přípravě ročního programu a které jsou přímo odpovědné za řešení problematiky, která věcně spadá do fungování ENF. Tyto dokážou nejlépe stanovit, kterou oblast je nutné nejvíce podpořit. Na základě těchto finančních požadavků a na základě předběžných alokací stanovených Evropskou komisí na celé víceleté období 2008–2013 byly prostředky proporcionálně rozděleny mezi jednotlivá opatření a priority.
Alokace jednotlivých opatření proporcionálně porostou v závislosti na růstu alokace přidělené ze strany Evropské komise.

    - Opatření 4: Peněžní pobídky a opatření na pomoc navracejícím se osobám

1. Účel a rozsah opatření

Hlavním cílem tohoto opatření je dopracování a následné praktické využití systému motivačních pobídek, které mají sloužit ke zvýšení zájmu o dobrovolný návrat mezi cílovou skupinou. V průběhu roku 2010 (roční plán 2009) byl zpracován základní přehled možných motivačních pobídek. V průběhu roku 2011 (roční plán 2010) pak bude realizován první projet v jehož rámci bude zajištěno poskytování pobídek přímo pro cílovou skupinu. Pro rok 2012 (roční plán 2011) bude nezbytné projekty realizované v předchozích letech vyhodnotit a zaměřit se na zpracování konečné podoby metodického materiálů. Tento metodický materiál by měl mimo popisu jednotlivých typů motivačních pobídek, obsahovat rovněž shrnutí dosavadních zkušeností. Konkrétně by zde měly být uvedeny informace o vnímání jednotlivých typů pobídek ze strany cílové skupiny.

Toto opatření spadá pod prioritu 1 strategických pravidel a cíle 5 MAP. Navazuje na opatření 3.1.4 ročního programu pro rok 2010. V rámci tohoto opatření byl z RP 2008 realizován projekt Analýza možných forem pobídek a jejich potencionální efektivity pro navracejících se osoby se specifickým zaměřením na vybrané cílové destinace. Z RP 2009 byl realizován projekt Finanční pobídky v AVR na Moravě a ve Slezsku.

Propojení mezi tímto opatřením a opatřením 7 je takové, že finanční pobídky budou poskytovány více osobám než reintegrační programy. Jedná se o nižší částky, které mají zajistit motivaci k návratu a nebo bezprostředně po návratu. Reintegrační programy v rámci opatření 7 jsou používány např. na vybudování podnikatelského záměru nebo zlepšení postavení na trhu práce prostřednictvím rekvalifikace.

Předpokládá se, že jako základ tohoto opatření se použijí zprávy vypracované v rámci implementace projektů ročního programu 2008 a ročního programu 2009 a 2010. Jak je popsáno níže, tyto zprávy budou obsahovat podrobné informace o různých pobídkách, např. finanční pomoci, která pokryje cestovní náklady včetně odvozu osobního majetku navracejících se osob, podpoře školení (v České republice/v zemi návratu), jednorázové finanční podpoře na zahájení schváleného obchodního záměru v zemi návratu atd., a to včetně vyhodnocení názorů cílové skupiny na jednotlivé pobídky. Tento cíl bude naplněn formou zohlednění zjištění uvedených  v těchto zprávách při plánování dalších aktivit zaměřených na motivační pobídky pro oblast asistovaných/dobrovolných návratů. Jak je podrobně popsáno v MAP, oblast asistovaných/dobrovolných návratů, včetně pobídek, které budou poskytovány navracejícím se osobám, není zcela jednotná, jelikož různé instituce a organizace realizují různé projekty (Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra, Služba cizinecké policie, Mezinárodní organizace pro migraci, odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra). Účelem zpráv je poskytnout souhrnné informace, které se použijí jako základ pro sjednocení postupů a metodik využívaných v oblasti asistovaných/dobrovolných návratů.

Realizace projektů v rámci tohoto opatření je velmi úzce spojena s realizací projektů pod opatřením č. 7. Předkládané projekty v rámci obou opatření by proto na sebe měly navazovat a vzájemně vycházet z poznatků získaných při jejich realizaci. Výzva k předkládání projektů bude vycházet z informací shromážděných v analytických materiálech vypracovaných v roce 2009 a 2010.  Konkrétně se jedná o popis aktuální situace v České republice ohledně jednotlivých typů asistence, která je poskytována příslušníkům třetích zemí za účelem jejich motivace k dobrovolnému návratu. V této zprávě je nastíněn popis konkrétních typů podpory/opatření (včetně lhůty – výše jednorázové částky, více úrovní atd.).. Ve druhé zprávě je pak shrnuta praxe týkající se pobídek používaných v jednotlivých členských státech. V této zprávě jsou podrobně popsány jednotlivé motivační nástroje, včetně způsobu, jakým je vnímají členové cílové skupiny, a celkových zkušeností orgánů dané země s každým z popsaných opatření, a to včetně doporučení, u kterých opatření by bylo možné zvážit jejich využití v ČR. Dosud se nepodařilo uspokojivým způsobem zpracovat třetí očekávaný materiál - Příručku metodiky pro postupy rozhodování o jednotlivých pobídkách. V případě, že tento dokument nebude zpracován v roce 2011 (roční plán 2010), bude v rámci tohoto opatření opětovně vypsána výzva k předložení odpovídajícího projektu. V případě, že materiál bude zpracován již v roce 2011 bude hlavním cílem pro rok 2012 osvědčit popsané poznatky v praxi a výsledný materiál o tyto poznatky doplnit. Finální verze příručky by pak následně měla být využívána odpovědnými pracovníky příslušných subjektů, kteří pracují v oblasti dobrovolných návratů.

2. Předpokládaní příjemci finanční podpory

Státní organizace podílející se na návratových programech. Příjemci finančního příspěvku v rámci tohoto Opatření budou právnické osoby zejména nevládní organizace a další právnické osoby, které jsou způsobilými příjemci finanční podpory ze státního rozpočtu dle vnitrostátního práva.

3. Případné uvedení důvodů v případě realizace projektu přímo ze strany odpovědného orgánu, který má funkci výkonného orgánu

Nepoužije se. Toto opatření se bude realizovat formou individuálního projektu/projektů.

4. Předpokládané kvantifikovatelné výsledky a ukazatele, které budou použity

- počet dotčených příslušníků třetích zemí, kteří požádali o konkrétní typ podpory. Na základě předchozích zkušeností v této oblasti se dá předpokládat minimálně 30 žadatelů;

- počet příslušníků třetích zemí, kterým byl poskytnut určitý typ podpory. Na základě předchozích zkušeností v této oblasti se dá předpokládat minimálně 15 příslušníků třetích zemí, kterým bude podpora poskytnuta;

- hodnotící zpráva o postupech uplatněných při rozhodování o určitých typech podpory;

- minimálně 1 příklad osvědčené praxe/inovačního prvku, který byl znovu uplatněn v České republice.

5. Viditelnost financování EU

Návrhy projektů, které se budou realizovat v rámci tohoto Opatření, musí obsahovat zvláštní část, v níž budou popsány propagační činnosti s podrobným popisem způsobu, jakým bude příspěvek z ENF propagován a zviditelněn v projektových aktivitách. Odpovědný orgán vypracoval manuál publicity, včetně způsobů a postupů propagace a zviditelňování, kterým se příjemci podpory musí řídit. Srozumitelný popis plánu propagace a zviditelnění je jednou z podmínek, která musí být splněna, aby se projekt kvalifikoval jako způsobilý pro získání finanční podpory z ENF. Příjemce, který obdrží příspěvek z tohoto opatření zabezpečí zviditelnění příspěvku v rámci konaných aktivit, včetně různých produktů, zpráv a dalších písemných materiálů zveřejněných na internetu nebo seminářích v souladu s manuálem publicity. Logo EU bude připojeno na všechny materiály, které budou výstupem projektu. Podobně bude logo EU umístěno na veškeré použité vybavení pořízené v rámci projektu v prostorách příjemce veřejné finanční podpory. O spolufinancování z ENF budou informováni účastníci veřejných událostí, kde bude projekt zmíněn.

6. Případná doplňkovost prostřednictvím podobných akcí financovaných ostatními nástroji ES

Z dostupných informací vyplývá, že v současné době se v České republice žádná taková opatření financovaná z jiných nástrojů EU nerealizují.

7. Finanční údaje

| Podíl na celkovém příspěvku prostředků EU přidělených na rok 2011 (včetně technické pomoci) | 4,06 % |
| --- | --- |

|  | EUR | % |
| --- | --- | --- |
| Příspěvek EU | 40 000,- € | 75,00 % |
| Veřejné zdroje | 13 333,33 € | 25,00 % |
| Soukromé zdroje | 0,00 € | 0 |
| Celkem | 53 333,33 € | 100,00 % |

Stanovení výše alokace na jednotlivá opatření vychází z opodstatněných požadavků jednotlivých subjektů (partnerů), které se podílely na přípravě ročního programu a které jsou přímo odpovědné za řešení problematiky, která věcně spadá do fungování ENF. Tyto dokážou nejlépe stanovit, kterou oblast je nutné nejvíce podpořit. Na základě těchto finančních požadavků a na základě předběžných alokací stanovených Evropskou komisí na celé víceleté období 2008–2013 byly prostředky proporcionálně rozděleny mezi jednotlivá opatření a priority.

    - Opatření 5: Programy pro nucené návraty – specifické opatření

1. Účel a rozsah opatření

Hlavním cílem tohoto opatření je zajistit efektivní a důstojnou proceduru pro nucené návraty státních příslušníků třetích zemí, kteří nesplňují nebo již nesplňují podmínky pro vstup nebo pobyt na území České republiky.

Toto opatření spadá pod prioritu 1 strategických pravidel a cíle 3 MAP. Navazuje na opatření 3.1.5 ročního programu pro rok  2010.

V rámci tohoto opatření byly z RP 2008 realizovány tři projekty: Nucené návraty, Obecné poradenství a právní pomoc cizincům v návratovém procesu a projekt Návrat domů. Z RP 2009 byly realizovány dva projekty: Nucené návraty II a Obecné poradenství a právní pomoc cizincům v návratovém procesu.

Předložené projekty budou obsahovat aktivity pokrývající veškerou problematiku realizace nucených návratů státních příslušníků třetích zemí. Činnosti, které mohou být realizovány v rámci tohoto opatření, jsou zejména tyto:

- komunikace s národními orgány třetích zemí, především s cílem identifikace a vydání náhradních cestovních dokladů;

- organizace a zajištění nuceného návratu (včetně pokrytí cestovních nákladů do země návratu a cestovních nákladů do místa odjezdu);

- poradenství poskytované dotčeným příslušníkům třetích zemí (včetně právního a všeobecného poradenství);

- náklady na překladatelské služby;

- sběr dat týkajících se nuceného návratu.

Projekty předložené v rámci tohoto opatření mohou být zaměřené buď na realizaci nuceného návratu a související služby, nebo na poskytování poradenství, a to zejména příslušníkům třetích zemí, kteří byli umístěni do zařízení pro zajištění cizinců, nebo obecně těm, kterým bylo vydáno správní rozhodnutí o vyhoštění se lhůtou, ve které mají opustit Českou republiku. V roce 2010 (roční program 2009) byly vypracovány informační materiály. Pro rok 2012 však již bude v platnosti rozsáhlá novela zákona o pobytu cizinců, mimo jiné zohledňující také Návratovou směrnici. Zákonná úprava tedy dozná řady změn, a bude proto nezbytné aktualizovat již vytvořené informační materiály, a to ve všech jejich jazykových verzích. V průběhu roku 2010 (roční plán 2009) nebyl zpracován výtah ze správních rozhodnutí o správním vyhoštění. Vzhledem k tomu, že tento výtah může významným způsobem usnadnit práci odpovědných orgánů, předpokládá se, že nedojde-li k jeho zpracování již v roce 2011, bude v rámci tohoto opatření v roce 2012 (roční plán 2011) výzva zopakována.  Projekty předkládané v rámci tohoto opatření v roce 2012 (roční program 2011) tedy mohou obsahovat vytvoření nových informačních materiálů, překlad do chybějících jazyků, aktualizace existujících informačních materiálů či vytvoření výtahu ze správního rozhodnutí o správním vyhoštění. Způsobilými náklady budou rovněž náklady na tlumočnické služby, které budou poskytovány v jednotlivých případech v souvislosti s realizací nuceného návratu, ale také při poskytování poradenských služeb dotčeným příslušníkům třetích zemí.

Jednou z aktivit předložených projektů bude také sběr statistických dat a informací týkajících se činností prováděných při realizaci nucených návratů. V závěrečné zprávě bude uveden souhrn statistických dat a informací o situaci v oblasti nucených návratů. Zpráva vypracovaná v rámci tohoto projektu v roce 2011 (ENF 2010) poslouží jako základ pro aktivity organizované v roce 2012 (roční program 2011). Tyto aktivity by měly zohledňovat souhrnná zjištění uvedená ve zprávě za rok 2010 a měly by být zaměřeny na odstraňování případných omezení, překážek nebo mezer popsaných ve zprávě z roku 2011.

Činnosti realizované v rozsahu tohoto opatření se uplatní pouze na cílovou skupinu tak, jak je uvedeno v odstavci d) článku 7 Rozhodnutí č. 575/2007/ES.

2. Předpokládaní příjemci finanční podpory

Státní organizace podílející se na programech nucených návratů. Příjemci finančního příspěvku v rámci tohoto Opatření budou právnické osoby zejména nevládní organizace a další právnické osoby, které jsou způsobilými příjemci finanční podpory ze státního rozpočtu dle vnitrostátního práva.

3. Případné uvedení důvodů v případě realizace projektu přímo ze strany odpovědného orgánu, který má funkci výkonného orgánu

Vzhledem k povaze tohoto opatření se nucené návraty budou realizovat formou národního projektu/projektů, zatímco poradenské služby se budou realizovat formou individuálního projektu/projektů.

4. Předpokládané kvantifikovatelné výsledky a ukazatele, které budou použity

- počet příslušníků třetích zemí, u nichž byla zahájena realizace nuceného návratu. Na základě údajů z roku 2010 lze předpokládat, že se bude jednat minimálně o 250 příslušníků třetích zemí;

- počet příslušníků třetích zemí, u nichž byl dokončen nucený návrat. Na základě údajů z roku 2010 lze předpokládat, že se bude jednat minimálně o 200 příslušníků třetích zemí;

- počet náhradních cestovních dokladů vystavených v rámci realizace nuceného návratu. Na základě zkušeností z roku 2010 lze předpokládat, že se bude jednat minimálně o 100 státních příslušníků třetích zemí;

- počet příslušníků třetích zemí, kterým bylo poskytnuto obecné návratové poradenství. Na základě zkušeností z roku 2010 lze předpokládat, že se bude jednat minimálně o 300 státních příslušníků třetích zemí;

- počet státních příslušníků třetích zemí, kterým bylo poskytnuto právní poradenství. Na základě zkušeností z roku 2010 lze předpokládat, že se bude jednat minimálně o 200 příslušníků třetích zemí;

- počet odvolání podaných státními příslušníky třetích zemí proti správním rozhodnutím o vyhoštění;

- počet informačních materiálů poskytujících obecné informace o návratech – bude upřesněno (na základě zkušeností s implementací ročního programu 2010);

- počet dalších přeložených jazykových mutací informačních materiálů – bude upřesněno – na základě zkušeností získaných z ročního programu 2010;

- počet dalších jazykových mutací výtahu správních rozhodnutí o nucených návratech – bude upřesněno – na základě zkušeností získaných z ročního programu 2010;

- zpráva o současné situaci v oblasti nucených návratů, včetně popisu mezer ve stávajících postupech a metodice;

- doporučení případných zlepšení při implementaci postupů nucených návratů.

5. Viditelnost financování EU

Návrhy projektů, které se budou realizovat v rámci tohoto Opatření, musí obsahovat zvláštní část, v níž budou popsány propagační činnosti s podrobným popisem způsobu, jakým bude příspěvek z ENF propagován a zviditelněn v projektových aktivitách. Odpovědný orgán vypracoval manuál publicity, včetně způsobů a postupů propagace a zviditelňování, kterým se příjemci podpory musí řídit. Srozumitelný popis plánu propagace a zviditelnění je jednou z podmínek, která musí být splněna, aby se projekt kvalifikoval jako způsobilý pro získání finanční podpory z ENF. Příjemce, který obdrží příspěvek z tohoto opatření zabezpečí zviditelnění příspěvku v rámci konaných aktivit, včetně různých produktů, zpráv a dalších písemných materiálů zveřejněných na internetu nebo seminářích v souladu s manuálem publicity. Logo EU bude připojeno na všechny materiály, které budou výstupem projektu. Podobně bude logo EU umístěno na veškeré použité vybavení pořízené v rámci projektu v prostorách příjemce veřejné finanční podpory. O spolufinancování z ENF budou informováni účastníci veřejných událostí, kde bude projekt zmíněn.

6. Případná doplňkovost prostřednictvím podobných akcí financovaných ostatními nástroji ES

Česká republika ručí za to, že nebude docházet k překrývání finančních prostředků na činnosti uvedené v tomto projektu, pokud jde o jiné právě probíhající projekty nebo projekty plánované v oblasti azylové a migrační politiky.

Probíhající projekty, které by se mohly doplňovat s činnostmi v rámci ENF (viz popis v části 4 MAP):

- GDISC ERIT Ukrajina;

- klastrový projekt v Gruzii (AENEAS 2005);

- projekt „Identifikace padělaných a pozměněných dokumentů na Ukrajině“, Aeneas 2005 (2007–2008), předpokládá se pokračování projektu v rámci Tematického programu;

- projekt „Mechanismus zlepšování a standardy harmonizace v oblasti dobrovolného návratu neregulérních migrantů v členských státech střední Evropy“.

7. Finanční údaje

| Podíl na celkovém příspěvku prostředků EU přidělených na rok 2010 (včetně technické pomoci) | 23,07 % |
| --- | --- |

|  | EUR | % |
| --- | --- | --- |
| Příspěvek EU | 227 236,55 € | 75,00 % |
| Veřejné zdroje | 75 745,52 € | 25,00 % |
| Soukromé zdroje | 0,00 € | 0 |
| Celkem | 302 982,07 € | 100,00 % |

Stanovení výše alokace na jednotlivá opatření vychází z opodstatněných požadavků jednotlivých subjektů (partnerů), které se podílely na přípravě ročního programu a které jsou přímo odpovědné za řešení problematiky, která věcně spadá do fungování ENF. Tyto dokážou nejlépe stanovit, kterou oblast je nutné nejvíce podpořit. Na základě těchto finančních požadavků a na základě předběžných alokací stanovených Evropskou komisí na celé víceleté období 2008–2013 byly prostředky proporcionálně rozděleny mezi jednotlivá opatření a priority.

## Opatření zaměřená na implementaci Priority 2: Podpora na spolupráci mezi členskými státy v oblasti návratů

    - Opatření 6: Výměna zkušeností, osvědčených postupů a informací v oblasti návratů mezi členskými státy

1. Účel a rozsah opatření

Hlavním cílem tohoto opatření je zlepšit stávající mechanismus a programy v oblasti návratů výměnou poznatků z praxe, zkušeností a osvědčených postupů s ostatními členskými státy.

Toto opatření spadá pod prioritu 2 strategických pravidel a cíle 7 MAP. Navazuje na opatření 3.2.1 opatření 6 ročního programu pro roky 2009 a 2010. V rámci této priority byly z RP 2008 realizovány dva projekty: Výměna zkušeností a dobré praxe AVR v členských zemích EU a projekt Komparace návratových systémů EU. V rámci výzvy RP 2009 nebyl předložen žádný projekt.

Projekty předložené v rámci tohoto opatření se mohou zaměřit buď konkrétně na asistované dobrovolné/nucené návraty, nebo mohou kombinovat činnosti zaměřené na výměnu informací a osvědčených postupů týkajících se obou těchto přístupů. Výzva k předkládání projektů bude vycházet ze zpráv vypracovaných v letech 2009 - 2011, v nichž budou uvedeny souhrnné informace o současné situaci v ostatních členských státech, včetně srovnání těchto postupů a praxe s Českou republikou. V rámci projektu realizovaných pod tímto opatřením v roce 2010 byly podrobně popsány praxe ostatních členských států a na základě získaných informací byly vybrány země, jejich praxe by pro Českou republiku mohla být přínosnou. Na základě těchto doporučení byl počínaje rokem 2011 (roční plán 2010) měly být uskutečňovány pracovní cesty dle těchto doporučení. Pro rok 2012 (roční program 2011) se pak předpokládá dokončení realizace těchto cest. Předložené návrhy projektů by se měly zaměřit na výměnu zkušeností, informací o osvědčených postupech a metodik uplatňovaných v oblasti dobrovolných/nucených návratů v souladu s nejvhodnějšími postupy, které budou moci být využity v České republice tak, jak je uvedeno ve zprávách. Na základě informací shromážděných již v letech 2009 – 2010 rovněž nových informací získaných v rámci studijních pobytů budou vypracovány závěrečné zprávy, které budou obsahovat podrobný popis kroků, které musí být přijaty za účelem implementace konkrétních doporučení v praxi. Předpokladem je, že samotné studijní cesty by měly proběhnout do června 2012. V druhé polovině roku 2012 by pak měly být zpracovány veškeré výstupy z těchto studijních cest a vytvořen závěrečný soubor doporučení pro zlepšení praxe v oblasti návratů v České republice. Zpracované doporučení pak bude obsahovat nejen faktický přínos daného opatření pro zvýšení efektivity návratových programů v ČR, ale také konkrétní popis postupu, který musí předcházet zavedení takového opatření do české praxe. Součástí by pak měla být také informace o tom, zda si zavedení takového opatření vyžádá legislativní změny a v jaké podobě, včetně označení právních norem, které by případně musely být změněny.

2. Předpokládaní příjemci finanční podpory

Státní organizace podílející se na návratových programech. Příjemci finančního příspěvku v rámci tohoto Opatření budou právnické osoby zejména nevládní organizace a další právnické osoby, které jsou způsobilými příjemci finanční podpory ze státního rozpočtu dle vnitrostátního práva.

3. Případné uvedení důvodů v případě realizace projektu přímo ze strany odpovědného orgánu, který má funkci výkonného orgánu

Toto opatření bude realizováno formou individuálního projektu/projektů u činností zaměřených na nevládní organizace a formou národního projektu/projektů v souvislosti s činnostmi, které vzhledem ke své povaze, mohou být provedeny pouze státními organizacemi (v souladu s čl. 7(3) prováděcích pravidel).

4. Předpokládané kvantifikovatelné výsledky a ukazatele, které budou použity

- lze předpokládat, že se realizují minimálně 2 další studijní pobyty;

- počítá se nejméně se 2 zprávami ze studijních pobytů – záleží na počtu realizovaných studijních pobytů;

- počet doporučení předložených v podrobném popisu bude upřesněn – na základě zkušeností získaných z ročního programu 2010.

5. Viditelnost financování EU

Návrhy projektů, které se budou realizovat v rámci tohoto Opatření, musí obsahovat zvláštní část, v níž budou popsány propagační činnosti s podrobným popisem způsobu, jakým bude příspěvek z ENF propagován a zviditelněn v projektových aktivitách. Odpovědný orgán vypracoval manuál publicity, včetně způsobů a postupů propagace a zviditelňování, kterým se příjemci podpory musí řídit. Srozumitelný popis plánu propagace a zviditelnění je jednou z podmínek, která musí být splněna, aby se projekt kvalifikoval jako způsobilý pro získání finanční podpory z ENF. Příjemce, který obdrží příspěvek z tohoto opatření zabezpečí zviditelnění příspěvku v rámci konaných aktivit, včetně různých produktů, zpráv a dalších písemných materiálů zveřejněných na internetu nebo seminářích v souladu s manuálem publicity. Logo EU bude připojeno na všechny materiály, které budou výstupem projektu. Podobně bude logo EU umístěno na veškeré použité vybavení pořízené v rámci projektu v prostorách příjemce veřejné finanční podpory. O spolufinancování z ENF budou informováni účastníci veřejných událostí, kde bude projekt zmíněn.

6. Případná doplňkovost prostřednictvím podobných akcí financovaných ostatními nástroji ES

Z dostupných informací vyplývá, že v současné době se v České republice žádná taková opatření financovaná z jiných nástrojů EU nerealizují.

7. Finanční údaje

| Podíl na celkovém příspěvku prostředků EU přidělených na rok 2011 (včetně technické pomoci) |  | 4,57 % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EUR |  | % |  |
| Příspěvek EU | 45 000,- € |  | 75,00 % |  |
| Veřejné zdroje | 15 000,- € |  | 25,00 % |  |
| Soukromé zdroje | 0,00 € |  | 0 |  |
| Celkem | 60 000,- € |  | 100,00 % |  |

Stanovení výše alokace na jednotlivá opatření vychází z opodstatněných požadavků jednotlivých subjektů (partnerů), které se podílely na přípravě ročního programu a které jsou přímo odpovědné za řešení problematiky, která věcně spadá do fungování ENF. Tyto dokážou nejlépe stanovit, kterou oblast je nutné nejvíce podpořit. Na základě těchto finančních požadavků a na základě předběžných alokací stanovených Evropskou komisí na celé víceleté období 2008–2013 byly prostředky proporcionálně rozděleny mezi jednotlivá opatření a priority.

## Opatření zaměřená na implementaci Priority 3: Podpora na specifické inovační mezinárodní či vnitrostátní nástroje k řízení návratů

Opatření 7: Opatření zaměřená na reintegraci navracejících se osob v cílové zemi– specifické opatření

Opatření 8: Celonárodní kampaň zaměřená na propagaci asistovaných/dobrovolných návratů – specifické opatření

Opatření 9: Inovace v oblasti metod práce v oblasti realizace návratů – specifické opatření

    - Opatření 7: Opatření zaměřená na reintegraci navracejících se osob v cílové zemi – specifické opatření

1. Účel a rozsah opatření

Hlavním cílem tohoto opatření je zajistit pro co největší skupinu navracejících se osob udržitelnou návratovou politiku prostřednictvím implementace reintegrační podpory, která bude poskytována buď před odjezdem, nebo krátce po příjezdu, v zemích návratu.

Toto opatření spadá pod prioritu 3 strategických pravidel a cíle 8 MAP. V rámci výzvy RP 2008 a 2009 nebyl předložen žádný projekt.

V rámci tohoto opatření budou předkládány návrhy projektů zaměřené na přímou konkrétní  podporu navracejících se osob před odjezdem anebo v zemích návratu. Návrhy projektů předkládané v rámci tohoto opatření by měly obsahovat popis činností a typu podpory, jako je omezený finanční příspěvek na prvotní výdaje po návratu, pomoc s dopravou osobního majetku navracející se osoby, dočasné ubytování po příjezdu do země návratu, školení a pomoc při hledání zaměstnání nebo omezená finanční podpora na zahájení podnikatelské činnosti v zemích návratu, které se budou poskytovat navracejícím se osobám po realizaci jejich návratu. Seznam zemí, v nichž se budou v rámci tohoto opatření projekty realizovat, bude uveden ve výzvě k předkládání projektů tak, aby se přihlédlo k současné situaci v daném roce. Realizace projektů v rámci tohoto opatření je velmi úzce spojena s realizací projektů pod opatřením č. 4. Předkládané projekty v rámci obou opatření by proto na sebe měly navazovat a vzájemně vycházet z poznatků získaných při jejich realizaci. Pro realizaci projektů v rámci tohoto opatření pak při hodnocení bude výhodou, bude –li mít český předkladatel projektu zajištěnu spolupráci s partnerskou organizací v zemi návratu. Návrhy projektů musí vedle přesného popisu asistence, která má být poskytnuta cílové skupině, obsahovat také obecné informace o situaci v zemi návratu, kde by měl být projekt realizován. V projektové žádosti rovněž musí být popsán předpokládaný dopad projektových činností na cílovou skupinu.

2. Předpokládaní příjemci finanční podpory

Příjemci finančního příspěvku v rámci tohoto Opatření budou právnické osoby zejména nevládní organizace a další právnické osoby, které jsou způsobilými příjemci finanční podpory ze státního rozpočtu dle vnitrostátního práva jakož i odpovědné státní orgány.

3. Případné uvedení důvodů v případě realizace projektu přímo ze strany odpovědného orgánu, který má funkci výkonného orgánu

Nepoužije se. Toto opatření se bude realizovat formou individuálního projektu/projektů.

4. Předpokládané kvantifikovatelné výsledky a ukazatele, které budou použity

- počet třetích zemí, v nichž se bude realizovat projekt zaměřený na reintegraci. Na základě předchozích zkušeností v této oblasti se dá předpokládat realizace minimálně ve 2 zemích;

- počet příslušníků třetích zemí, kterým byla poskytnuta podpora v rámci projektů. Na základě předchozích zkušeností v této oblasti se dá předpokládat, že podpora bude poskytnuta minimálně 30 příslušníkům třetích zemí;

- seznam činností/typů podpory, které byly využity pro navracející se osoby v rámci procesu jejich neintegrace;

- zpráva o dopadu činností/podpor poskytnutých v rámci projektu v konkrétních zemích návratu;

- zpráva o dopadu činností/podpor poskytnutých v rámci projektu na každého jednotlivce, který byl v rámci projektu podpořen.

5. Viditelnost financování EU

Návrhy projektů, které se budou realizovat v rámci tohoto Opatření, musí obsahovat zvláštní část, v níž budou popsány propagační činnosti s podrobným popisem způsobu, jakým bude příspěvek z ENF propagován a zviditelněn v projektových aktivitách. Odpovědný orgán vypracoval manuál publicity, včetně způsobů a postupů propagace a zviditelňování, kterým se příjemci podpory musí řídit. Srozumitelný popis plánu propagace a zviditelnění je jednou z podmínek, která musí být splněna, aby se projekt kvalifikoval jako způsobilý pro získání finanční podpory z ENF. Příjemce, který obdrží příspěvek z tohoto opatření zabezpečí zviditelnění příspěvku v rámci konaných aktivit, včetně různých produktů, zpráv a dalších písemných materiálů zveřejněných na internetu nebo seminářích v souladu s manuálem publicity. Logo EU bude připojeno na všechny materiály, které budou výstupem projektu. Podobně bude logo EU umístěno na veškeré použité vybavení pořízené v rámci projektu v prostorách příjemce veřejné finanční podpory. O spolufinancování z ENF budou informováni účastníci veřejných událostí, kde bude projekt zmíněn.

6. Případná doplňkovost prostřednictvím podobných akcí financovaných ostatními nástroji ES

Probíhající projekty, které by se mohly doplňovat s činnostmi v rámci ENF (viz popis v části 4 MAP):

- GDISC ERIT Ukrajina;

- klastrový projekt v Gruzii (AENEAS 2005);

- projekt „Identifikace padělaných a pozměněných dokumentů na Ukrajině“, Aeneas 2005 (2007–2008), předpokládá se pokračování projektu v rámci Tematického programu;

- projekt „Mechanismus zlepšování a standardy harmonizace v oblasti dobrovolného návratu neregulérních migrantů v členských státech střední Evropy“;

- projekt Partnerství mobility v Moldávii.

7. Finanční údaje

| Podíl na celkovém příspěvku prostředků EU přidělených na rok 2011 (včetně technické pomoci) | 17,26 % |
| --- | --- |

|  | EUR | % |
| --- | --- | --- |
| Příspěvek EU | 170 000,- € | 75,00 % |
| Veřejné zdroje | 56 666,67 € | 25,00 % |
| Soukromé zdroje | 0,00 € | 0 |
| Celkem | 226 666,67 € | 100,00 % |

Stanovení výše alokace na jednotlivá opatření vychází z opodstatněných požadavků jednotlivých subjektů (partnerů), které se podílely na přípravě ročního programu a které jsou přímo odpovědné za řešení problematiky, která věcně spadá do fungování ENF. Tyto dokážou nejlépe stanovit, kterou oblast je nutné nejvíce podpořit. Na základě těchto finančních požadavků a na základě předběžných alokací stanovených Evropskou komisí na celé víceleté období 2008–2013 byly prostředky proporcionálně rozděleny mezi jednotlivá opatření a priority. Alokace jednotlivých opatření proporcionálně porostou v závislosti na růstu alokace přidělené ze strany Evropské komise.

    - Opatření 8: Celonárodní kampaň zaměřená na propagaci asistovaných/dobrovolných návratů – specifické opatření

1. Účel a rozsah opatření

Hlavním cílem projektů, které se budou realizovat v rámci tohoto opatření v roce 2011, je zvýšit zájem o program asistovaných/dobrovolných návratů mezi cílovou skupinou. Vzhledem k tomu, že pro rok 2010 se nepodařilo nalézt vhodného zájemce o realizaci celonárodní kampaně, bude pro rok 2011 a následně případně i pro rok 2012 přistoupeno k realizaci méně rozsáhlých aktivit, zaměřených na šíření informací o dobrovolném návratu mezi cílovou skupinou. Cílem aktivit v rámci tohoto opatření tedy bude definovat případné mezery ve znalosti informací o dobrovolných návratech mezi cílovou skupinou a následně v rámci projektů chybějící informace cílové skupině doplnit. Zejména  s ohledem na změny legislativy, které byly uskutečněny s platností od 1.1.2011 a které zásadním způsobem mění také pravidla a podmínky pro oblast návratů, lze předvídat, že ani v roce 2012 nebude cílová skupina o těchto nových podmínkách plně informována. V rámci předkládaných projektů tedy mohou být vytvořeny různé informační materiály určené pro cílovou skupinu, a to buď plošně na území celé České republiky nebo regionálně pro vybranou skupinu státních příslušníků třetích zemí. Možnou aktivitou projektů budou rovněž specifické informační materiály, zaměřené na specifickou kategorii cizinců jako jsou např. osamělé matky  s dětmi, senioři či osoby se zdravotním postižením.

Vedle těchto dílčích aktivit bude výzva i nadále určena také pro předkladatele projektů na celonárodní informační kampaň. Tato by měla být zaměřena na šíření informací o asistovaných/dobrovolných návratech, podmínkách, za nichž je možné o ně požádat, a službách, kterých může využít cílová skupina a které jim usnadní realizaci jejich dobrovolného návratu.

Toto opatření spadá pod prioritu 3 strategických pravidel a cíle 9 MAP. Navazuje na opatření 3.3.2 opatření 8 ročního programu pro rok 2009 a 2010. V rámci výzvy RP 2008 a 2009 nebyl předložen žádný projekt.

V případě, že ani v roce 2011 nebude zahájena přípravná práce na realizaci této kampaně, bude pro rok 2012 (roční plán 2011)  uveřejněna výzva na předkládání projektů na činnosti zaměřené na přípravu celonárodní kampaně, která měla oslovit všechny příslušníky třetích zemí v České republice, kteří nesplňují nebo již nesplňují podmínky vstupu anebo pobytu na území České republiky, a poskytnout jim informace o programu asistovaných/dobrovolných návratů a podmínkách, za nichž je možné o něj požádat. V projektech předložených  pro celonárodní kampaň  by měl být navržen její koncept. V konceptu by měly být podrobně popsány konkrétní činnosti, které se mají v rámci kampaně realizovat, včetně konkrétních realizačních prostředků. Úvod konceptu musí zahrnovat podrobné ověření postupů, které se předkladatel rozhodne v rámci kampaně použít. Protože pokrytí nelegálně pobývajících státních příslušníků třetích zemí bude může být obtížné, bylo by možné k nim přistupovat přímo a nebo se zaměřit na informace výhradně pro ně. Kampaň musí být bezpodmínečně zaměřena, na obecné úrovni, také na ostatní příslušníky třetích zemí, kteří žijí na území České republiky, a to zejména na území s vyšší koncentrací usídlených příslušníků třetích zemí. Toto může být jedním ze způsobů předávání informací cílové skupině o programech asistovaných/dobrovolných návratů financovaných z Evropského návratového fondu.

Cílem tohoto opatření je v obecné rovině šířit informace o asistovaných/dobrovolných návratech jako takových a také informace o všech službách a asistenci, které jsou k dispozici členům cílové skupiny v rámci jejich dobrovolného návratu. Podle konceptu, který bude případně vybrán, budou do kampaně zahrnuty informace týkající se aktivit realizovaných v rámci opatření 1 a 4. Poté, co bude kampaň realizována, bude v rámci cílové skupiny vybrána referenční skupina, jejímž prostřednictvím bude vyhodnocen možný dopad navrhované kampaně tak, aby případně mohla být realizována v rove 2013. Vzhledem k tomu, že se může ukázat, že nebude možné zajistit dostatečně reprezentační vzorek představující cílovou skupinu, může vyvstat potřeba mít podobnou referenční skupinu vztahující se na většinu obyvatel, aby bylo možné zjistit, zda kampaň je úspěšná nebo je nutné provést změny.

2. Předpokládaní příjemci finanční podpory

Příjemci finančního příspěvku v rámci tohoto Opatření budou právnické osoby zejména nevládní organizace a další právnické osoby, které jsou způsobilými příjemci finanční podpory ze státního rozpočtu dle vnitrostátního práva. V návrzích projektů předložených v rámci tohoto opatření by měl realizátor srozumitelně popsat své zkušenosti v oblasti vztahů s veřejností. Zkušenost s vedením kampaní zaměřených na cizince je v tomto případě výhodou. V případě, že sám realizátor projektu tyto zkušenosti nemá, může využít služeb subdodavatele, který bude tento požadavek splňovat.

3. Případné uvedení důvodů v případě realizace projektu přímo ze strany odpovědného orgánu, který má funkci výkonného orgánu

Nepoužije se. Toto opatření se bude realizovat formou individuálního projektu/projektů.

4. Předpokládané kvantifikovatelné výsledky a ukazatele, které budou použity

Lze očekávat dosažení následujících kvantifikovatelných výsledků:

- celkový počet informačních  aktivit realizovaných mimo celonárodní kampaň;

- celkový počet osob oslovených těmito informačními aktivitami, lze předpokládat minimálně 10 000 státních příslušníků třetích zemí;

- celkový počet vytvořených informačních materiálů;

- celkový počet konkrétních segmentů realizované kampaně;

- alespoň 150 000 státních příslušníků třetích zemí, kteří budou osloveni v rámci kampaně;

- alespoň 2 konkrétní segmenty kampaně, které osloví zranitelné skupiny (např. postižené, svobodné matky, mládež);

- alespoň 1 konkrétní segment kampaně, který osloví ženy;

- alespoň 1 konkrétní segment kampaně, který osloví příslušníky třetích zemí žijící na venkově;

- zpráva o realizaci kampaně;

- hodnotící zpráva o dopadu kampaně na cílovou skupinu;

- hodnotící zpráva o dopadu kampaně na veřejnost.

5. Viditelnost financování EU

Návrhy projektů, které se budou realizovat v rámci tohoto Opatření, musí obsahovat zvláštní část, v níž budou popsány propagační činnosti s podrobným popisem způsobu, jakým bude příspěvek z ENF propagován a zviditelněn v projektových aktivitách. Odpovědný orgán vypracoval manuál publicity, včetně způsobů a postupů propagace a zviditelňování, kterým se příjemci podpory musí řídit. Srozumitelný popis plánu propagace a zviditelnění je jednou z podmínek, která musí být splněna, aby se projekt kvalifikoval jako způsobilý pro získání finanční podpory z ENF. Příjemce, který obdrží příspěvek z tohoto opatření zabezpečí zviditelnění příspěvku v rámci konaných aktivit, včetně různých produktů, zpráv a dalších písemných materiálů zveřejněných na internetu nebo seminářích v souladu s manuálem publicity. Logo EU bude připojeno na všechny materiály, které budou výstupem projektu. Podobně bude logo EU umístěno na veškeré použité vybavení pořízené v rámci projektu v prostorách příjemce veřejné finanční podpory. O spolufinancování z ENF budou informováni účastníci veřejných událostí, kde bude projekt zmíněn.

6. Případná doplňkovost prostřednictvím podobných akcí financovaných ostatními nástroji ES

Z dostupných informací vyplývá, že v současné době se v České republice žádná taková opatření financovaná z jiných nástrojů EU nerealizují.

7. Finanční údaje

| Podíl na celkovém příspěvku prostředků EU přidělených na rok 2011 (včetně technické pomoci) | 11,17 % |
| --- | --- |

|  | EUR | % |
| --- | --- | --- |
| Příspěvek EU | 110 000,- € | 75,00 % |
| Veřejné zdroje | 36 666,67 € | 25,00 % |
| Soukromé zdroje | 0,00 € | 0 |
| Celkem | 146 666,67 € | 100,00 % |

Stanovení výše alokace na jednotlivá opatření vychází z opodstatněných požadavků jednotlivých subjektů (partnerů), které se podílely na přípravě ročního programu a které jsou přímo odpovědné za řešení problematiky, která věcně spadá do fungování ENF. Tyto dokážou nejlépe stanovit, kterou oblast je nutné nejvíce podpořit. Na základě těchto finančních požadavků a na základě předběžných alokací stanovených Evropskou komisí na celé víceleté období 2008–2013 byly prostředky proporcionálně rozděleny mezi jednotlivá opatření a priority.

V celonárodní kampani jsou očekávány náklady spojené s inzercí v celostátním tisku, časopisech, internetu, veřejné dopravě, billboardech nebo krátký spot v televizi. Očekává se opětovné použití těchto forem kampaně v průběhu realizace projektu, aby byla zajištěná účinnost kampaně.

    - Opatření 9: Inovace v oblasti metod práce v oblasti realizace návratů – specifické opatření

1. Účel a rozsah opatření

Hlavním cílem tohoto opatření je zvýšení schopnosti českých státních orgánů usnadnit realizaci návratů státních příslušníků třetích zemí, kterým bylo vydáno rozhodnutí o správním vyhoštění.

Toto opatření spadá pod prioritu 3 strategických pravidel a cíle 10 MAP. Jelikož v rámci tohoto opatření nebyly v roce 2010 (roční program 2009) předloženy žádné projekty, bude výzva k předkládání projektů vyhlášena v roce 2011 znovu. Toto opatření navazuje na opatření 3.3.2 opatření 9 ročního programu 2010. V rámci výzvy RP 2008 a 2009 nebyl předložen žádný projekt.

Pro naplnění tohoto cíle bude v rámci projektů předložených pod tímto opatřením v roce 2011 vytvořen seznam cílových zemí. Seznam bude vypracován na základě zkušeností, které doposud získaly státní organizace podílející se na realizaci návratů, a bude zohledňovat stávající mezery v komunikaci/spolupráci s konkrétními zeměmi. Pro každou konkrétní zemi bude vypracován seznam problematických bodů, které by se měly projednat, a dále seznam státních orgánů, které by se v rámci daného projektu mohly stát partnerskou organizací. Hlavním cílem projektových činností v roce 2012 (roční program 2011) je dále rozvíjet anebo podporovat komunikační kanály a spolupráci s odpovědnými orgány v zemích původu/návratu příslušníků třetích zemí, které byly vybudovány v průběhu realizace projektu v rámci tohoto opatření v roce 2011. Jelikož spolupráce založená v roce 2011 by měl dále pokračovat studijními pobyty odborníků dané země, budou projekty předložené v rámci tohoto opatření v roce 2012 (roční program 2011) zahrnovat rovněž plánovaný program těchto studijních pobytů a popis cílů, které mají být během pobytů splněny.

2. Předpokládaní příjemci finanční podpory

Státní orgány, především Ministerstvo vnitra a Služba cizinecké policie.

3. Případné uvedení důvodů v případě realizace projektů přímo ze strany odpovědného orgánu, který má funkci výkonného orgánu

Jelikož je toto opatření zaměřené na zlepšování spolupráce mezi státními orgány, které realizují návratové aktivity, bude realizováno formou národního projektu/projektů.

4. Předpokládané kvantifikovatelné výsledky a ukazatele, které budou použity

- seznam min. 5 prioritních zemí vybraných pro založení spolupráce v oblasti návratů;

- seznam předpokládaných partnerských státních orgánů v zemích původu ve finální schválené podobě – bude upřesněno – vypracovaný na základě výsledků ročního programu 2010;

- státní orgány v zemích původu oslovené návrhem spolupráce – bude upřesněno – na základě výsledků ročního programu 2010;

- program schůzek ve finální schválené podobě a projednaný s příslušnými orgány v jednotlivých zemích původu – bude upřesněno na základě výsledků ročního programu 2010;

- operační zpráva o realizovaných schůzkách, včetně seznamu výsledků při těchto schůzkách dosažených.

5. Viditelnost financování EU

Návrhy projektů, které se budou realizovat v rámci tohoto Opatření, musí obsahovat zvláštní část, v níž budou popsány propagační činnosti s podrobným popisem způsobu, jakým bude příspěvek z ENF propagován a zviditelněn v projektových aktivitách. Odpovědný orgán vypracoval manuál publicity, včetně způsobů a postupů propagace a zviditelňování, kterým se příjemci podpory musí řídit. Srozumitelný popis plánu propagace a zviditelnění je jednou z podmínek, která musí být splněna, aby se projekt kvalifikoval jako způsobilý pro získání finanční podpory z ENF. Příjemce, který obdrží příspěvek z tohoto opatření zabezpečí zviditelnění příspěvku v rámci konaných aktivit, včetně různých produktů, zpráv a dalších písemných materiálů zveřejněných na internetu nebo seminářích v souladu s manuálem publicity. Logo EU bude připojeno na všechny materiály, které budou výstupem projektu. Podobně bude logo EU umístěno na veškeré použité vybavení pořízené v rámci projektu v prostorách příjemce veřejné finanční podpory. O spolufinancování z ENF budou informováni účastníci veřejných událostí, kde bude projekt zmíněn.

6. Případná doplňkovost prostřednictvím podobných akcí financovaných ostatními nástroji ES

Z dostupných informací vyplývá, že v současné době se v České republice žádná taková opatření financovaná z jiných nástrojů EU nerealizují.

7. Finanční údaje

| Podíl na celkovém příspěvku prostředků EU přidělených na rok 2011 (včetně technické pomoci) |  | 5,08 % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EUR |  | % |  |
| Příspěvek EU | 50 000,- € |  | 75,00 % |  |
| Veřejné zdroje | 16 666,67 € |  | 25,00 % |  |
| Soukromé zdroje | 0,00 € |  | 0 |  |
| Celkem | 66 666,67 € |  | 100,00 % |  |

Stanovení výše alokace na jednotlivá opatření vychází z opodstatněných požadavků jednotlivých subjektů (partnerů), které se podílely na přípravě ročního programu a které jsou přímo odpovědné za řešení problematiky, která věcně spadá do fungování ENF. Tyto dokážou nejlépe stanovit, kterou oblast je nutné nejvíce podpořit. Na základě těchto finančních požadavků a na základě předběžných alokací stanovených Evropskou komisí na celé víceleté období 2008–2013 byly prostředky proporcionálně rozděleny mezi jednotlivá opatření a priority. 
Alokace jednotlivých opatření proporcionálně porostou v závislosti na růstu alokace přidělené ze strany Evropské komise.

# TECHNICKÁ POMOC

## Účel technické pomoci

Prostředky technické pomoci budou využívány MV ČR jakožto Odpovědným a Certifikačním orgánem a MF ČR jakožto Auditním orgánem pro ENF. Finanční prostředky technické pomoci budou využity v souvislosti s přípravou ročního programu, hodnocením a výběrem projektů, monitorováním a hodnocením realizovaných projektů, kontrolou a auditem, certifikací výdajů a publicitou fondu.

S ohledem na skutečnost, že pro všechny čtyři fondy obecného programu Solidarita a řízení migračních toků existuje společný systém řízení a kontroly, budou výdaje v rámci technické pomoci příslušných ročních programů sloučeny v souladu s čl. 14 prováděcích pravidel každého fondu.

Celková hodnota rozpočtu technické pomoci společného systému řízení a kontroly v rámci ročních programů 2011 je 384 660,70 EUR. Tato hodnota byla stanovena v souladu s odst. 2 písmeno a) čl. 16 základního rozhodnutí o EUF, čl. 15 základního rozhodnutí o EIF, čl. 18 základného rozhodnutí o FVH a čl. 17 základního rozhodnutí o ENF jako suma 4 % z celkové hodnoty jednotlivých ročních programů přidělené na základě rozhodnutí EK plus 30 000,- EUR.

Výdaje v rámci technické pomoci jsou propláceny podle podílu hodnoty příslušného ročního programu fondu na celkové hodnotě rozpočtu technické pomoci.

Vzorec jednoduchého a reprezentativního rozdělení mezi jednotlivé roční programy fondů je uveden níže. Použití tohoto vzorce nevede ke zvýšení maximální hodnoty výdajů technické pomoci v rámci jednotlivých ročních programů.

Hodnota podílu HK daného výdaje hodnoty H v rámci jednotlivých fondů je dána vzorcem:

HK = H * pK

kde pK je podíl na celkovém rozpočtu technické pomoci a K = EUF, EIF, FVH, ENF

| Fond | Roční program | Alokace technické pomoci | Podíl na celkovém rozpočtu (pK) |
| --- | --- | --- | --- |
| EUF | 2011 | 62 873,06 € | 16 % |
| EIF | 2011 | 141 211,10 € | 37 % |
| FVH | 2011 | 110 483,36 € | 29 % |
| ENF | 2011 | 70 093,18 € | 18 % |
| Celkem |  | 384 660,70 € | 100,00% |

Parametr pk je stanoven na základě podílu hodnoty technické pomoci daného fondu vůči celkové hodnotě rozpočtu technické pomoci pro dané roční programy. Tento parametr je z praktického hlediska zaokrouhlen na celá procenta tak, aby jejich součet byl roven 100 %.

Konkrétně by se mělo jednat o:

- výdaje na platy a související zákonné odvody zaměstnanců, kteří byly zaměstnáni výhradně za účelem realizace ENF, případně na platy externích konzultantů;

- výdaje na vzdělávání zaměstnanců;

- výdaje za služby. Zejména se jedná o překlady programových materiálů či podkladů EK, nezávislý audit a odborné poradenství;

- výdaje za ITC a spotřební vybavení;

- výdaje za zasedání výběrové komise;

- výdaje za zahraniční pracovní cesty. Jedná se o úhradu cestovních nákladů, ubytování a diet za zahraniční pracovní cesty do Výboru, neformálních pracovních skupin či výměny zkušeností o realizaci ENF s jinými členskými státy;

- výdaje za tuzemské cesty. Jedná se o úhradu cestovních nákladů, ubytování a diet v rámci monitoringů a kontrol realizovaných projektů;

- výdaje na propagaci.

Veškeré výdaje v rámci technické pomoci budou realizovány v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a v souladu s interními předpisy ministerstva.

Finanční prostředky technické pomoci budou využívány v období od ledna 2011 do března 2014. Výše uvedené výdaje budou kryty do výše 100 %. Nebude využito soukromé ani veřejné spolufinancování.

## Viditelnost financování EU

Odpovědný orgán zabezpečí publicitu spolufinancování z fondů obecného programu Solidarita a řízení migračních toků u všech aktivit, financovaných v rámci programu, zejména prostřednictvím:

- umístění znaku EU na všech dokumentech, písemných materiálech a publikacích, které vydává odpovědný orgán (zveřejnění výzvy k návrhům projektů, pokyny, žádosti apod.);

- umístění znaku EU a informací o spolufinancování z fondů obecného programu Solidarita a řízení migračních toků v prostorách odpovědného orgánu (ve vstupních prostorách, kancelářích apod.);

- umístění znaku EU a informací o spolufinancování z fondů nebo obecného programu na všech souvisejících reklamních materiálech a letácích a všech technických zařízeních zakoupených z technické pomoci fondu;

- v případě organizování konferencí, seminářů či školení informování účastníků o spolufinancování projektu z fondu obecného programu Solidarita a řízení migračních toků, pokud je v jejich rámci projekt zmíněn;

- zveřejnění ročního programu fondu na webových stránkách Ministerstva vnitra;

- informování potenciálních příjemců, jiných organizací a veřejnosti o možnosti spolufinancování z fondu obecného programu Solidarita a řízení migračních toků na informačních schůzkách, která následují po schválení ročního programu.

Po ukončení realizace ročního programu zorganizuje Odpovědný orgán informativní setkání, v rámci kterého představí úspěchy ročního programu.

Odpovědný orgán zabezpečí publicitu spolufinancování z fondů obecného programu Solidarita a řízení migračních toků u všech aktivit, financovaných v rámci programu, prostřednictvím následujících činností příjemců:

- umístění znaku EU a informace o spolufinancování z fondu na všech materiálech vytvořených příjemcem pro účely realizace projektu;

- informování všech zainteresovaných subjektů (cílová skupina, účastníci vzdělávání apod.) o spolufinancování projektu z fondu;

- umístění znaku EU a informace o spolufinancování z fondu na všech materiálech určených pro informování veřejnosti (PR materiály, tiskové zprávy apod.);

- umístění znaku EU a informace o spolufinancování z fondu v prostorách sídla konečného příjemce (na nástěnce, při vstupu apod.);

- informování účastníků o spolufinancování z fondu v případě prezentování projektu na seminářích a konferencích;

- umístění trvalé tabule informující o spolufinancování projektu z fondu;

- pokud je obsahem projektu nákup nemovitého majetku, financování infrastruktury nebo stavební úpravy a celkový příspěvek z fondu na projekt přesahuje 100 000 EUR, vyvěsí v místě realizace projektu příjemce nejpozději do 3 měsíců po skončení realizace velkoplošný reklamní panel obsahující znak EU, název projektu a informace o spolufinancování projektu z fondu.

Zaměstnanci MV ČR zabezpečující implementaci fondu v ČR budou v dobré víře a se zájmem poskytovat kvalitní informace o podporovaných projektech s finanční spoluúčastí Evropské unie. Tito zaměstnanci budou rovněž poskytovat propagační materiály s logem EU a zodpovídat případné dotazy k fondu, popřípadě poskytovat konzultační podporu. Záměr úspěšné implementace fondu v ČR bude zajištěn intenzivní a kvalitní spoluprácí s Evropskou komisí.

# NÁVRH FINANČNÍHO PLÁNU

Rozdíly v předpokládaných alokacích v rámci víceletého programu vycházejí ze skutečnosti, že současné rozdělení finančních prostředků na rok 2011 je nižší, než se původně předpokládalo.

| Roční program – návrh finančního plánu |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Členský stát: Česká republika |  |  |  |  |  |  |  |
| Předmětný roční program: 2011 |  |  |  |  |  |  |  |
| Fond: Evropský návratový fond |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Referenční priorita | Příspěvek EU | Veřejné zdroje | Soukromé zdroje | CELKEM | % EU | Podíl na celkových prostředcích |
| Opatření 1: Programy asistovaných/dobrovolných návratů, PR aktivity na podporu asistovaných/dobrovolných návratů a sběr dat | 1 | 140 000,00 € | 46 666,67 € | 0 | 186 666,67 € | 75,00 % | 14,22 % |
| Opatření 2: Instruktážní filmy na podporu zájmu o programy asistovaných/dobrovolných návratů | 1 | 70 000,00 € | 23 333,33 € | 0 | 93 333,33 € | 75,00 % | 7,11 % |
| Opatření 3: Návratové centrum – implementace konceptu | 1 | 80 000,00 € | 26 666,67 € | 0 | 106 666,67 € | 75,00 % | 8,12 % |
| Opatření 4: Peněžní pobídky a opatření na pomoc navracejícím se osobám, které se nacházejí v obtížné situaci | 1 | 40 000,00 € | 13 333,33 € | 0 | 53 333,33 € | 75,00 % | 4,06 % |
| Opatření 5: Programy pro nucené návraty | 1 | 227 236,55 € | 75 745,52 € | 0 | 302 982,07 € | 75,00 % | 23,07 % |
| Opatření 6: Výměna zkušeností, osvědčených postupů a informací v oblasti návratů mezi členskými státy | 2 | 45 000,00 € | 15 000,00 € | 0 | 60 000,00 € | 75,00 % | 4,57 % |
| Opatření 7: Opatření zaměřená na reintegraci navracejících se osob v cílové zemi | 3 | 170.000,00 € | 56 666,67 € | 0 | 226 666,67 € | 75,00 % | 17,26 % |
| Opatření 8: Celonárodní kampaň zaměřená na propagaci asistovaných/dobrovolných návratů | 3 | 110 000,00 € | 36 666,67 € | 0 | 146 666,67 € | 75,00 % | 11,17 % |
| Opatření 9: Inovace v oblasti metod práce v oblasti realizace návratů | 3 | 50 000,00 € | 16 666,67 € | 0 | 66 666,67 € | 75,00 % | 5,08 % |
| Technická pomoc |  | 70 093,18 € |  |  | 70 093,18 € |  | 5,34 % |
| CELKEM |  | 1 002 329,73 € | 310 745,52 € |  | 1 313 075,25 € |  | 100 % |

Podpis odpovědné osoby

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších právních předpisů. V případě novelizace zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů by se jednalo také o mezivládní organizace.

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších právních předpisů. V případě novelizace zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů by se jednalo také o mezivládní organizace.

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších právních předpisů. V případě novelizace zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů by se jednalo také o mezivládní organizace.

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších právních předpisů. V případě novelizace zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů by se jednalo také o mezivládní organizace.

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších právních předpisů. V případě novelizace zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů by se jednalo také o mezivládní organizace.

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších právních předpisů. V případě novelizace zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů by se jednalo také o mezivládní organizace.

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších právních předpisů. V případě novelizace zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů by se jednalo také o mezivládní organizace.

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších právních předpisů. V případě novelizace zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů by se jednalo také o mezivládní organizace.