## úkoly
STRATEGIE PREVENCE KRIMINALITY V ČESKÉ REPUBLUCE NA LÉTA 2012 AŽ 2015
IV. Úkoly Republikového výboru pro prevenci kriminality a resortů Příloha č. 3
| Gestor | Spolupráce | Znění úkolu | Termín | Plnění 2013
1. | Republikový výbor pro prevenci kriminality |  | Zadat analýzu potřebnosti právní úpravy prevence kriminality, posoudit její výsledky a závěry předložit vládě ČR. | do 31. března 2014 | Průběžně plněno
2. | Republikový výbor pro prevenci kriminality |  | Zpracovat vyčíslení nákladů všech členů výboru vynaložených na prevenci kriminality a také zhodnocení účinnosti jejich aktivit v oblasti prevence kriminality. Za odbobí 2012 - 2015 | do 31. března 2016 | Průběžně plněno
3. | Republikový výbor pro prevenci kriminality | Institut pro kriminologii a sociální prevenci | Finančně zajistit realizaci reprezentativního výzkumu veřejného mínění zaměřeného na postoje občanů k prevenci kriminality a k bezpečnosti včetně důvěry občanů v bezpečnostní složky. | do 31. prosince 2012 | Splněno
4. | Ministerstvo vnitra |  | Provést analýzu podmínek pro spuštění projektu „Prevence do každé rodiny“ a následně ho realizovat. | analýza do 31. prosince 2012 | Splněno
5. | Ministerstvo vnitra |  | Do návrhu novely zákona o obcích a novely zákona o hlavním městě Praze upravující zřízení bezpečnostních výborů (dle usnesení vlády č. 533/2011) zakomponovat oblast prevence kriminality. | do 30. června 2012 | Splněno
6. | Ministerstvo vnitra |  | Realizovat projekt www.prevencekriminality.cz. | do 31. prosince 2012 | Splněno
7. | Ministerstvo vnitra |  | Vyhodnotit pilotní projekt „Bezpečná lokalita – Bezpečné bydlení“ a zpracovat „Metodiku zabezpečení bytových komplexů na sídlištích“, zajistit její publicitu. | do 30. června 2013 | Splněno částečn.
8. | Ministerstvo vnitra | Policejní prezidium ČR | Zpracovat Koncepci prevence kriminality MV a Policie ČR. | do 30. června 2012 | Nesplněno
9. | Ministerstvo vnitra | Republikový výbor pro prevenci kriminality | Vytvořit akreditovaný vzdělávací kurz pro manažery prevence kriminality samospráv. | do 31. prosince 2012 | Splněno
10. | Ministerstvo vnitra |  | Realizovat reprezentativní výzkum veřejného mínění zaměřeného na postoje občanů k prevenci kriminality a k bezpečnosti včetně důvěry občanů v bezpečnostní složky. | do 31. prosince 2012 | Splněno
11. | Ministerstvo vnitra |  | Vytvořit metodiku vyhodnocování efektivity dopadů preventivních opatření a stanovení standardů pro jejich realizaci. | do 31. prosince 2012 | Splněno
12. | Ministerstvo vnitra |  | Vytvořit metodiky a manuály pro práci s násilnou osobou. | do 31. prosince 2012 | Splněno
13. | Ministerstvo vnitra | Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo spravedlnosti | Vytvořit vzdělávací program v oblasti prevence kriminality pro odborníky z řad justice, vězeňské služby, policie a dalších profesí. | do 31. prosince 2013 | Splněno
14. | Ministerstvo vnitra |  | Spolupracovat na realizaci projektu E-Synergie podpořeného z prostředků ESF, jehož realizátorem je Univerzita Palackého v Olomouci. | do 31. prosince 2014 | Plněno průběžně
15. | Ministerstvo vnitra |  | Zajistit realizaci projektu Asistent prevence kriminality podpořeného z OPLZZ včetně aplikace jeho výstupů do praxe. | do 31. prosince 2014 | Splněno
16. | Ministerstvo vnitra |  | Zapojit se do mezinárodního projektu „Úspěšná praxe při zvládání komunitních konfliktů ve středním a východoevropském regionu“ a zajistit publicitu jeho výstupům. | do 31. prosince 2014 | Splněno
17. | Ministerstvo vnitra | Indtitut pro kriminologii a sociální prevenci | Zpracovat metodiku pro tvorbu bezpečnostních analýz a koncepcí prevence kriminality na úrovni krajů, měst a obcí. Včetně způsobu a kritérií stanovování míry rizikovosti území (indikátory rizikovosti, apod.) ve vztahu k prevenci kriminality, toto je možné zadat jako výzkumný úkol.. | do 30. 6. 2012 (metodika) do 31.10. 2012 (způsob a kritéria zjišťování rizikovosti území) | Splněno
18. | Ministerstvo vnitra | Policejní prezidium ČR | Proškolit na základě výše uvedené metodiky vybrané pracovníky policie a obcí v analytickém rozpracování lokálních bezpečnostních problémů. | 31. prosince 2015 | Plněno průběžně
19. | Ministerstvo vnitra |  | Podporovat finančně programy a projekty, které respektují priority a cíle Strategie. | každoročně | Plněno průběžně
20. | Ministerstvo vnitra |  | Zpracovat Zásady poskytování dotací ze státního rozpočtu na Program prevence kriminality kraje a Program prevence kriminality měst a obcí. | každoročně, vždy do 30. listopadu | Plněno průběžně
21. | Ministerstvo vnitra | Odbor pro sociální začleňování v romských lokalitách, Policejní prezidium ČR | Pokračovat v realizaci Programu Úsvit v sociálně vyloučených lokalitách, do řešení problémů zapojit Policii ČR a spolupracovat s Agenturou pro sociální začleňování v romských lokalitách. | průběžně | Plněno průběžně
22. | Ministerstvo vnitra | Republikový výbor pro prevenci kriminality | Pokračovat v realizaci informačních aktivit zaměřených na veřejnost a zvlášť zranitelné, ohrožené a rizikové skupiny, a to v rámci programů prevence kriminality i v rámci specifických projektů. | průběžně | Plněno průběžně
23. | Ministerstvo vnitra | Republikový výbor pro prevenci kriminality | Zajistit průběžné vzdělávání manažerů prevence kriminality a dalších odborníků v aktuálních tématech prevence kriminality a rizikových jevů. | průběžně | Plněno průběžně
24. | Ministerstvo vnitra |  | Poskytovat metodickou, konzultační a informační podporu manažerům prevence kriminality krajů při rozvoji krajské a lokální úrovně prevence kriminality. | průběžně | Plněno průběžně
25. | Ministerstvo vnitra |  | Každoročně vyhlašovat národní nominace na soutěž o Evropskou cenu prevence kriminality a prezentovat vítězný projekt v rámci Best Practice Konference Evropské sítě prevence kriminality. | průběžně | Plněno průběžně
26. | Ministerstvo vnitra |  | Metodicky vést oblast situační prevence a v rámci Poradního sboru připravovat a zpracovávat společné strategie prevence automobilové kriminality, vloupání do obydlí, prevence kriminality na veřejných prostranstvích a v obchodní síti, prevence kriminality v rekreačních oblastech, prevence zaměřené k individuální ochraně osob apod. a reagovat na aktuální bezpečnostní problémy. | průběžně | Plněno průběžně
27. | Ministerstvo vnitra |  | Na základě požadavků obecní policie zajišťovat jejich vzdělávání v problematice prevence kriminality. | průběžně | Plněno průběžně
28. | Ministerstvo vnitra |  | Podílet se na realizaci bilaterálních a multilaterálních projektů prevence kriminality a závěry zveřejňovat odborné veřejnosti v České republice. | průběžně | Plněno průběžně
29. | Ministerstvo vnitra |  | Podporovat zřizování nových speciálních výslechových místností podle doporučeného standardu a v místech, kde je prokázáno zřízení takové místnosti jako potřebné. | průběžně | Plněno průběžně
30. | Ministerstvo vnitra | Policejní prezidium ČR | Pokračovat v projektu NKMPPD a získávat další spolupracující subjekty z mediální oblasti. V rámci projektu zejména zahájit spolupráci s nově vznikajícími subjekty z podnikatelské sféry poskytujících různá technická opatření a služby v rámci prevence a případné asistence policii při pátrání po pohřešovaných dětech. S přispěním těchto podnikatelských subjektů zvyšovat informovanost o projektu a doplňovat jej o další preventivní aktivity v souvislosti se zmizením dítěte. | průběžně | Plněno průběžně
31. | Ministerstvo vnitra |  | Provedení analýzy efektivního uspořádání finančních toků do oblasti PK | do konce roku 2012 | Splněno
32. | Ministerstvo vnitra |  | Vyčleňovat finanční prostředky na podporu rozvoje systému prevence kriminality na celorepublikové, krajské a lokální úrovni a na podporu projektů prevence kriminality a prevence kriminálně rizikových jevů. | průběžně | Plněno průběžně
33. | Ministerstvo vnitra |  | Nadále zajistit zastoupení České republiky v komisích Organizace spojených národů zaměřených na prevenci kriminality. Zajišťovat zastoupení České republiky v Evropské síti prevence kriminality, podílet se na realizaci transformačního projektu „Prevence a boj proti organizovanému zločinu“, šířit příklady dobré praxe států EU v oblasti prevence kriminality v České republice a české příklady v rámci EU.Zajistit administraci komunitárního programu Evropské komise DAPHNE. | průběžně | Plněno průběžně
34. | Ministerstvo vnitra |  | Vyhodnotit Strategii prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015 na základě stanovených evaluačních kriterií. | stanovení kriterií: březen 2013; věcné vyhodnocení: jako součást další strategie. | Plněno
35. | Ministerstvo vnitra |  | Zahájit ostrý provoz zasílání informačních SMS a navázat spolupráci s dalšími mobilními operátory a zapojit je do projektu NKMPPD. | Termín ostrého provozu zasílání SMS: do 1. ledna 2012; termín zapojení dalších operátorů: průběžně | Plněno
36. | Ministerstvo vnitra | Policejní prezidium ČR | Zajistit zapracování problematiky prevence kriminality do vzdělávacích programů Policie ČR na všech úrovních. | do 31. prosince 2015 | Plněno průběžně
37. | Policejní prezidium ČR | Ministerstvo vnitra | Začlenit problematiku prevence negativních jevů ve virtuální komunikaci do vzdělávacích osnov policistů v rámci základní odborné přípravy. | 2013 | Plněno průběžně
38. | Policejní prezidium ČR | Ministerstvo vnitra | Inovovat standardy vybavení speciální výslechové místnosti, postup jejich budování a metodiku využívání. Nastavit systém sledování efektivity využívání speciálních výslechových místností a jeho pravidelného vyhodnocování. | do 31. prosince 2012 | Splněno
39. | Policejní prezidium ČR | Ministerstvo vnitra | Připravit a realizovat projekt „Mapy kriminality“, a to v souladu s koncepcí MV a PČR. | do 31. prosince 2012 | Splněno (není Koncepce)
40. | Policejní prezidium ČR | Ministerstvo vnitra | Začlenit problematiku odhalování, objasňování a vyšetřování kriminality páchané dětmi a na dětských obětech do systému vzdělávání policistů, a to v souladu s principy uvedenými v kapitole 5.5. Strategie. | do 31. prosince 2013 | Splěno
41. | Policejní prezidium ČR |  | Vytvářet specializované týmy pro případy domácího násilí v Policii ČR. | do 31. prosince 2015 | Plněno průběžně
42. | Policejní prezidium ČR |  | Zapojovat se do činnosti komisí prevence kriminality obcí a měst, do činnosti Praocvních skupin prevence kriminality v krajích a podílet se na tvorbě programů prevence kriminality krajů, měst a obcí. | průběžně v letech 2012 - 2015 | Plněno průběžně
43. | Ministerstvo práce a sociálních věcí |  | Připravit novelu zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. | do 31. prosince 2012 | Splněno
44. | Ministerstvo práce a sociálních věcí |  | Podpora a specializované poradenství pro rodiny s dětmi, které se dopustily trestné činnosti. | průběžně | Plněno průběžně
45. | Ministerstvo spravedlnosti |  | Vyčleňovat finanční prostředky na podporu rozvoje systému prevence kriminality na celorepublikové, krajské a lokální úrovni a na podporu projektů prevence kriminality a prevence kriminálně rizikových jevů. | průběžně | Plněno průběžně
46. | Ministerstvo spravedlnosti |  | Vytvořit resortní strategické a koncepční materiály upravující oblast prevence kriminality a prevence kriminálně rizikových jevů. | průběžně | Plněno průběžně
47. | Ministerstvo spravedlnosti - Probační a mediační služba |  | Vytvořit a akreditovat probační program pro dospělé pachatele domácího násilí s cílem celoplošného využití ze strany justice. | do 31. prosince 2012 | Splněno
48. | Ministerstvo spravedlnosti - Probační a mediační služba |  | Implementovat vytvořený nástroj hodnocení rizik a potřeb do praxe Probační a mediační služby, a to včetně zajištění potřebného vzdělávání probačních úředníků a asistentů v této oblasti. | do 31. prosince 2013 | Splněno
49. | Ministerstvo spravedlnosti - Probační a mediační služba |  | Rozšiřovat nový systémový přístup při přípravě odsouzeného a oběti na moment podání žádosti o podmíněné propuštění pachatele prostřednictvím Komisí pro podmíněné propuštění. | do 31. prosince 2013 | Splněno
50. | Ministerstvo spravedlnosti - Probační a mediační služba |  | Standardizovat činnost multidisciplinárních týmů pro mládež a uvést ji do souladu se standardem práce týmu pro děti a mládež tak, jak jej definuje přísklušná vyhláška MPSV. | do 31. prosince 2013 | Splněno
51. | Ministerstvo spravedlnosti - Probační a mediační služba | Ministerstvo vnitra | V rámci Aliance proti dluhům navrhnout systémovou změnu souvisejících zákonů s cílem rozšířit možnosti alternativních způsobů oddlužování osob, které se ocitli v obtížené sociální situaci včetně pachatelů trestné činnosti. | do 31. prosince 2015 | Plněno průběžně
52. | Ministerstvo spravedlnosti - Probační a mediační služba |  | Podporovat osvědčené prvky reintegračních projektů zaměřených na osoby ve výkonu trestu a po propuštění, projekty zaměřené na prevenci recidivy včetně projektu Romský mentor. | každoročně | Plněno průběžně
53. | Ministerstvo spravedlnosti - Probační a mediační služba | Ministerstvo vnitra | Podílet se v rámci Aliance proti dluhům na prosazování důležitých systémových změn, které budou mít vliv na snižování a eliminaci předluženosti osob. | průběžně | Plněno průběžně
54. | Ministerstvo spravedlnosti - Probační a mediační služba |  | Budovat a rozšiřovat systém komplexního a specializovaného poradenství pro oběti trestných činů s novými restorativními přístupy k práci s oběťmi a pachateli trestných činů; rozšiřovat systém poradenství do praxe dalších soudních okresů. | průběžně | Plněno průběžně
55. | Ministerstvo spravedlnosti - Probační a mediační služba |  | Podporovat finanční vzdělávání s cílem dosáhnout vyšší finanční gramotnosti u veřejnosti i odborníků | průběžně | Plněno průběžně
56. | Ministerstvo spravedlnosti - Probační a mediační služba |  | Rozšiřovat již existující probační a resocializační programy, vytvářet a pilotovat nové programy. | průběžně | Plněno průběžně
57. | Ministerstvo spravedlnosti – Vězeňská služba ČR |  | Rozšiřovat již existující resocializační programy cílené na snižování míry rizika pachatelů zejména násilné trestné činnosti, vytvářet a pilotovat nové programy | průběžně | Plněno průběžně
58. | Ministerstvo spravedlnosti – Vězeňská služba ČR |  | Zajišťovat diferencovaný výkon trestu odnětí svobody ve specializovaných odděleních na potřebném počtu odsouzených | Průběžně | Plněno průběžně
59. | Ministerstvo spravedlnosti – Vězeňská služba ČR |  | Zpracovat koncepční materiál o zacházení s mladými vězni respektující Doporučení CM/Rec (2008)11 Výboru ministrů Rady Evropy a zajistit jejich realizaci | Zpracování materiálu 31. 10. 2012 Realizace průběžně | Splněno. Plněno průběžně
60. | Institut pro kriminologii a sociální prevenci |  | Realizovat výzkum "Násilné sexuálně motivované kriminální jednání". | do 31. prosince 2015 | Plněno průběžně
61. | Institut pro kriminologii a sociální prevenci | Republikový výbor pro prevenci kriminality - finanční zajištění | Realizovat reprezentativní výzkum veřejného mínění zaměřeného na postoje občanů k prevenci kriminality a k bezpečnosti včetně důvěry občanů v bezpečnostní složky. | do 31. prosince 2012 | Splněno
62. | Institut pro kriminologii a sociální prevenci |  | Realizovat výzkum "Kriminální kariéra mladistvých. Nové jevy v kriminalitě mladistvých, uplatňování Systému včasné intervence." | do 31. prosince 2015 | Plněno průběžně
63. | Institut pro kriminologii a sociální prevenci |  | Realizovat výzkum "Nové jevy v násilné kriminalitě včetně domácího násilí." | do 31. prosince 2015 | Plněno průběžně
64. | Institut pro kriminologii a sociální prevenci |  | Realizovat výzkum "Regionální rozložení a podmíněnost kriminality, problematiky a výskyt tzv.hot-spot." | do 31. prosince 2015 | Plněno průběžně
65. | Institut pro kriminologii a sociální prevenci |  | Realizovat výzkum "Současná situace v oblasti extremistických hnutí v ČR s důrazem na jejich potencionální podporu u mladistvých a na šíření extremistických ideologických obsahů po Internetu". | do 31. prosince 2015
66. | Institut pro kriminologii a sociální prevenci |  | Realizovat výzkum "Vývoj kriminality v ČR – každoroční sledování a analýza včetně sledování trendů, skladby pachatelů, obětí atd." | průběžně | Plněno průběžně
67. | Vězeňská služba |  | Rozšiřovat nový systémový přístup při přípravě odsouzeného a oběti na moment podání žádosti o podmíněné propuštění pachatele prostřednictvím Komisí pro podmíněné propuštění. | do 31. prosince 2013 | Splněno
68. | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy |  | Zpracovat Strategii prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy na období na léta 2013 – 2018. | 31. prosince 2012 | Splněno
69. | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy |  | Vytvořit standardy specifické primární prevence pro oblast prevence všech forem rizikového chování, rozšíření procesu certifikací na celou oblast primární prevence a vytvoření metodických materiálů. | 31. prosince 2012 | Splněno
70. | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy |  | Podporovat projekty primární prevence formou vyhlašovaných dotačních řízení. | každoročně | Plněno průběžně
71. | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | Ministerstvo vnitra | Zařadit oblast kyberšikany do rámcového vzdělávacího plánu škol jako součást dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. | do 30. června 2013 | Splněno
72. | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | Ministerstvo vnitra | Novelizovat metodický pokyn pro učitele a zahrnout do něj problematiku kyberšikany a spolupráci školy s Policií ČR a s dalšími relevantními institucemi. | do 31. srpna 2012 | Splněno
73. | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy |  | Podporovat finančně preventivní projekty na téma kyberšikany. | každoročně | Plněno průběžně
74. | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy |  | Vytvořit resortní strategické a koncepční materiály upravující oblast prevence kriminality a prevence kriminálně rizikových jevů. | průběžně | Plněno průběžně
75. | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy |  | Vyčleňovat finanční prostředky na podporu rozvoje systému prevence kriminality na celorepublikové, krajské a lokální úrovni a na podporu projektů prevence kriminality a prevence kriminálně rizikových jevů. | průběžně | Plněno průběžně
76. | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy |  | Vytvořit krajské plány primární prevence kriminality a rizikového chování. | průběžně | Plněno
77. | Ministerstvo obrany |  | Vytvořit resortní strategické a koncepční materiály upravující oblast prevence kriminality a prevence kriminálně rizikových jevů. | průběžně | Plněno průběžně
78. | Ministerstvo obrany |  | Začlenit opatření prevence kriminality a prevence kriminálně rizikových jevů do rezortního programu zabývajícího se zdokonalením komplexní výchovy příslušníků ozbrojených sil ČR. | průběžně | Plněno průběžně
79. | Ministerstvo obrany |  | Vyčleňovat finanční prostředky na podporu rozvoje systému prevence kriminality na celorepublikové, krajské a lokální úrovni a na podporu projektů prevence kriminality a prevence kriminálně rizikových jevů. | průběžně | Plněno průběžně
80. | Ministerstvo obrany |  | Prohlubovat vzdělání všech zaměstnanců MO v oblasti boje proti extremismu a korupci, ochrany lidských práv a aktuálních kriminálně rizikových jevů. | průběžně | Plněno průběžně
81. | Ministerstvo obrany | Ministerstvo vnitra | Zabezpečit spolupráci Vojenské policie s orgány Policie ČR, obecní policie, Celní správy, s Vězeňskou službou, obecními a městskými úřady při předávání konkrétních poznatků o protiprávních jednáních v rezortu MO a jejich následného šetření. | průběžně | Plněno průběžně
82. | Ministerstvo obrany |  | Realizovat projekt „Efektivní vnitřní kontrola v resortu MO“, financovaný z prostředků EU - operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. | průběžně | Plněno
83. | Ministerstvo obrany |  | Realizovat „Program prevence kriminality“ s důrazem na podporu projektů určených pro cílové skupiny s vyšší mírou rizikového chování. | průběžně | Plněno průběžně
84. | Ministerstvo zdravotnictví |  | Vytvořit resortní strategické a koncepční materiály upravující oblast prevence kriminality a prevence kriminálně rizikových jevů. | průběžně | Plněno průběžně
85. | Ministerstvo zdravotnictví |  | Zajišťovat snižování úmrtnosti a zdravotního postižení způsobeného nehodami a násilím páchaného na ohrožených skupinách obyvatelstva.: a. Podporovat sběr úrazových dat, na základě průběžných analýz těchto dat navrhovat příslušná nápravná opatření. Ustavit Národní registr úrazů zákonem. b. Vytvořit síť pracovišť spolupracujících v oblasti prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti. c. Vytvořit a realizovat vzdělávací programy zaměřené na bezpečné prostředí pro děti – bez úrazů a násilí. d. Podporovat preventivní programy se zaměřením na bezpečné prostředí pro děti a zdravý životní styl dětí a mladistvých. |  | Plněno průběžně
86. | Ministerstvo zdravotnictví |  | Zajišťovat důslednou implementaci Úmluvy o právech dítěte v resortu zdravotnictví. |  | Plněno
87. | Ministerstvo zdravotnictví |  | Podporovat projekty a aktivity zaměřené na prevenci všech forem násilí a podporu bezpečnosti pro děti a jiné ohrožené skupiny obyvatelstva. | průběžně | Plněno průběžně
88. | Ministerstvo zdravotnictví |  | Podílet se na péči o děti bez rodinného zázemí a děti ohrožené. Podpora vzniku a činnosti dětských center a jejich legislativní zakotvení. |  | Plněno
89. | Ministerstvo zdravotnictví |  | Vyčleňovat finanční prostředky na podporu rozvoje systému prevence kriminality na celorepublikové, krajské a lokální úrovni a na podporu projektů prevence kriminality a prevence kriminálně rizikových jevů. | průběžně | Plněno