## 1_strana
Pilotní legislativní úkoly - indikátory 07.57.00
Projekt Modernizace legislativní práce na Ministerstvu vnitra
CZ.1.04/4.1.00/27.00008
list | název pr.předpisu či analýzy (zkráceně) | vyhlášeno ve Sbírce zákonů | monitorovací indikátor 07.57.00 | počet
e-gov 1 | novela zákona č. 499/2004 Sb.
csl 1 | návrh zákona o úřednících
csl 2 | návrh zákona, kterým se mění z. o obcích, krajích a hl. m. Praze
csl 3 | návrh zákona o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky a o změně některých zákonů
sz 1 | návrh zákona o Sbírce zákonů
sz 2 | změnový zákon k zákonu o Sbírce zákonů
obl 1 | návrh zákona o soukromých bezpečnostních službách
osř 1 | novela zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře | Dne 29. 11. 2011 vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod č. 346/2011 Sb.; | ne | 0
osř 2 | novela zákona č. 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění
osř 3 | novela zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
osř 4 | návrh věcného záměru atomového zákona
osř 5 | návrh zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování | Dne 8. 12. 2011 publikováno ve Sbírce zákonů pod číslem 372/2011 Sb.; | ne | 0
osř 6 | návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách
osř 7 | novela zákona č.183/2006 Sb., stavební zákon
osř 8 | novela zákona č. 21/1992 Sb., o bankách
osř 9 | novela zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
osř 10 | návrh zákona o důchodovém spoření, návrh zákona o doplňkovém penzijním spoření a jejich změnové zákony | Zákony vyhlášeny 28. 12. 2011 ve Sbírce zákonů v částce 149 pod číslem 426/2011 Sb., 427/2011 Sb. a 428/2011 Sb. Částečné sjednocení UPP (bez lhůt v ppp) | ano | 1
osř 11 | novela zákona č. 219/2003 Sb., zákon o oběhu osiva a sadby
osř 12 | novela vyhlášky č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob | Dne 15. 7. 2011 vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod č. 192/2011 Sb.; UPP nesjednocena. | ne | 0
osř 13 | novela zákona č. 117/2001 Sb., zákon o veřejných sbírkách
osř 14 | návrh zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů | Dne 14. 11. 2011 vyhlášeno ve Sbírce zákonů v částce 115 pod číslem 329/2011 Sb.; včetně sjednocení UPP. | ano | 1
osř 15 | novela zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, | Dne 6. 12. 2011 bylo vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod č. 366/2011 Sb.; UPP nesjednocena. | ne | 0
osř 16 | nařízení vlády o finančním zajištění podle zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě | Dne 12. 10. 2011 vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 295/2011 Sb.; včetně sjednocení UPP. | ano | 1
osř 17 | novela zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony | Dne 30. 12. 2011 bylo vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod č. 470/2011 Sb. včetně částečného sjednocení UPP. | ano | 1
osř 18 | novela zákona č. 38/2004 Sb., zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí
osř 19 | návrh zákona o specifických zdravotních službách | Dne 8. 12. 2011 bylo vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod č. 373/2011 Sb. včetně sjednocení UPP | ano | 1
osř 20 | novela zákona č. 29/2000 Sb., zákon o poštovních službách
osř 21 | návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se zřízením jednoho inkasního místa | Dne 30. 12. 2011 bylo vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod č. 458/2011 Sb.; UPP nesjednocena. | ne | 0
osř 22 | novela zákona č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon) | Návrh stažen. UPP nesjednocena. | ne | 0
osř 23 | novela zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů
osř 24 | novela zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců
osř 25 | novela zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
osř 26 | návrh zákona o provozování sázkových her
osř 27 | návrh zákona o audiovizuálních dílech, podpoře kinematografie a o změně některých zákonů
osř 28 | návrh věcného záměru zákona o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
osř 29 | k návrhu změny zákona o zajištění BOZP
osř 30 | návrh zákona, kterým se zrušuje zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů
osř 31 | návrh vyhlášky, kterou se provádí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění | Dne 6. 12. 2011 bylo vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod č. 376/2011 Sb.; Včetně částečného sjednocení UPP. | ano | 1
osř 32 | návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se změnou podmínek stavebního spoření
osř 33 | návrh věcného záměru zákona o zapsaných znalcích
osř 34 | návrh věcného záměru zákona o zdravotních pojišťovnách
osř 35 | novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií
osř 36 | návrh věcného záměru zákona o vysokých školách
osř 37 | návrh zastupitelstva Plzeňského kraje na vydání zákona o Národním parku Šumava a o změně zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 435)
osř 38 | návrh zákona o obětech trestných činů
osř 39 | novela zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
osř 40 | návrh zákona o zmírnění některých majetkových křivd způsobených církvím a náboženským společnostem v době nesvobody
osř 41 | návrh zákona o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů
osř 42 | návrh nařízení vlády ke zvláštní podpoře zemědělcům
osř 43 | novela zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců…
osř 44 | novela zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech
Koncepce |  | nebude vyhlášeno ve Sbírce
Zpráva |  | nebude vyhlášeno ve Sbírce

## e-gov (1)
ODDĚLENÍ LEGISLATIVY E-GOVERNMENTU A INFORMATIKY
Název pilotního legislativního úkolu | Jméno, příjmení (vložením řádku do tabulky přídáte nového člena) | Použijte uvedené zkratky (demonstrativní výčet): OL, OASSS, DPP, DPP-A
1. Příprava návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), a další související zákony | Vedoucí týmu: | Poznámka ke členovi
| Mgr. Michal Herudek | OL – člen za Odbor legislativy
Členové týmu:
| JUDr. Jana Hájková | OL – člen za Odbor legislativy
| PhDr. Jiří Úlovec | OASSS – člen za odbor archivní správy a spisové služby
| Mgr. Blanka Szunyogová | OASSS – člen za odbor archivní správy a spisové služby
| PhDr. Michal Wanner | OASSS – člen za odbor archivní správy a spisové služby
| Mgr. Josef Hora | OASSS – člen za odbor archivní správy a spisové služby
| Ing. Miroslav Kunt | DPP
| Mgr. Radek Pokorný | DPP
| Mgr. Tomáš Dvořák | DPP
| Mgr. Dagmar Bosáková | DPP
| Ing. Lucie Urbanová | DPP
| Ing. Jaroslav Tománek | DPP
| JUDr. Martin Kupec, Ph.D. | DPP
| PhDr. Ladislav Bukovszky | DPP
Stádium přípravy k 18. červenci 2011 | Před projednáním na poradě vedení odboru se zástupci věcného gestora.
Stádium přípravy k 25. listopadu 2011 | Materiál připraven k předložení vládě.
Stádium přípravy k 1. únoru 2012 | Novela byla projednána v 1. čtení na 33. schůzi PSP a přikázána k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, přičemž lhůta pro projednání ve výboru byla zkrácena na 30 dnů. Zasedání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj lze očekávat v týdnu od 20. února 2012.
indikátor 07.57.00 | ano/ne
Note on B6: SubrtovaT: Datum podání, evidence: 10.5.2011
Note on C25: SubrtovaT: v případě vyhlášení ve Sbírce zákonů "ano". V opačném příapdě "ne". v případě vyhlášení ve Sbírce zákonů "ano". V opačném příapdě "ne".

## csl (1)
ODDĚLENÍ CIVILNĚ-SPRÁVNÍ LEGISLATIVY
Název pilotního legislativního úkolu | Jméno, příjmení (vložením řádku do tabulky přídáte nového člena) | Použijte uvedené zkratky (demonstrativní výčet): OL, OASSS, DPP, DPP-A
1. Příprava návrhu zákona o úřednících veřejné správy a o vzdělávání ve veřejné správě | Vedoucí týmu: | Poznámka ke členovi
| JUDr. Vít Šťastný | OL – člen za Odbor legislativy
Členové týmu:
| Mgr. Michal Herudek | OL – člen za Odbor legislativy
| Mgr. Eliška Kocourková | OL – člen za Odbor legislativy
| JUDr. František Vavera, Ph.D. | OL – člen za Odbor legislativy
| PhDr. Robert Ledvinka | OVES – člen za Odbor veřejné správy
| PhDr. Zdeňka Procházková | DPP
| JUDr. Kateřina Černá | DPP
| Ing. Jaromír Zajíček | DPP
| Mgr. Jakub Onisko | DPP
| JUDr. Martin Kupec, Ph.D. | DPP
Stádium přípravy k 18. červenci 2011 | Věcný záměr byl předložen vládě a projednán již ve dvou komisích LRV.
Stádium přípravy k 25. listopadu 2011 | Dne 31. srpna 2011 byl věcný záměr zákona schválen vládou, usnesením č. 647, a do 30. listopadu 2011 bylo ministru vnitra uloženo vypracovat these zákona zohledňující připomínky LRV a podněty vzešlé z diskuse vlády.
Stádium přípravy k 1. únoru 2012 | Připraveny these do vlády.
indikátor 07.57.00 | ano/ne
Note on B6: SubrtovaT: Datum podání, evidence: 10.5.2011
Note on C21: SubrtovaT: v případě vyhlášení ve Sbírce zákonů "ano". V opačném příapdě "ne".

## csl (2)
ODDĚLENÍ CIVILNĚ-SPRÁVNÍ LEGISLATIVY
Název pilotního legislativního úkolu | Jméno, příjmení (vložením řádku do tabulky přídáte nového člena) | Použijte uvedené zkratky (demonstrativní výčet): OL, OASSS, DPP, DPP-A
2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů | Vedoucí týmu: | Poznámka ke členovi
| JUDr. Vít Šťastný | OL – člen za Odbor legislativy
Členové týmu:
| Mgr. Nikola Helešic | OL – člen za Odbor legislativy
| JUDr. Adam Furek | ODK - člen za Odbor dozoru a kontroly veřejné správy
| JUDr. Miroslav Brůna | ODK - člen za Odbor dozoru a kontroly veřejné správy
Stádium přípravy k 18. září 2011 | Probíhá příprava paragrafového znění zákona.
Stádium přípravy k 25. listopadu 2011 | Rozesláno do MPŘ.
Stádium přípravy k 1. únoru 2012 | probíhají vypořádací porady k připomínkám zaslaným v rámci MPŘ.
indikátor 07.57.00 | ano/ne
Note on B6: SubrtovaT: Datum podání, evidence: 10.5.2011
Note on C16: SubrtovaT: v případě vyhlášení ve Sbírce zákonů "ano". V opačném příapdě "ne".

## csl (3)
ODDĚLENÍ CIVILNĚ-SPRÁVNÍ LEGISLATIVY
Název pilotního legislativního úkolu | Jméno, příjmení (vložením řádku do tabulky přídáte nového člena) | Použijte uvedené zkratky (demonstrativní výčet): OL, OASSS, DPP, DPP-A
3. Návrh zákona o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky a o změně některých zákonů | Vedoucí týmu: | Poznámka ke členovi
| JUDr. Vít Šťastný | OL – člen za Odbor legislativy
Členové týmu:
| JUDr. Stanislav Pšenička | OL – člen za Odbor legislativy
| Mgr. Petr Šťastný | OVS - člen za Odbor všeobecné správy
| JUDr. Kateřina Guluškinová | OVS - člen za Odbor všeobecné správy
| JUDr. Kateřina Pavlištová | OVS - člen za Odbor všeobecné správy
| JUDr. Václav Henych | OVS - člen za Odbor všeobecné správy
Stádium přípravy k 18. září 2011 | Rozesláno do MPŘ.
Stádium přípravy k 25. listopadu 2011 | Probíhá vypořádávání připomínek z MPŘ.
Stádium projednání ZP k 1. únoru 2012 | Návrh byl předložen Úřadu vlády.
indikátor 07.57.00 | ano/ne
Note on B6: SubrtovaT: Datum podání, evidence: 10.5.2011
Note on C17: SubrtovaT: v případě vyhlášení ve Sbírce zákonů "ano". V opačném příapdě "ne".

## sz (1)
ODDĚLENÍ PUBLIKACE SBÍRKY ZÁKONŮ A SBÍRKY MEZINÁRODNÍCH SMLUV
Název pilotního legislativního úkolu | Jméno, příjmení (vložením řádku do tabulky přídáte nového člena) | Použijte uvedené zkratky (demonstrativní výčet): OL, OASSS, DPP, DPP-A
1. Návrh zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a elektronické tvorbě právních předpisů | Vedoucí týmu: | Poznámka ke členovi
| Mgr. Aleš Gola | OL – člen za Odbor legislativy
Členové týmu:
| JUDr. Vít Šťastný | OL – člen za Odbor legislativy
| Mgr. Michal Herudek | OL – člen za Odbor legislativy
| Mgr. Syrovátková Viera | OL – člen za Odbor legislativy
| Mgr. Urbanová Božena | OL – člen za Odbor legislativy
| Mgr. Jurigová Lucie | OL – člen za Odbor legislativy
| JUDr. Mariaš Ladislav | OL – člen za Odbor legislativy
| Mgr. Novotná Andrea | OL – člen za Odbor legislativy
| Mgr. Filipová Miroslava | OL – člen za Odbor legislativy
Stádium přípravy k 18. červenci 2011 | Příprava paragrafového znění zákona podle schváleného věcného záměru zákona.
Stádium přípravy k 25. listopadu 2011 | Příprava paragrafového znění zákona podle schváleného věcného záměru zákona.
Stádium přípravy k 1. únoru 2012 | Příprava paragrafového znění zákona podle schváleného věcného záměru zákona.
indikátor 07.57.00 | ano/ne
Note on A6: SubrtovaT: Datum podání, evidence: 1.2.2011
Note on B20: SubrtovaT: v případě vyhlášení ve Sbírce zákonů "ano". V opačném příapdě "ne".

## sz (2)
ODDĚLENÍ PUBLIKACE SBÍRKY ZÁKONŮ A SBÍRKY MEZINÁRODNÍCH SMLUV
Název pilotního legislativního úkolu | Jméno, příjmení (vložením řádku do tabulky přídáte nového člena) | Použijte uvedené zkratky (demonstrativní výčet): OL, OASSS, DPP, DPP-A
2. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a elektronické tvorbě právních předpisů | Vedoucí týmu: | Poznámka ke členovi
| Mgr. Aleš Gola | OL – člen za Odbor legislativy
Členové týmu:
| JUDr. Vít Šťastný | OL – člen za Odbor legislativy
| Mgr. Michal Herudek | OL – člen za Odbor legislativy
| Mgr. Syrovátková Viera | OL – člen za Odbor legislativy
| Mgr. Urbanová Božena | OL – člen za Odbor legislativy
| Mgr. Jurigová Lucie | OL – člen za Odbor legislativy
| JUDr. Mariaš Ladislav | OL – člen za Odbor legislativy
| Mgr. Novotná Andrea | OL – člen za Odbor legislativy
| Mgr. Filipová Miroslava | OL – člen za Odbor legislativy
Stádium přípravy k 18. červenci 2011 | Příprava paragrafového znění zákona podle schváleného věcného záměru zákona.
Stádium přípravy k 25. listopadu 2011 | Příprava paragrafového znění zákona podle schváleného věcného záměru zákona.
Stádium přípravy k 1. únoru 2012 | Příprava paragrafového znění zákona podle schváleného věcného záměru zákona.
indikátor 07.57.00 | ano/ne
Note on A6: SubrtovaT: Datum podání, evidence: 1.2.2011
Note on B20: SubrtovaT: v případě vyhlášení ve Sbírce zákonů "ano". V opačném příapdě "ne".

## obl (1)
ODDĚLENÍ BEZPEČNOSTNÍ LEGISLATIVY
Název pilotního legislativního úkolu | Jméno, příjmení (vložením řádku do tabulky přídáte nového člena) | Použijte uvedené zkratky (demonstrativní výčet): OL, OASSS, DPP, DPP-A
1. Návrh zákona o soukromých bezpečnostních službách | Vedoucí týmu: | Poznámka ke členovi
| JUDr. Jakub Vlček | OL – člen za Odbor legislativy
Členové týmu:
| Mgr. Jaroslav Rataj | OL – člen za Odbor legislativy
| JUDr. Jindřich Škoda | DPP - OL
| Mgr. Veronika Myšáková | OL – člen za Odbor legislativy
| Mgr. Iva Hřebíková | OL – člen za Odbor legislativy
| JUDr. Martin Kupec, Ph.D. | DPP
Stádium přípravy k 29. srpnu 2011 | Probíhají diskuse nad zapracováním připomínek po meziresortním připomínkovém řízení.
Stádium přípravy k 25. listopadu 2011 | Pokruačuje příprava návrhu zákona.
Stádium přípravy k 1. únoru 2012 | Pokruačuje příprava návrhu zákona.
indikátor 07.57.00 | ano/ne
Note on B6: SubrtovaT: Datum podání, evidence:
Note on C25: SubrtovaT: v případě vyhlášení ve Sbírce zákonů "ano". V opačném příapdě "ne". v případě vyhlášení ve Sbírce zákonů "ano". V opačném příapdě "ne".

## osř (1)
ODDĚLENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
Univerzální procesní pravidla Název pilotního legislativního úkolu | Jméno, příjmení vedoucího týmu oddělení správního řízení | Spolupracující organizační složka státu (ministerstvo)
1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů | Vedoucí týmu OSŘ: Mgr. Věra Ondračková | MZdr
Členové týmu:
Mgr. Alena Švecová - OSŘ
Mgr. Jan Vévoda - VNEL
Mgr. Lolková - VNEL
MV-9301/LG-2011
Změna navrhovaná v souladu s Koncepcí sjednocující právní úpravu postupů při výkonu jednostlivých správních agend: | § 35 a 44
Stádium projednání ZP k 18. červenci 2011 | 3 ZP - změněny na doporučující. Aktuálně v Poslanecké sněmovně ve druhém čtení jako sněmovní tisk č. 375.
Stádium projednání ZP k 25. listopadu 2011 | 3 ZP - změněny na doporučující. Podepsáno prezidentem, čeká na publikaci ve Sbírce zákonů.
Stádium projednání ZP k 1. únoru 2012 | Platný a účinný zákon.
indikátor 07.57.00 | NE
Výsledek: | Dne 29. 11. 2011 publikováno ve Sbírce zákonů pod č. 346/2011 Sb.
Note on A6: SubrtovaT: Datum podání, evidence: 24.01.2011

## osř (2)
ODDĚLENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
Univerzální procesní pravidla Název pilotního legislativního úkolu | Jméno, příjmení vedoucího týmu oddělení správního řízení | Spolupracující organizační složka státu (ministerstvo)
2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě (zákon o vyvlastnění), a zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury | Vedoucí týmu OSŘ: Mgr. Věra Ondračková | MMR
Členové týmu:
Mgr. Jan Vévoda - VNEL
Mgr. Lolková - VNEL
MV-34127/LG-2011
Změna navrhovaná v souladu s Koncepcí sjednocující právní úpravu postupů při výkonu jednotlivých správních agend: | § 17 odst. 4
Stádium projednání ZP k 18. červenci 2011 | 1 ZP - neakceptována. Skončeno MPŘ. Předloženo vládě, zatím nezařazeno na program jednání vlády.
Stádium přípravy k 25. listopadu 2011 | Předloženo vládě, na programu jednání vlády již dne 25. 10. 2011, avšak projednávání odloženo.
Stádium projednání ZP k 1. únoru 2012 | Vláda zatím stále návrh neschválila.
indikátor 07.57.00 | ano/ne
Výsledek: | Připomínka neakceptována.
Note on A6: SubrtovaT: datum podání, evidence: 16.3.2011

## osř (3)
ODDĚLENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
Univerzální procesní pravidla Název pilotního legislativního úkolu | Jméno, příjmení vedoucího týmu oddělení správního řízení | Spolupracující organizační složka státu (ministerstvo)
3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů | Vedoucí týmu OSŘ: Mgr. Věra Ondračková | MMR
Členové týmu:
Mgr.Jan Bělocký - OSŘ
Mgr. Jan Vévoda - VNEL
Mgr. Lolková - VNEL
MV-41804/LG-2011
Změna navrhovaná v souladu s Koncepcí sjednocující právní úpravu postupů při výkonu jednotlivých správních agend: | § 110 odst. 9
Stádium projednání ZP k 18. červenci 2011 | 1 ZP - v průběhu MPŘ neakceptována. V poslanecké sněmovně ve druhém čtení jako sněmovní tisk č. 370. Příslib MMR, že bude upraveno pozměňovacím návrhem.
Stádium přípravy k 25. listopadu 2011 | Schváleno Poslaneckou sněmovnou jako sněmovní tisk č. 370 bez úpravy předmětného ustanovení.
Stádium projednání ZP k 1. únoru 2012 | Schváleno Poslaneckou sněmovnou. Ta přehlasovala Senát, který návrh vrátil s pozměňovacími návrhy. Nyní zasláno k podpisu prezidentovi.
indikátor 07.57.00 | ano/ne
Výsledek: | Dne 18. 5. 2011 vláda schválila usnesením č. 381/2011 bez sjednocení UPP
Note on A6: SubrtovaT: datum podání, evidence: 4.4.2011

## osř (4)
ODDĚLENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
Univerzální procesní pravidla Název pilotního legislativního úkolu | Jméno, příjmení vedoucího týmu oddělení správního řízení | Spolupracující organizační složka státu (ministerstvo)
4. Návrh věcného záměru atomového zákona | Vedoucí týmu OSŘ: Mgr. Věra Ondračková | SÚJB
Členové týmu:
Mgr.Jan Bělocký - OSŘ
Mgr. Jan Vévoda - VNEL
Mgr. Lolková - VNEL
MV-47712/LG-2011
Změna navrhovaná v souladu s Koncepcí sjednocující právní úpravu postupů při výkonu jednotlivých správních agend: | část E kapitola I.6.
Stádium projednání ZP k 18. červenci 2011 | 1 ZP - změněna na doporučující. Dle vypořádací tabulky akceptována. Zatím nebylo předloženo vládě.
Stádium přípravy k 25. listopadu 2011 | Zatím nebylo předloženo vládě.
Stádium projednání ZP k 1. únoru 2012 | Zatím nebylo předloženo vládě.
indikátor 07.57.00 | ano/ne
Výsledek: | Připomínka akceptována.
Note on A6: SubrtovaT: datum podání, evidence: 18.4.2011

## osř (5)
ODDĚLENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
Univerzální procesní pravidla Název pilotního legislativního úkolu | Jméno, příjmení vedoucího týmu oddělení správního řízení | Spolupracující organizační složka státu (ministerstvo)
5. Návrh zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování | Vedoucí týmu OSŘ: Mgr. Věra Ondračková | MZdr
Členové týmu:
Mgr.Jan Bělocký - OSŘ
Mgr. Jan Vévoda - VNEL
Mgr. Lolková - VNEL
MV-50840/LG-2011
Změna navrhovaná v souladu s Koncepcí sjednocující právní úpravu postupů při výkonu jednotlivých správních agend: | § 18, 19, 101 a 102
Stádium projednání ZP k 18. červenci 2011 | 1 ZP - neakceptována. V poslanecké sněmovně ve druhém čtení jako sněmovní tisk č. 405.
Stádium přípravy k 25. listopadu 2011 | Podepsáno prezidentem, čeká na publikaci ve Sbírce zákonů.
Stádium projednání ZP k 1. únoru 2012 | Publikováno ve Sbírce zákonů, účinnost od 1. 4. 2012.
indikátor 07.57.00 | NE
Výsledek: | Dne 8. 12. 2011 publikováno ve Sbírce zákonů pod číslem 372/2011 Sb.
Note on A6: SubrtovaT: datum podání, evidence: 27.4.2011

## osř (6)
ODDĚLENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
Univerzální procesní pravidla Název pilotního legislativního úkolu | Jméno, příjmení vedoucího týmu oddělení správního řízení | Spolupracující organizační složka státu (ministerstvo)
6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony | Vedoucí týmu OSŘ: Mgr. Věra Ondračková | MPO
Členové týmu:
Mgr. Alena Švecová - OSŘ
Mgr. Jan Vévoda - VNEL
Mgr. Lolková - VNEL
MV-59341/LG-2011
Změna navrhovaná v souladu s Koncepcí sjednocující právní úpravu postupů při výkonu jednotlivých správních agend: | § 3 odst. 2
Stádium projednání ZP k 18. červenci 2011 | 2 ZP - akceptovány. Skončeno MPŘ. Předloženo vládě, zatím nezařazeno na program jednání vlády.
Stádium přípravy k 25. listopadu 2011 | Schváleno vládou, v Poslanecké sněmovně jako tisk č. 524.
Stádium projednání ZP k 1. únoru 2012 | V Poslanecké sněmovně ve druhém čtení jako tisk č. 524.
indikátor 07.57.00 | ano/ne
Výsledek: | Dne 19. 10. 2011 vláda schválila usnesením č. 760/2011 se sjednocením UPP.
Note on A6: SubrtovaT: datum podání, evidence: 18.5.2011

## osř (7)
ODDĚLENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
Univerzální procesní pravidla Název pilotního legislativního úkolu | Jméno, příjmení vedoucího týmu oddělení správního řízení | Spolupracující organizační složka státu (ministerstvo)
7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a další související zákony. | Vedoucí týmu OSŘ: Mgr. Věra Ondračková | MMR
Členové týmu:
Mgr. Petr Škařupa - VNEL
Mgr. Lolková - VNEL
MV-40720/LG-2011
Změna navrhovaná v souladu s Koncepcí sjednocující právní úpravu postupů při výkonu jednotlivých správních agend: | K provedení § 21 odst. 4, § 26 odst. 2, § 36 odst. 6, § 38 odst. 6, § 40 odst. 4, § 42 odst. 4, § 43 odst. 6, § 47 odst. 6, § 48 odst. 8, § 51 odst. 4, § 55 odst. 5, § 61 odst. 4, § 64 odst. 6, § 66 odst. 6, § 78 odst. 4, § 86 odst. 6, § 87 odst. 4, § 92 odst. 5, § 95 odst. 6, § 96 odst. 8, § 99 odst. 2, § 100 odst. 3, § 105 odst. 5, § 110 odst. 5, § 115 odst. 6, § 116 odst. 1, § 117 odst. 6, § 120 odst. 5, § 122 odst. 6, § 125 odst. 6, § 127 odst. 4, § 128 odst. 7, § 134 odst. 6, § 138 odst. 5, § 143 odst. 5, § 150 odst. 3, § 157 odst. 4, § 162 odst. 7.
Stádium projednání ZP k 18. červenci 2011 | Vypořádáno, akceptováno prozatím nepředloženo do vlády
Stádium přípravy k 25. listopadu 2011 | předloženo do vlády dne 19. září 2011
Stádium projednání ZP k 1. únoru 2012 | Dne 21.12. 2011 vláda schválila usnesením č. 949/2011 téměř bez sjednocení UPP
indikátor 07.57.00 | ano/ne
Výsledek:
Note on A6: SubrtovaT: datum podání, evidence: 31.3.2011

## osř (8)
ODDĚLENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
Univerzální procesní pravidla Název pilotního legislativního úkolu | Jméno, příjmení vedoucího týmu oddělení správního řízení | Spolupracující organizační složka státu (ministerstvo)
8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony | Vedoucí týmu OSŘ: Mgr. Věra Ondračková | MF
Členové týmu:
Mgr. Ivan Tobek - OSŘ
Mgr. Petr Škařupa - VNEL
Mgr. Lolková - VNEL
MV-48746/LG-2011
Změna navrhovaná v souladu s Koncepcí sjednocující právní úpravu postupů při výkonu jednotlivých správních agend: | § 4 odst. 1, § 26 odst. 6
Stádium projednání ZP k 18. červenci 2011 | Vypořádáno, neakceptováno, předloženo do vlády
Stádium přípravy k 25. listopadu 2011 | schváleno vládou dne 2. 11. 2011, bez sjednocení UPP
Stádium projednání ZP k 1. únoru 2012 | V prvním čtení v PSP, ST 536
indikátor 07.57.00 | ano/ne
Výsledek: | Dne 2. 11. 2011 vláda schválila usnesením č. 793/2011 bez sjednocení UPP.
Note on A6: SubrtovaT: datum podání, evidence: 19.4.2011

## osř (9)
ODDĚLENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
Univerzální procesní pravidla Název pilotního legislativního úkolu | Jméno, příjmení vedoucího týmu oddělení správního řízení | Spolupracující organizační složka státu (ministerstvo)
9. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další zákony | Vedoucí týmu OSŘ: Mgr. Věra Ondračková | MD
Členové týmu:
Mgr. Jan Bělocký - OSŘ
Mgr. Petr Škařupa - VNEL
Mgr. Lolková - VNEL
MV-59343/LG-2011
Změna navrhovaná v souladu s Koncepcí sjednocující právní úpravu postupů při výkonu jednotlivých správních agend: | § 22h odst. 2, § 7 odst. 1, § 10 odst. 4, § 25 odst. 1, § 19 odst. 5, § 35 odst. 2, § 35 odst. 3, § 44 odst. 1
Stádium projednání ZP k 18. červenci 2011 | Vypořádáno, částečně akceptováno (cca. z ½) , prozatím nepředloženo do vlády.
Stádium přípravy k 25. listopadu 2011 | Schváleno vládou dne 19. října 2011 usnesením č. 761, ST 528, v PSP od 3. listopadu 2011. Částečné sjednocení UPP
Stádium projednání ZP k 1. únoru 2012 | Projednávání ST 528 navrženo na pořad 33. schůze (od 31. ledna 2012).
indikátor 07.57.00 | ano/ne
Výsledek: | Částečné sjednocení UPP.
Note on A6: SubrtovaT: datum podání, evidence: 18.5.2011

## osř (10)
ODDĚLENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
Univerzální procesní pravidla Název pilotního legislativního úkolu | Jméno, příjmení vedoucího týmu oddělení správního řízení | Spolupracující organizační složka státu (ministerstvo)
10. Návrh zákona o důchodovém spoření, návrh zákona o doplňkovém penzijním spoření a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření | Vedoucí týmu OSŘ: Mgr. Věra Ondračková | MF
Členové týmu:
Mgr. Jan Bělocký - OSŘ
Mgr. Petr Škařupa - VNEL
Mgr. Lolková - VNEL
MV-61604/LG-2011
Změna navrhovaná v souladu s Koncepcí sjednocující právní úpravu postupů při výkonu jednotlivých správních agend: | § 24 odst. 1, § 52 odst. 6, § 64 odst. 4, § 68 odst. 3, § 69 odst. 3, § 82 odst. 3, § 83 odst. 5, § 15 odst. 7 písm. a), b), c), § 16 odst. 4, § 46 odst. 1, § 46 odst. 2, věta první, § 46 odst. 3, § 102 odst. 6, § 116 odst. 4, § 118 odst. 3, § 119 odst. 4, § 133 odst. 3, § 134 odst. 5, § 157 odst. 2, § 158
Stádium projednání ZP k 18. červenci 2011 | Schváleno vládou. Většina připomínek akceptováno, ve věcech lhůt však rozpor: Vládou schváleno v předkládaném znění.
Stádium přípravy k 25. listopadu 2011 | Dne 9. 11. 2011 doručeno k podpisu presidentovi.
Stádium projednání ZP k 1. únoru 2012 | Dne 29. 6. 2011 vláda schválila usnesením č. 514/2011 částečné sjednocení UPP, ST 412, 413 a 414. Zákony vyhlášeny 28. 12. 2011 ve Sbírce zákonů v částce 149 pod číslem 426/2011 Sb., 427/2011 Sb. a 428/2011 Sb. Částečné sjednocení UPP (bez lhůt v prováděcím právním předpisu)
indikátor 07.57.00 | ANO
Výsledek: | Zákony vyhlášeny 28. 12. 2011 ve Sbírce zákonů v částce 149 pod číslem 426/2011 Sb., 427/2011 Sb. a 428/2011 Sb. Částečné sjednocení UPP (bez lhůt v prováděcím právním předpisu)
Note on A6: SubrtovaT: datum podání, evidence: 24.5.2011

## osř (11)
ODDĚLENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
Univerzální procesní pravidla Název pilotního legislativního úkolu | Jméno, příjmení vedoucího týmu oddělení správního řízení | Spolupracující organizační složka státu (ministerstvo)
11. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů. | Vedoucí týmu OSŘ: Mgr. Věra Ondračková | Mze
Členové týmu:
Mgr. Jan Bělocký - OSŘ
Mgr. Lolková - VNEL
MV-35211/LG-2011
Změna navrhovaná v souladu s Koncepcí sjednocující právní úpravu postupů při výkonu jednotlivých správních agend: | § 3a odst. 3 písm. a) a k § 5 odst. 1 písm. a), d) § 6 odst. 2 a k § 29 odst. 3, § 5 odst. 3, § 6 odst. 3
Stádium projednání ZP k 18. červenci 2011 | Vypořádáno, akceptováno; nyní v PS (1. čtení).
Stádium přípravy k 25. listopadu 2011 | Dne 24.6.2011 předloženo Poslanecké sněmovně, projednáváno ve 2. čtení (zařazeno na program 32. schůze PS od 6.12.2011).
Stádium projednání ZP k 1. únoru 2012 | Dne 16.12.2011 schváleno Poslaneckou sněmovnou, dne 26. ledna 2012 schváleno Senátem.
indikátor 07.57.00 | ano/ne
Výsledek: | Dne 2. června 2011 vláda schválila usnesením č. 398. UPP sjednocena.
Note on A6: SubrtovaT: datum podání, evidence: 18.3.2011

## osř (12)
ODDĚLENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
Univerzální procesní pravidla Název pilotního legislativního úkolu | Jméno, příjmení vedoucího týmu oddělení správního řízení | Spolupracující organizační složka státu (ministerstvo)
12. Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky | Vedoucí týmu OSŘ: Mgr. Věra Ondračková | ČNB
Členové týmu:
Mgr. Alena Švecová - OSŘ
Mgr. Lolková - VNEL
MV-45264/LG-2011
Změna navrhovaná v souladu s Koncepcí sjednocující právní úpravu postupů při výkonu jednotlivých správních agend: | K Čl. I bodu 11 (§ 3 odst. 4) a bodům 12 – 15 (§ 4) a nad rámec návrhu k § 1 odst. 1 a § 4
Stádium projednání ZP k 18. červenci 2011 | Vypořádáno, ustoupeno;
indikátor 07.57.00 | NE
Výsledek: | Dne 15. 7. 2011 vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod č.192/2011 Sb., UPP nesjednocena.
Note on A6: SubrtovaT: datum podání, evidence: 12.04.2011

## osř (13)
ODDĚLENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
Univerzální procesní pravidla Název pilotního legislativního úkolu | Jméno, příjmení vedoucího týmu oddělení správního řízení | Spolupracující organizační složka státu (ministerstvo)
13. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů | Vedoucí týmu OSŘ: Mgr. Věra Ondračková | ÚV ČR
Členové týmu:
Mgr. Alena Švecová - OSŘ
Mgr. Jana Herudková - VNEL
Mgr. Lolková - VNEL
MV-14526/LG-2011
Změna navrhovaná v souladu s Koncepcí sjednocující právní úpravu postupů při výkonu jednotlivých správních agend: | § 4, § 5 odst. 6
Stádium projednání ZP k 18. červenci 2011 | akceptováno; nyní v pracovních komisích LRV.
Stádium projednání ZP k 31. červenci 2011 | projednáno v pracovních komisích LRV.
Stádium přípravy k 25. listopadu 2011 | Vypořádáno, akceptováno. Dne 31. srpna 2011 vláda schválila usnesením č. 646, včetně sjednocení UPP. Nyní v PS (2. čtení).
Stádium projednání ZP k 1. únoru 2012 | Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 1. 2. 2012 v rámci 2. čtení v PS.
indikátor 07.57.00 | ano/ne
Výsledek: | Dne 31. srpna 2011 vláda schválila usnesením č. 646, včetně sjednocení UPP.
Note on A6: SubrtovaT: datum podání, evidence: 3.2.2011

## osř (14)
ODDĚLENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
Univerzální procesní pravidla Název pilotního legislativního úkolu | Jméno, příjmení vedoucího týmu oddělení správního řízení | Spolupracující organizační složka státu (ministerstvo)
14. Návrh zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů | Vedoucí týmu OSŘ: Mgr. Věra Ondračková | MPSV
Členové týmu:
Mgr. Alena Švecová - OSŘ
Mgr. Jana Herudková - VNEL
Mgr. Lolková - VNEL
MV-25763/LG-2011
Změna navrhovaná v souladu s Koncepcí sjednocující právní úpravu postupů při výkonu jednotlivých správních agend: | § 22
Stádium projednání ZP k 18. červenci 2011 | Vypořádáno, akceptováno; nyní v PS (1. čtení).
Stádium přípravy k 25. listopadu 2011 | Zákon vyhlášen 14. 11. 2011 ve Sbírce zákonů v částce 115 pod číslem 329/2011 Sb.
indikátor 07.57.00 | ANO
Výsledek: | Dne 18. 5. 2011 vláda schválila usnesením č. 362/2011 včetně sjednocení UPP. Zákon vyhlášen 14. 11. 2011 ve Sbírce zákonů v částce 115 pod číslem 329/2011 Sb.
Note on A6: SubrtovaT: datum podání, evidence: 28.2.2011

## osř (15)
ODDĚLENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
Univerzální procesní pravidla Název pilotního legislativního úkolu | Jméno, příjmení vedoucího týmu oddělení správního řízení | Spolupracující organizační složka státu (ministerstvo)
15. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony | Vedoucí týmu OSŘ: Mgr. Věra Ondračková | MPSV
Členové týmu:
Mgr. Alena Švecová - OSŘ
Mgr. Jana Herudková - VNEL
Mgr. Lolková - VNEL
MV-25778/LG-2011
Změna navrhovaná v souladu s Koncepcí sjednocující právní úpravu postupů při výkonu jednotlivých správních agend: | § 72 odst. 1 zákona č. 111/2006 Sb. § 68 odst. 6, § 72, § 73 zákona č. 117/1995 Sb
Stádium projednání ZP k 18. červenci 2011 | Vypořádáno, neakceptováno; nyní v PS (1. čtení).
Stádium přípravy k 25. listopadu 2011 | Podepsáno prezidentem.
Stádium projednání ZP k 1. únoru 2012 | Dne 6. 12. 2011 bylo vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod č. 366/2011 Sb.; bez sjednocení UPP.
indikátor 07.57.00 | NE
Výsledek: | Dne 6. 12. 2011 bylo vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod č. 366/2011 Sb.; bez sjednocení UPP.
Note on A6: SubrtovaT: datum podání, evidence: 28.2.2011

## osř (16)
ODDĚLENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
Univerzální procesní pravidla Název pilotního legislativního úkolu | Jméno, příjmení vedoucího týmu oddělení správního řízení | Spolupracující organizační složka státu (ministerstvo)
16. Nařízení vlády o finančním zajištění podle zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě | Vedoucí týmu OSŘ: Mgr. Věra Ondračková | MŽP
Členové týmu:
Mgr. Jan Bělocký - OSŘ
Mgr. Jana Herudková - VNEL
Mgr. Lolková - VNEL
MV-37286/LG-2011
Změna navrhovaná v souladu s Koncepcí sjednocující právní úpravu postupů při výkonu jednotlivých správních agend: | § 7 odst. 5
Stádium projednání ZP k 18. červenci 2011 | Akceptováno; ukončeno MPŘ
Stádium přípravy k 25. listopadu 2011 | Nařízení vlády vyhlášeno 12. 10. 2011 ve Sbírce zákonů v částce 104 pod číslem 295/2011 Sb.
indikátor 07.57.00 | ANO
Výsledek: | Dne 12. 10. 2011 vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 295/2011 Sb. včetně sjednocení UPP.
Note on A6: SubrtovaT: datum podání, evidence: 23.3.2011

## osř (17)
ODDĚLENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
Univerzální procesní pravidla Název pilotního legislativního úkolu | Jméno, příjmení vedoucího týmu oddělení správního řízení | Spolupracující organizační složka státu (ministerstvo)
17. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony | Vedoucí týmu OSŘ: Mgr. Věra Ondračková | MPSV
Členové týmu:
Mgr. Alena Švecová - OSŘ
Mgr. Jana Herudková - VNEL
Mgr. Lolková - VNEL
MV-44143/LG-2011
Změna navrhovaná v souladu s Koncepcí sjednocující právní úpravu postupů při výkonu jednotlivých správních agend: | § 143 odst. 1, 2 a 3 § 148 odst. 1 § 155 odst. 1 a 2 § 156 odst. 8
Stádium projednání ZP k 18. červenci 2011 | 1 ZP akceptována, zbytek neakceptováno, 1 ZP přetrvává jako rozpor; v pracovních komisích LRV
Stádium projednání ZP k 31. červenci 2011 | 1 ZP akceptována, zbytek neakceptováno; schválila vláda
Stádium projednání ZP k 25. listopadu 2011 | Schváleno Poslaneckou sněmovnou, postoupeno Senátu
Stádium projednání ZP k 1. únoru 2012 | Dne 30. 12. 2011 bylo vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod č. 470/2011 Sb. včetně částečného sjednocení UPP.
indikátor 07.57.00 | ANO
Výsledek: | Dne 30. 12. 2011 bylo vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod č. 470/2011 Sb. včetně částečného sjednocení UPP.
Note on A6: SubrtovaT: datum podání, evidence: 8.4.2011

## osř (18)
ODDĚLENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
Univerzální procesní pravidla Název pilotního legislativního úkolu | Jméno, příjmení vedoucího týmu oddělení správního řízení | Spolupracující organizační složka státu (ministerstvo)
18. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony | Vedoucí týmu OSŘ: Mgr. Věra Ondračková | MF
Členové týmu:
Mgr. Jan Bělocký - OSŘ
Mgr. Jana Herudková - VNEL
Mgr. Lolková - VNEL
MV-50001/LG-2011
Změna navrhovaná v souladu s Koncepcí sjednocující právní úpravu postupů při výkonu jednotlivých správních agend: | § 13 odst. 6, věta první § 13 odst. 6, věta druhá § 13 odst. 7, věta první § 13 odst. 7, věta druhá § 13 odst. 7, věta třetí § 13 odst. 8, věta druhá § 13a odst. 2, věta druhá § 13a odst. 2, věta třetí § 15 odst. 2 písm. a) § 15 odst. 4 písm. a) § 18c odst. 2
Stádium projednání ZP k 18. červenci 2011 | 4 ZP akceptovány, zbytek neakceptováno; nyní v pracovních komisích LRV
Stádium přípravy k 25. listopadu 2011 | po projednání v pracovních komisích LRV.
Stádium projednání ZP k 1. únoru 2012 | Jednání LRV o předmětném návrhu přerušeno.
indikátor 07.57.00 | ano/ne
Výsledek:
Note on A6: SubrtovaT: datum podání, evidence: 22.4.2011

## osř (19)
ODDĚLENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
Univerzální procesní pravidla Název pilotního legislativního úkolu | Jméno, příjmení vedoucího týmu oddělení správního řízení | Spolupracující organizační složka státu (ministerstvo)
19. Návrh zákona o specifických zdravotních službách | Vedoucí týmu OSŘ: Mgr. Věra Ondračková | MZd
Členové týmu:
Mgr. Jana Herudková - VNEL
Mgr. Lolková - VNEL
MV-50831/LG-2011
Změna navrhovaná v souladu s Koncepcí sjednocující právní úpravu postupů při výkonu jednotlivých správních agend: | § 35 odst. 2 § 92 odst. 2
Stádium projednání ZP k 18. červenci 2011 | Vypořádáno,akceptováno; nyní v PS (1. čtení).
Stádium přípravy k 25. listopadu 2011 | Podepsáno prezidentem.
Stádium projednání ZP k 1. únoru 2012 | Dne 8. 12. 2011 bylo vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod č. 373/2011 Sb. včetně sjednocení UPP.
indikátor 07.57.00 | ANO
Výsledek: | Dne 8. 12. 2011 bylo vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod č. 373/2011 Sb. včetně sjednocení UPP.
Note on A6: SubrtovaT: datum podání, evidence: 27.4.2011

## osř (20)
ODDĚLENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
Univerzální procesní pravidla Název pilotního legislativního úkolu | Jméno, příjmení vedoucího týmu oddělení správního řízení | Spolupracující organizační složka státu (ministerstvo)
20. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony | Vedoucí týmu OSŘ: Mgr. Věra Ondračková | MPO
Členové týmu:
Mgr. Jan Bělocký - OSŘ
Mgr. Jana Herudková - VNEL
Mgr. Lolková - VNEL
MV-54025/LG-2011
Změna navrhovaná v souladu s Koncepcí sjednocující právní úpravu postupů při výkonu jednotlivých správních agend: | § 18 odst. 2, 3 a 4 § 18a odst. 3
Stádium projednání ZP k 18. červenci 2011 | Akceptováno; nyní v pracovních komisích LRV
Stádium přípravy k 25. listopadu 2011 | Akceptováno; nyní v PS (1. čtení).
Stádium projednání ZP k 1. únoru 2012 | nyní v PS (po 1. čtení, přikázáno k projednání výborům)
indikátor 07.57.00 | ano/ne
Výsledek: | Dne 2. 11. 2011 vláda schválila usnesením č. 792/2011 včetně sjednocení UPP.
Note on A6: SubrtovaT: datum podání, evidence: 4.5.2011

## osř (21)
ODDĚLENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
Univerzální procesní pravidla Název pilotního legislativního úkolu | Jméno, příjmení vedoucího týmu oddělení správního řízení | Spolupracující organizační složka státu (ministerstvo)
21. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se zřízením jednoho inkasního místa | Vedoucí týmu OSŘ: Mgr. Věra Ondračková | MF
Členové týmu:
Mgr. Jan Bělocký- OSŘ
Mgr. Jana Herudková - VNEL
Mgr. Lolková - VNEL
MV-64783/LG-2011
Změna navrhovaná v souladu s Koncepcí sjednocující právní úpravu postupů při výkonu jednotlivých správních agend: | § 34e odst. 3 písm. g)
Stádium projednání ZP k 18. červenci 2011 | neakceptováno - rozpor; ukončeno MPŘ
Stádium projednání ZP k 25. listopadu 2011 | Schváleno Poslaneckou sněmovnou, postoupeno Senátu
Stádium projednání ZP k 1. únoru 2012 | Dne 30. 12. 2011 bylo vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod č. 458/2011 Sb. bez sjednocení UPP.
indikátor 07.57.00 | ano/ne
Výsledek: | Dne 30. 12. 2011 bylo vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod č. 458/2011 Sb. bez sjednocení UPP.

## osř (22)
ODDĚLENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
Univerzální procesní pravidla Název pilotního legislativního úkolu | Jméno, příjmení vedoucího týmu oddělení správního řízení | Spolupracující organizační složka státu (ministerstvo)
22. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů | Vedoucí týmu OSŘ: Mgr. Věra Ondračková | Mze
Členové týmu:
Mgr. Alena Švecová - OSŘ
Mgr. Jan Vévoda - VNEL
Mgr. Lolková - VNEL
MV-96691/LG-2011
Změna navrhovaná v souladu s Koncepcí sjednocující právní úpravu postupů při výkonu jednotlivých správních agend: | § 27 odst. 5, § 31 odst. 2, § 31 odst. 6, § 33 odst. 3, § 38 odst. 2, § 58 odst. 2
Stádium projednání ZP k 31. říjnu 2011 | Od připomínek bylo ustoupeno - budou realizovány v novém lesním zákoně. Návrh zatím nebyl předložen vládě.
Stádium přípravy k 25. listopadu 2011 | Předloženo do vlády.
Stádium projednání ZP k 1. únoru 2012 | Návrh stažen s tím, že problematika bude řešena až v rámci připravovaného zcela nového lesního zákona.
indikátor 07.57.00 | NE
Výsledek: | Návrh stažen. UPP nesjednocena.

## osř (23)
ODDĚLENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
Univerzální procesní pravidla Název pilotního legislativního úkolu | Jméno, příjmení vedoucího týmu oddělení správního řízení | Spolupracující organizační složka státu (ministerstvo)
23. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů | Vedoucí týmu OSŘ: Mgr. Věra Ondračková | MO
Členové týmu:
Mgr. Jan Bělocký - OSŘ
Mgr. Jan Vévoda - VNEL
Mgr. Lolková - VNEL
MV-66284/LG-2011
Změna navrhovaná v souladu s Koncepcí sjednocující právní úpravu postupů při výkonu jednotlivých správních agend: | § 145a; § 150a
Stádium projednání ZP k 31. říjnu 2011 | Připomínky prosazeny na základě stanoviska LRV.
Stádium přípravy k 25. listopadu 2011 | V Poslanecké sněmovně ve druhém čtení jako tisk č. 476.
Stádium projednání ZP k 1. únoru 2012 | V Poslanecké sněmovně ve druhém čtení jako tisk č. 476.
indikátor 07.57.00 | ano/ne
Výsledek: | Dne 8. 9. 2011 vláda schválila usnesením č. 661/2011 se sjednocením UPP.

## osř (24)
ODDĚLENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
Univerzální procesní pravidla Název pilotního legislativního úkolu | Jméno, příjmení vedoucího týmu oddělení správního řízení | Spolupracující organizační složka státu (ministerstvo)
24. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony | Vedoucí týmu OSŘ: Mgr. Věra Ondračková | MPSV
Členové týmu:
Mgr. Alena Švecová - OSŘ
Mgr. Jan Vévoda - VNEL
Mgr. Lolková - VNEL
MV-110837/LG-2011
Změna navrhovaná v souladu s Koncepcí sjednocující právní úpravu postupů při výkonu jednotlivých správních agend: | § 64 odst. 7, § 71 odst. 1
Stádium projednání ZP k 31. říjnu 2011 | zatím neproběhlo vypořádání připomínek
Stádium přípravy k 25. listopadu 2011 | Po jednání (proběhlo 23. 11.) zůstavá rozpor u § 64. Připomínka k § 71 byla akceptována, zatímco k § 85b byla změněna na doporučující.
Stádium projednání ZP k 1. únoru 2012 | Předloženo vládě, ale zatím nezařazeno na program jejího jednání. LRV s návrhem nesouhlasí.
indikátor 07.57.00 | ano/ne
Výsledek: | Připomínka k § 64 nebyla akceptována.

## osř (25)
ODDĚLENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
Univerzální procesní pravidla Název pilotního legislativního úkolu | Jméno, příjmení vedoucího týmu oddělení správního řízení | Spolupracující organizační složka státu (ministerstvo)
25. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání | Vedoucí týmu OSŘ: Mgr. Věra Ondračková | Mze
Členové týmu:
Mgr. Jan Bělocký - OSŘ
Mgr. Jan Vévoda - VNEL
Mgr. Lolková - VNEL
MV-104288/LG-2011
Změna navrhovaná v souladu s Koncepcí sjednocující právní úpravu postupů při výkonu jednotlivých správních agend: | § 5f odst. 3; § 13 odst. 6; § 15b odst. 1; § 15b odst. 4; § 5a odst. 8; § 8b odst. 7; § 12d odst. 8; § 14b odst. 4; § 15d odst. 7; § 15e odst. 3; § 26 odst. 2; § 16a odst. 1; § 25 odst. 8.
Stádium projednání ZP k 31. říjnu 2011 | Během vypořádání přislíbena akceptace připomínek.
Stádium přípravy k 25. listopadu 2011 | Předloženo do vlády.
Stádium projednání ZP k 1. únoru 2012 | Schváleno vládou. V Poslanecké sněmovně ve druhém čtení jako tisk č. 582.
indikátor 07.57.00 | ano/ne
Výsledek: | Dne 4.1. vláda schválila usnesením č. 1/2012 včetně sjednocení UPP s výjimkou připomínky k § 16d.

## osř (26)
ODDĚLENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
Univerzální procesní pravidla Název pilotního legislativního úkolu | Jméno, příjmení vedoucího týmu oddělení správního řízení | Spolupracující organizační složka státu (ministerstvo)
26. Návrh zákona o provozování sázkových her | Vedoucí týmu OSŘ: Mgr. Věra Ondračková | MF
Členové týmu:
Mgr. Michaela Fedrová - OSŘ
Mgr. Jan Vévoda - VNEL
Mgr. Lolková - VNEL
MV-124458/LG-2011
Změna navrhovaná v souladu s Koncepcí sjednocující právní úpravu postupů při výkonu jednostlivých správních agend: | § 37 odst. 1, § 38 odst. 1, § 39 odst. 1, § 40 odst. 1, § 45 odst. 2, § 95 odst. 4
Stádium projednání ZP k 25. listopadu 2011 | Materiál je připomínkován v rámci MV.
Stádium projednání ZP k 14. prosinci 2011 | V rámci meziresortního připomínkové řízení připomnky akceptovány.
Stádium projednání ZP k 1. únoru 2012 | Předloženo do vlády, zatím však nezařazeno na program některé její schůze.
indikátor 07.57.00 | ano/ne
Výsledek: | Připomínky byly akceptovány.

## osř (27)
ODDĚLENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
Univerzální procesní pravidla Název pilotního legislativního úkolu | Jméno, příjmení vedoucího týmu oddělení správního řízení | Spolupracující organizační složka státu (ministerstvo)
27. Návrh zákona o audiovizuálních dílech, podpoře kinematografie a o změně některých zákonů | Vedoucí týmu OSŘ: Mgr. Věra Ondračková | MK
Členové týmu:
Mgr. Ivan Tobek - OSŘ
Mgr. Jana Herudková - VNEL
Mgr. Lolková - VNEL
MV-105541/LG-2011
Změna navrhovaná v souladu s Koncepcí sjednocující právní úpravu postupů při výkonu jednotlivých správních agend: | § 42 odst. 6
Stádium projednání ZP k 31. říjnu 2011 | Připomínka byla akceptována.
Stádium přípravy k 25. listopadu 2011 | Akceptováno; ukončeno MPŘ.
Stádium projednání ZP k 1. únoru 2012 | Zařazeno na program LRV.
indikátor 07.57.00 | ano/ne
Výsledek:

## osř (28)
ODDĚLENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
Univerzální procesní pravidla Název pilotního legislativního úkolu | Jméno, příjmení vedoucího týmu oddělení správního řízení | Spolupracující organizační složka státu (ministerstvo)
28. Návrh věcného záměru zákona o katastru nemovitostí (katastrální zákon) | Vedoucí týmu OSŘ: Mgr. Věra Ondračková | Ministerstvo zemědělství - ČÚZK
Členové týmu:
Mgr. Jan Bělocký- OSŘ
Mgr. Jana Herudková - VNEL
Mgr. Lolková - VNEL
MV-79859/LG-2011
Změna navrhovaná v souladu s Koncepcí sjednocující právní úpravu postupů při výkonu jednotlivých správních agend: | Při předpokládaném zrušení zákona č. 344/1992 Sb. a zákona č. 265/1992 Sb. požadujeme z hlediska koncepce v nové právní úpravě, aby především neobsahovala ustanovení obdobná s následujícími: - ustanovení § 27a zákona č. 344/1992 Sb.: „Není-li v zákoně stanoveno jinak, platí pro rozhodování podle tohoto zákona správní řád.“ - ustanovení § 3 odst. 2 zákona č. 265/1992 Sb.: „Na řízení o povolení vkladu se vztahuje zákon o správním řízení, pokud tento zákon nestanoví jinak.“ Ustanovení tohoto typu pocházejí z období platnosti předchozího správního řádu a jsou nadbytečná a matoucí. Z rozsahu věcné a institucionální působnosti nového správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.) vyplývá, že se vztahuje na postup správních orgánů, pokud vykonávají působnost (veřejnou moc) v oblasti veřejné správy, aniž by to muselo být výslovně uvedeno v jiném zákoně, který je ke správnímu řádu zákonem speciálním. - ustanovení § 4 odst. 4 zákona č. 265/1992 Sb.: V nové úpravě požadujeme vypuštění písm. b) a písm. e) citovaného ustanovení, neboť jde o duplicitní úpravu k ustanovení § 33 a § 16 odst. 2 správního řádu. - ustanovení § 5 odst. 5 zákona č. 265/1992 Sb.: V nové úpravě požadujeme vypuštění citovaného ustanovení, neboť jde o duplicitní úpravu k ustanovení § 45 odst. 2 a § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu. Podle návrhu věcného záměru bude v zákoně stanoveno: „Návrh na vklad se podává na stanoveném formuláři. Musí obsahovat: - označení katastrálního úřadu, kterému je návrh určen - označení účastníků řízení, a to u fyzických osob jménem, popřípadě jmény a příjmením, adresou místa trvalého pobytu a rodným číslem, nebo není-li přiděleno, datem narození, u právnických osob názvem, sídlem a identifikačním číslem, pokud je přiděleno - podpisy navrhovatelů.“ Citovaná ustanovení nadbytečně opakují náležitosti žádosti podle § 37 odst. 2 správního řádu. Z hlediska koncepce požadujeme v nové úpravě jejich vypuštění.
Stádium projednání ZP k 31. říjnu 2011 | vysvětleno a částečně ustoupeno - nad rámec správního řádu ponecháno rodné číslo v náležitostech návrhu na vklad; ukončeno MPŘ.
Stádium přípravy k 25. listopadu 2011 | Nyní v pracovních komisích LRV.
Stádium projednání ZP k 1. únoru 2012 | Dne 4. 1. 2012 schválila vláda usnesením č. 2/2012, včetně částečného sjednocení UPP.
indikátor 07.57.00 | ano/ne
Výsledek: | Dne 4. 1. 2012 schválila vláda usnesením č. 2/2012, včetně částečného sjednocení UPP.

## osř (29)
ODDĚLENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
Univerzální procesní pravidla Název pilotního legislativního úkolu | Jméno, příjmení vedoucího týmu oddělení správního řízení | Spolupracující organizační složka státu (ministerstvo)
29. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů | Vedoucí týmu OSŘ: Mgr. Věra Ondračková | MPSV
Členové týmu:
Mgr. Jan Bělocký - OSŘ
Mgr. Jana Herudková - VNEL
Mgr. Lolková - VNEL
MV-95749/LG-2011
Změna navrhovaná v souladu s Koncepcí sjednocující právní úpravu postupů při výkonu jednotlivých správních agend: | § 20 odst. 1 a 4
Stádium projednání ZP k 31. říjnu 2011 | Částečně akceptováno. Návrh je předkládán vládě bez rozporu.
Stádium přípravy k 25. listopadu 2011 | Nyní v pracovních komisích LRV.
Stádium projednání ZP k 1. únoru 2012 | Nyní v PS (1. čtení)
indikátor 07.57.00 | ano/ne
Výsledek: | Dne 7. 12. 2011 schválila vláda usnesením č. 895/2012, včetně částečného sjednocení UPP.

## osř (30)
ODDĚLENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
Univerzální procesní pravidla Název pilotního legislativního úkolu | Jméno, příjmení vedoucího týmu oddělení správního řízení | Spolupracující organizační složka státu (ministerstvo)
30. Návrh zákona, kterým se zrušuje zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, a mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů | Vedoucí týmu OSŘ: Mgr. Věra Ondračková | MPO a ÚOHS
Členové týmu:
Mgr. Michaela Fedrová - OSŘ
Mgr. Jana Herudková - VNEL
Mgr. Lolková - VNEL
MV- 101752/LG-2011
Změna navrhovaná v souladu s Koncepcí sjednocující právní úpravu postupů při výkonu jednotlivých správních agend: | § 11b odst. 3
Stádium projednání ZP k 31. říjnu 2011 | připomínka jde do rozporu náměstků.
Stádium přípravy k 25. listopadu 2011 | Neakceptováno; nyní v pracovních komisích LRV.
Stádium projednání ZP k 1. únoru 2012 | Jednání LRV o předmětném návrhu přerušeno.
indikátor 07.57.00 | ano/ne
Výsledek:
Note on A6: SubrtovaT: datum podání, evidence: den.měsíc.rok

## osř (31)
ODDĚLENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
Univerzální procesní pravidla Název pilotního legislativního úkolu | Jméno, příjmení vedoucího týmu oddělení správního řízení | Spolupracující organizační složka státu (ministerstvo)
31. Návrh vyhlášky, kterou se provádí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění | Vedoucí týmu OSŘ: Mgr. Věra Ondračková | Mzdr
Členové týmu:
Mgr. Jan Bělocký - OSŘ
Mgr. Jana Herudková - VNEL
Mgr. Lolková - VNEL
MV-117941/LG-2011
Změna navrhovaná v souladu s Koncepcí sjednocující právní úpravu postupů při výkonu jednotlivých správních agend: | § 45 odst. 1, 2 a 6
Stádium projednání ZP k 31. říjnu 2011 | Vypořádání se bude konat dne 10.11.2011.
Stádium přípravy k 25. listopadu 2011 | 1 připomínka akceptována, 1 připomínka akceptována částečně, 1 neakceptována; MPŘ ukončeno.
Stádium projednání ZP k 1. únoru 2012 | Dne 6. 12. 2011 bylo vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod č. 376/2011 Sb. Včetně částečného sjednocení UPP.
indikátor 07.57.00 | ANO
Výsledek: | Dne 6. 12. 2011 bylo vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod č. 376/2011 Sb. Včetně částečného sjednocení UPP.

## osř (32)
ODDĚLENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
Univerzální procesní pravidla Název pilotního legislativního úkolu | Jméno, příjmení vedoucího týmu oddělení správního řízení | Spolupracující organizační složka státu (ministerstvo)
32. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se změnou podmínek stavebního spoření | Vedoucí týmu OSŘ: Mgr. Věra Ondračková | MF
Členové týmu:
Mgr. Jan Bělocký - OSŘ
Mgr. Petr Škařupa - VNEL
Mgr. Lolková - VNEL
MV-83540/LG-2011
Změna navrhovaná v souladu s Koncepcí sjednocující právní úpravu postupů při výkonu jednotlivých správních agend: | § 9a odst. 6 písm. a) – c); § 11 odst. 5; § 11 odst. 7
Stádium projednání ZP k 31. říjnu 2011 | Částečně akceptováno, MPŘ ukončeno bez rozporu.
Stádium přípravy k 25. listopadu 2011 | prozatím nepředloženo vládě.
Stádium projednání ZP k 1. únoru 2012 | stav nezměněn
indikátor 07.57.00 | ano/ne
Výsledek:

## osř (33)
ODDĚLENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
Univerzální procesní pravidla Název pilotního legislativního úkolu | Jméno, příjmení vedoucího týmu oddělení správního řízení | Spolupracující organizační složka státu (ministerstvo)
33. Návrh věcného záměru zákona o zapsaných znalcích | Vedoucí týmu OSŘ: Mgr. Věra Ondračková | MSp
Členové týmu:
Mgr. Jan Bělocký - OSŘ
Mgr. Petr Škařupa - VNEL
Mgr. Lolková - VNEL
MV-86078/LG-2011
Změna navrhovaná v souladu s Koncepcí sjednocující právní úpravu postupů při výkonu jednotlivých správních agend: | K bodu 4.15
Stádium projednání ZP k 31. říjnu 2011 | akceptováno, MPŘ ukončeno.
Stádium přípravy k 25. listopadu 2011 | Dne 16. listopadu usnesením č. 834 schváleno vládou, včetně sjednocení UPP.
Stádium projednání ZP k 1. únoru 2012 | Konec projednávání návrhu, Sjednocení UPP. Věcný záměr Parlament neprojednává.
indikátor 07.57.00 | ano/ne
Výsledek: | Dne 16. listopadu usnesením č. 834 schváleno, včetně sjednocení UPP.

## osř (34)
ODDĚLENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
Univerzální procesní pravidla Název pilotního legislativního úkolu | Jméno, příjmení vedoucího týmu oddělení správního řízení | Spolupracující organizační složka státu (ministerstvo)
34. Návrh věcného záměru zákona o zdravotních pojišťovnách | Vedoucí týmu OSŘ: Mgr. Věra Ondračková | Mzdr
Členové týmu:
Mgr. Jan Bělocký - OSŘ
Mgr. Petr Škařupa - VNEL
Mgr. Lolková - VNEL
MV-78883/LG-2011
Změna navrhovaná v souladu s Koncepcí sjednocující právní úpravu postupů při výkonu jednotlivých správních agend: | Ke kapitole „C) Způsob promítnutí věcného řešení do právního řádu“ požadujeme uvést: „Nový zákon o zdravotních pojišťovnách a zákony s ním související budou zohledňovat Koncepci budoucí právní úpravy, která povede ke sjednocení právní úpravy postupů při výkonu jednotlivých správních agend s minimem odchylek a výjimek, přijatou na základě usnesení vlády č. 450/2009.“
Stádium projednání ZP k 31. říjnu 2011 | akceptováno
Stádium přípravy k 25. listopadu 2011 | Připomínka akceptována. Sjednocení UPP.
Stádium projednání ZP k 1. únoru 2012 | Dne 18. 1. 2012 předloženo k projednání vládě. Sjednocení UPP.
indikátor 07.57.00 | ano/ne
Výsledek:

## osř (35)
ODDĚLENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
Univerzální procesní pravidla Název pilotního legislativního úkolu | Jméno, příjmení vedoucího týmu oddělení správního řízení | Spolupracující organizační složka státu (ministerstvo)
35. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů | Vedoucí týmu OSŘ: Mgr. Věra Ondračková | MPO
Členové týmu:
Mgr. Michaela Fedrová - OSŘ
Mgr. Petr Škařupa - VNEL
Mgr. Lolková - VNEL
MV- 102368/LG-2011
Změna navrhovaná v souladu s Koncepcí sjednocující právní úpravu postupů při výkonu jednotlivých správních agend: | § 10 odst. 6 § 10b odst. 7 písm. a) § 10b odst. 7 písm. 5) § 10c odst. 6
Stádium projednání ZP k 31. říjnu 2011 | zatím neproběhlo vypořádání připomínek.
Stádium přípravy k 25. listopadu 2011 | Připomínky v MPŘ akceptovány.
Stádium projednání ZP k 1. únoru 2012 | Předloženo vládě dne 12.12.2011. Sjednocení UPP.
indikátor 07.57.00 | ano/ne
Výsledek:

## osř (36)
ODDĚLENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
Univerzální procesní pravidla Název pilotního legislativního úkolu | Jméno, příjmení vedoucího týmu oddělení správního řízení | Spolupracující organizační složka státu (ministerstvo)
36. Návrh věcného záměru zákona o vysokých školách | Vedoucí týmu OSŘ: Mgr. Věra Ondračková | MŠMT
Členové týmu:
Mgr. Jan Bělocký - OSŘ
Mgr. Petr Škařupa- VNEL
Mgr. Lolková - VNEL
MV-127767-2/LG-2011
Změna navrhovaná v souladu s Koncepcí sjednocující právní úpravu postupů při výkonu jednostlivých správních agend: | K předpokládanému obsahu zákona, k bodu 2) Vysoké školy, písm. d) akademičtí pracovníci a studenti.
Stádium projednání ZP k 25. listopadu 2011 | Materiál je připomínkován v rámci MV.
Stádium projednání ZP k 14. prosinci 2011 | připomínky byly akceptovány.
Stádium projednání ZP k 1. únoru 2012 | Vládě předloženo 9.1.2012. Připomínky přes původní příslib akceptace nyní neakceptovány- bez sjednocení UPP. Rozpor.
indikátor 07.57.00 | ano/ne
Výsledek:

## osř (37)
ODDĚLENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
Univerzální procesní pravidla Název pilotního legislativního úkolu | Jméno, příjmení vedoucího týmu oddělení správního řízení | Spolupracující organizační složka státu (ministerstvo)
37. Návrhu zastupitelstva Plzeňského kraje na vydání zákona o Národním parku Šumava a o změně zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 435) | Vedoucí týmu OSŘ: Mgr. Věra Ondračková
Členové týmu:
Mgr. Jan Bělocký - OSŘ
Mgr. Veronika Myšáková - VNEL
Mgr. Lolková - VNEL
MV-88708/LG-2011
Změna navrhovaná v souladu s Koncepcí sjednocující právní úpravu postupů při výkonu jednotlivých správních agend: | § 15 odst. 3
Stádium projednání ZP k 31. říjnu 2011 | Vypořádání připomínek neproběhlo.
Stádium přípravy k 25. listopadu 2011 | projednáváno v PS - 1. čtení, zařazeno na program 32. schůze od 6.12.2011.
Stádium projednání ZP k 1. únoru 2012 | Na 32. schůzi Poslanecké sněmovny 1. čtení neproběhlo.
indikátor 07.57.00 | ano/ne
Výsledek:

## osř (38)
ODDĚLENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
Univerzální procesní pravidla Název pilotního legislativního úkolu | Jméno, příjmení vedoucího týmu oddělení správního řízení | Spolupracující organizační složka státu (ministerstvo)
38. Návrh zákona o obětech trestných činů | Vedoucí týmu OSŘ: Mgr. Věra Ondračková | MSp
Členové týmu:
Mgr. Jan Bělocký - OSŘ
Mgr. Veronika Myšáková - VNEL
Mgr. Lolková - VNEL
MV-90841/LG-2011
Změna navrhovaná v souladu s Koncepcí sjednocující právní úpravu postupů při výkonu jednotlivých správních agend: | § 30 odst. 3; § 31 odst. 1; § 36 odst. 2 písm. c); § 37 odst. 2; § 38 odst. 1; 40 odst. 4; § 41 odst. 1 písm. n); § 41 odst. 1 písm. a); § 42 odst. 3:
Stádium projednání ZP k 31. říjnu 2011 | Akceptováno s výjimkou § 38 odst. 1
Stádium přípravy k 25. listopadu 2011 | Dne 11.10.2011 předloženo vládě k projednání.
Stádium přípravy k 1. únoru 2011 | Návrh byl po projednání LRV (15. 12. 2011) upraven, v upravené verzi byla zapracována i zbývající ZP MV (k § 38 odst. 1).
indikátor 07.57.00 | ano/ne
Výsledek:

## osř (39)
ODDĚLENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
Univerzální procesní pravidla Název pilotního legislativního úkolu | Jméno, příjmení vedoucího týmu oddělení správního řízení | Spolupracující organizační složka státu (ministerstvo)
39. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony | Vedoucí týmu OSŘ: Mgr. Věra Ondračková | Md
Členové týmu:
Mgr. Ivan Tobek - OSŘ
Mgr. Lolková - VNEL
MV-112950/LG-2011
Změna navrhovaná v souladu s Koncepcí sjednocující právní úpravu postupů při výkonu jednotlivých správních agend: | § 7 odst. 4, § 8 odst. 3, § 9 odst. 3, § 34 odst. 2, § 35 odst. 1 písm. a), § 55 odst. 1 písm. a), § 56 odst. 1 písm. a), § 64 odst. 1 písm. a), § 82 odst. 4, § 85 odst. 1
Stádium projednání ZP k 31. říjnu 2011 | zatím neproběhlo vypořádání připomínek.
Stádium přípravy k 25. listopadu 2011 | Dne 23.11.2011 proběhlo jednání k vypořádání zásadních připomínek, připomínky ke koncepci akceptovány.
Stádium projednání ZP k 1. únoru 2012 | Návrh je stále ve stadiu "ukončení MPŘ, zásadní připomínky vypořádány", zatím nebyl předložen vládě k projednání.
indikátor 07.57.00 | ano/ne
Výsledek:

## osř (40)
ODDĚLENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
Univerzální procesní pravidla Název pilotního legislativního úkolu | Jméno, příjmení vedoucího týmu oddělení správního řízení | Spolupracující organizační složka státu (ministerstvo)
40. Návrh zákona o zmírnění některých majetkových křivd způsobených církvím a náboženským společnostem v době nesvobody, o vypořádání majetkových vztahů mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) (sněmovní tisk 580) | Vedoucí týmu OSŘ: Mgr. Věra Ondračková | MK
Členové týmu:
Mgr. Michaela Fedrová - OSŘ
Mgr. Lolková - VNEL
MV- 107328/LG-2011
Změna navrhovaná v souladu s Koncepcí sjednocující právní úpravu postupů při výkonu jednotlivých správních agend: | § 8 odst. 7 § 8 odst. 8
Stádium projednání ZP k 31. říjnu 2011 | vypořádání připomínek proběhlo, § 8 odst. 7 rozpor mezi náměstky-bylo ustoupeno, § 8 odst. 8 bylo částečně vyhověno.
Stádium přípravy k 25. listopadu 2011 | Dne 7.11.2011 předloženo vládě k projednání.
Stádium projednání ZP k 1. únoru 2012 | Dne 11. ledna 2012 návrh schválen vládou; dne 18. ledna 2012 předložen Poslanecké sněmovně.
indikátor 07.57.00 | ano/ne
Výsledek:

## osř (41)
ODDĚLENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
Univerzální procesní pravidla Název pilotního legislativního úkolu | Jméno, příjmení vedoucího týmu oddělení správního řízení | Spolupracující organizační složka státu (ministerstvo)
41. Návrh zákona o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů | Vedoucí týmu OSŘ: Mgr. Věra Ondračková | MZ
Členové týmu:
Mgr. Michaela Fedrová - OSŘ
Mgr. Jan Kurečka - VNEL
Mgr. Lolková - VNEL
MV-128889-2/LG-2011
Změna navrhovaná v souladu s Koncepcí sjednocující právní úpravu postupů při výkonu jednostlivých správních agend: | § 5 odst. 4, § 6 odst. 9, § 11 odst. 10, § 11 odst. 6, § 11 odst. 7, § 18 odst. 6 písm. a), § 24 odst. 1
Stádium projednání ZP k 14. prosinci 2011 | připomínkové řízení v pátek 16. 12. 2011.
Stádium projednání ZP k 1. únoru 2012 | všechny zásadní připomínky vypořádány 16.12.2011 osobně nebo v navazující e-mailové a telefonické komunikaci.
indikátor 07.57.00 | ano/ne
Výsledek:

## osř (42)
ODDĚLENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
Univerzální procesní pravidla Název pilotního legislativního úkolu | Jméno, příjmení vedoucího týmu oddělení správního řízení | Spolupracující organizační složka státu (ministerstvo)
42. Návrh nařízení vlády ke zvláštní podpoře zemědělcům | Vedoucí týmu OSŘ: Mgr. Věra Ondračková | MZ
Členové týmu:
Jan Bělocký - OSŘ
Petr Škařupa - VNEL
Mgr. Lolková - VNEL
MV-133405/LG-2011
Změna navrhovaná v souladu s Koncepcí sjednocující právní úpravu postupů při výkonu jednostlivých správních agend: | § 2 odst. 3
Stádium projednání ZP k 1. únoru 2012 | na MPŘ akceptováno
indikátor 07.57.00 | ano/ne
Výsledek:

## osř (43)
ODDĚLENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
Univerzální procesní pravidla Název pilotního legislativního úkolu | Jméno, příjmení vedoucího týmu oddělení správního řízení | Spolupracující organizační složka státu (ministerstvo)
43. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců… | Vedoucí týmu OSŘ: Mgr. Věra Ondračková | Mze
Členové týmu:
Mgr. Michaela Fedrová - OSŘ
Mgr. Jana Herudková- VNEL
Mgr. Lolková - VNEL
MV-136437-2/LG-2011
Změna navrhovaná v souladu s Koncepcí sjednocující právní úpravu postupů při výkonu jednostlivých správních agend: | § 2b odst. 3, § 39, § 21 odst. 5, § 25 odst. 2 písm. a)
Stádium projednání ZP k 1. únoru 2012 | Probíhá MPŘ.
indikátor 07.57.00 | ano/ne
Výsledek:

## osř (44)
ODDĚLENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
Univerzální procesní pravidla Název pilotního legislativního úkolu | Jméno, příjmení vedoucího týmu oddělení správního řízení | Spolupracující organizační složka státu (ministerstvo)
44. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a změnách některých souvisejících zákonů | Vedoucí týmu OSŘ: Mgr. Věra Ondračková | MZdr
Členové týmu:
Mgr. Michaela Fedrová - OSŘ
Mgr. Petr Škařupa - VNEL
Mgr. Lolková - VNEL
MV-5916-2/LG-2012
Změna navrhovaná v souladu s Koncepcí sjednocující právní úpravu postupů při výkonu jednostlivých správních agend: | toto je pouze demonstrativní výčet, zákon obsahuje velké množství odchylek od správního řádu, připomínky byly uplatněny v nekolika bodech-lhůty, náležitosti žádosti, vyloučení aplikace SŘ, nevhodná terminologie atd. § 24 odst. 4, § 29 odst. 2, § 34 odst. 1, § 44 odst. 3, § 48 odst. 3, § 55 odst. 7, § 60 odst. 4, § 59 odst. 1, § 67 odst. 2, § 69 odst. 2, § 27 odst. 5, § 28 odst. 3, § 36 odst. 1, § 31 odst. 2, § 34 odst. 2, § 45 odst. 4, § 60 odst. 6, § 63 odst. 4, § 63 odst. 6, § 34 odst. 4, § 45 odst. 9, § 32 odst. 2, § 92 odst. 1, § 49 odst. 6 a 7
Stádium projednání ZP k 1. únoru 2012 | dne 31. ledna 2012 proběhne vypořádání připomínek
indikátor 07.57.00 | ano/ne
Výsledek: